UMOWA

zawarta w dniu ………… 2025 roku w Grudziądzu pomiędzy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033543, NIP 876-020-38-36, REGON 870003217, kapitał zakładowy: 21 265 500,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Marka Deca - Prezesa Zarządu,

Mirosława Radeckiego – Wiceprezesa Zarządu,

a

……………………………………………………………………………………………. „Wykonawcą”,

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowego pn.:

„Remont bieżący rusztu RTP2x2.5x6 kotła OR-32 K2” zlokalizowanego 
w Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7.

- Zakres prac obejmuje:

- demontaż pokładu rusztu;

- demontaż uszczelnień ścian bocznych oraz ściany środkowej, ocena stanu ściany środkowej i ścian bocznych;

- wymiana jezdni górnej w przedniej części rusztu (strefa 2 oraz 3) oraz naprawa poprzez napawanie konstrukcji w pozostałych strefach;

- napawanie wałów tylnych zwrotnych;

- wymiana łożysk wałów tylnych zwrotnych oraz wałów napędowych. Stan korpusów łożyskowych zostanie oceniony po demontażu, a ewentualne zamówienie i wymiana będą oparte o dodatkową wycenę;

- ocena stanu jezdni dolnej. Do wyceny należy przyjąć dostawę i wymianę 20 sztuk kompletnych rolek typu C;

- kontrola i ewentualna naprawa zasuw popiołowych oraz stref powietrza pierwotnego. Do wymiany cięgno zasuwy popiołowej strefy drugiej rusztu prawego;

- dostawa i montaż nowego pokładu rusztowego;

- Przeprowadzenie ruchu regulacyjnego na zimno (24h) oraz nieprzerwanego ruchu próbnego rusztu (24h) na gorąco, każdorazowe zatrzymanie rusztu podczas ruchu próbnego będzie traktowane jako usterka, po usunięciu której ruch próbny będzie;

rozpoczęty na nowo. Ruch próbny będzie przeprowadzony na pracującym kotle, Wykonawca będzie prowadzić nadzór nad ruchem próbnym;

- uzupełnienie ubytków cegieł szamotowych w lejach popiołowych. Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 4 ścian skośnych leja tylnego;

- uzupełnienie cegieł w warstwownicy;

- uszczelnienie rusztu oraz komory przyrusztowej zgodnie z zaleceniami producenta kotła;

- dostawa i wymiana dwóch zasuw popiołowych 300x300 oraz dwóch zasuw 550x550 (zasuwy pomiędzy rusztem a odżużlaczami);

- przegląd napędów BNR2000 oraz wymiana łożysk, uszczelnień oraz oleju;

- wymiana rusztowin nie wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca zdemontuje rusztowiny, zmagazynuje na paletach (dostawa palet do stronie Wykonawcy) oraz zamontuje po zakończeniu prac;

- wykonanie naprawy uszczelnienia betonowego sklepienia zapłonowego;

- przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Zakres dostawy obejmuje:

- trzymacze boczne oraz środkowe, materiał EN-GJS-500;

- walce, materiał EN-GJL200;

- ogniwa łańcucha, materiał S235;

- ściągacze zabezpieczone przed obrotem, materiał 25HM;

- rury dystansowe, materiał Zl150;

- podkładki, nakrętki, przeciwnakrętki, pierścienie sprężyste;

- rolki typu C ze sworzniami, materiał Zl150, 20 sztuk;

- uszczelnienia rusztu, zawartość chromu 0,8%;

- łożyska wałów przednich i tylnych, produkcja SKF lub równoważne.

- Wytyczne dotyczące naprawy uszczelnienia sklepienia zapłonowego:

- uszczelnienie wykonane z betonu ogniotrwałego BOS135/I;

- pręty zbrojeniowe ø8 X15CrNiSi25-21. Pręty zbrojeniowe oraz rury stykające się 
z betonem powlec 2x lakierem asfaltowym zmieszanym z trocinami;

- Dylatacja z maty z włókna ceramicznego MT2/128 grubość 15mm.

- Wykonanie dodatkowego zakresu naprawy, który zostanie potencjalnie określony po demontażu starego łańcucha zostanie zrealizowany w oparciu o dodatkową ofertę.

- Wykonawca jest zobowiązany do utylizacja złomu.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wszelkie prace zgodnie z przepisami BHP oraz z wewnętrznymi zarządzeniami i regulaminami OPEC GRUDZIADZ Sp. z o.o., 
w szczególności:

- INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH;

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt 
i wykwalifikowany personel niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu Umowy, infrastrukturą terenu budowy oraz dostępną dokumentacją budowalno- wykonawczą oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2

Terminy realizacji prac

- Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi terminie do 31 lipca 2025 r.

- Przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty jakości 3.1 na wszystkie dostarczone elementy pokładu rusztu.

- Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania i zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Warunkiem odbioru końcowego będzie przeprowadzenie ruchu regulacyjnego na zimno (24h) oraz nieprzerwanego ruchu próbnego rusztu (24h) na gorąco, każdorazowe zatrzymanie rusztu podczas ruchu próbnego będzie traktowane jako usterka, po usunięciu której ruch próbny będzie; rozpoczęty na nowo. Ruch próbny będzie przeprowadzony na pracującym kotle, Wykonawca będzie prowadzić nadzór nad ruchem próbnym;

§ 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych podczas wykonywania Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach;

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie;

- zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania robót przewidzianych Umową;

- stosowanie materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w ustawie Prawo Budowlane;

- okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych;

- prawidłowe zorganizowanie i utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie mienia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. oraz  zasad ochrony środowiska;

- prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy;

- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót;

- informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu; natomiast 
w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót oraz na własny koszt ponownie dokonać zakrycia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zapoznania się z wykazem zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego, zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz działaniami ochronnymi 
i zapobiegawczymi w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy;

- wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości do odbioru;

- terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej, Zamawiający po uprzednim pisemnym wyznaczeniu terminu do usunięcia naruszeń, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy lub albo do powierzenia jej dalszego wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony jedynie do części wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1 za realizację przedmiotu Umowy odebraną przez Zamawiającego i wykonaną zgodnie z Umową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od upływu  terminu do usunięcia naruszeń, o którym mowa w  pierwszym zdaniu.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze Strony Zamawiającego będzie: Michał Guc tel.: 56 45 06 238, e-mail: m.guc@opec.pl

- Do kierowania i koordynowania robót będących przedmiotem Umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………..

- Pracownik działu finansowego w sprawach dotyczących płatności, faktur itp. Ewa Dzieciuch – tel.: 56 45 06 119; e-mail: efaktura@opec.pl

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się ryczałtem na kwotę ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto, (dalej wynagrodzenie umowne netto).

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty niezbędnych materiałów.

- Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.

§ 6

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie odbędzie się za pomocą faktury końcowej wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wykonanej na rzecz podwykonawcy (ów) za zakres robót  wykonanych przez niego/nich lub oświadczenia podwykonawcy (ów) o zaspokojeniu jego/ ich wierzytelności z tytułu wykonania robót. Termin zapłaty należności wynikających z faktury końcowej wynosi 21 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Należności płatne będą w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W razie niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań finansowych w odniesieniu do każdego z podwykonawców Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej kwocie  nieuregulowanej płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów). Nie jest to traktowane jako zwłoka Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zapłaty kwoty należnej Wykonawcy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (do wartości jego wymagalnej należności, za jaką odpowiedzialność ponosi Zamawiający) - kolejno potrącając uiszczoną na rzecz podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 pkt 1 lub pkt 2  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wskazanej w § 8 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy podany w komparycji Umowy.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn określonych w umowie, zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancji podlegają zamontowane części oraz wykonane prace.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek oraz wykonywania wszelkich napraw w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
z uwzględnieniem, że czas reakcji będzie wynosił nie więcej niż 24 godziny licząc 
od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zgłoszenia w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie na następujący numer telefonu ……………………. i potwierdzane pocztą elektroniczną na następujący adres 
e-mail: ………………………..

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych.

§ 9

Zakaz zatrudniania pracowników i osób

powiązanych osobiście z pracownikami

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.

- Powyższe uprawnienia do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane do dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazów określonych w ust. 1 
i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 10

Klauzula społeczna

- Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust.1.

- Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Realizujący Umowę Wykonawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

- Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

§ 11

Zgoda na podwykonawcę

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

      - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę na piśmie warunków i zakresu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę wyrazi zgodę na złożoną propozycję. Bezskuteczny upływ terminu należy poczytywać za brak wyrażenia zgody.

      - W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zmawiającemu szczegółowego przedmiotu robót powierzonych podwykonawcy. Zgłoszenie wymagane jest przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonania tych  robót.  Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia uprawniony jest do złożenia podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania  robót przez podwykonawcę

      - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

      - Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.

      - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

      - Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 12

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku
 z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego 
w ramach Grupy OPEC.

§ 13

Cesja praw

Strony uprawnione są do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności

§14

Postanowienia końcowe

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych.

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 4.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

- Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- wykaz zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: