Załącznik nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR _____

na

opracowanie wielobranżowego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. Gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz. Etap I i II.”

#### zawarta w dniu ___ w Bydgoszczy,

pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000051276, NIP: 5540309241, REGON: 090563842, kapitał zakładowy w wysokości 369.088.000,00 zł, opłacony w całości,

reprezentowaną przez:

___

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

___ z siedzibą w ___, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez ___ pod numerem KRS: ___, NIP: ___, REGON: __, kapitał zakładowy w wysokości ___,

reprezentowaną przez:

___

zwaną dalej „Wykonawcą”,

każdy z nich z osobna zwany dalej „Stroną”, łącznie zwani dalej „Stronami”,

zwana dalej „Umową”.

§ 1
Definicje

- Poszczególne pojęcia występujące w Umowie mają następujące znaczenie:

| Dokumentacja Projektowa | oznacza wszelką dokumentację, która zostanie sporządzona lub pozyskana przez Wykonawcę celem wykonania niniejszej Umowy, w tym wszelkie projekty (w szczególności Projekt budowlany, wraz z jego wszelkimi elementami, w tym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektonicznym oraz Projekt techniczny, wraz z jego wszelkimi elementami), rysunki, zestawienia, specyfikacje, rozwiązania techniczne, opracowania projektowe, w tym o charakterze uzupełniającym lub modyfikującym, harmonogramy, plany sytuacyjne, oraz inne materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie Umowy, jak i korespondencję prowadzoną przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (m. in. z organami administracji publicznej, gestorami sieci czy danych terenów), w szczególności wystąpienia i wnioski (oraz ich uzupełnienia i modyfikacje) kierowane przez Wykonawcę do podmiotów trzecich w związku z realizacją niniejszej Umowy wraz z załącznikami oraz uzgodnienia, zgody, pozwolenia, warunki, zezwolenia i tym podobne stanowiska podmiotów trzecich pozyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy (w szczególności Pozwolenia na budowę), a także niezbędne analizy, informacje, opinie, raporty, mapy, projekty, wnioski, dokumentację zamówieniową, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury; |
| --- | --- |
| Dzień | oznacza każdy dzień kalendarzowy; |
| Dzień roboczy | oznacza każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy; |
| Harmonogram | oznacza załączony do niniejszej Umowy dokument określający wiążące Wykonawcę terminy ukończenia Prac projektowych dla poszczególnych Zadań; |
| Kodeks cywilny | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.); |
| Kodeks pracy | oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465); |
| Koordynator | oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę jako odpowiedzialną za nadzór i koordynację Prac projektowych Wykonawcy dla danego Zadania – szczegółowy zakres obowiązków Koordynatora określony jest w § 5 ust. 11 Umowy; |
| Kosztorys | oznacza kosztorys inwestorski w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1) PZP, służący ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane, spełniający wymagania określone w przepisach prawa, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) oraz określone w OPZ; |
| Odbiór Zadania | oznacza odbiór wykonanych przez Wykonawcę Prac projektowych w zakresie danego Zadania, dokonywany przez Zamawiającego, stwierdzony protokołem Odbioru Zadania; |
| Odbiór końcowy | oznacza potwierdzenie wykonania wszystkich Prac projektowych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, dokonywane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji; |
| OPZ | oznacza opis przedmiotu zamówienia stanowiący element SWZ; |
| Podwykonawca | oznacza każdy podmiot, inny niż Wykonawca, wykonujący jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy powierzoną mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (z tym zastrzeżeniem, że jako Podwykonawcy na gruncie niniejszej Umowy nie są traktowane osoby fizyczne, które stale współpracują z Wykonawcą na podstawie umów zlecenia lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które stale współpracują z Wykonawcą na podstawie umów o współpracę) – każdy Podwykonawca zaangażowany w realizację niniejszej Umowy musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dawać rękojmię właściwej jej prawidłowej realizacji; |
| Pozwolenie na budowę | oznacza decyzję o pozwoleniu na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy czy wykonania innych robót budowlanych (jeśli dla realizacji robót budowlanych odnoszących się do danego Zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę); |
| Pozwolenie na rozbiórkę | oznacza decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę w rozumieniu Prawa budowlanego lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbiórki czy wykonania innych robót rozbiórkowych (jeśli dla realizacji robót budowlanych odnoszących się do danego Zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę); |
| Prace projektowe | oznacza ogół wszystkich działań i czynności, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na gruncie niniejszej Umowy, w szczególności niezbędnych w celu pozyskania Pozwolenia na budowę, w odniesieniu do Zadań, dla których jest to wymagane zgodnie z Umową, oraz uzyskania Uzgodnienia technicznego Zamawiającego dla Projektu technicznego, w odniesieniu do każdego z Zadań oraz dla Projektu budowlanego, w odniesieniu do Zadań, dla których jest to wymagane zgodnie z Umową; |
| Prawo budowlane | oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.); |
| Program | oznacza przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z § 11 niniejszej Umowy szczegółowy harmonogram podejmowania poszczególnych działań w ramach Prac projektowych na gruncie niniejszej Umowy; |
| Projekt budowlany | oznacza projekt budowlany w rozumieniu art. 34 Prawa budowlanego, z wyłączeniem projektu technicznego określonego w art. 34 ust. 3 pkt 3) Prawa budowlanego, spełniający wymagania określone w OPZ i w przepisach prawa, w tym określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.), oraz zawierający wszelkie inne elementy, w tym opracowania, plany, zestawienia, projekty określone w OPZ i w przepisach prawa; |
| Projekt techniczny | oznacza projekt techniczny w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 3) Prawa budowlanego, spełniający wymagania określone w OPZ i w przepisach prawa, w tym określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.), oraz zawierający wszelkie inne elementy, w tym opracowania, plany, zestawienia, projekty określone w OPZ i w przepisach prawa; |
| Przedmiar robót | oznacza przedmiar robót w rozumieniu § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), spełniający wymagania określone w przepisach prawa, w tym w szczególności we wskazanym rozporządzeniu, oraz określone w OPZ; |
| Przedsięwzięcie | oznacza planowaną przez Zamawiającego inwestycję, mającą być realizowaną m. in. na podstawie rezultatów Prac projektowych wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy, polegającą na rozbudowanie i modernizacji oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz w zgodzie z założeniami określonymi w OPZ; |
| PZP | oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.); |
| Serwer | oznacza serwer utrzymywany przez Zamawiającego, służący do zapisu przez Wykonawcę całej Dokumentacji projektowej wytworzonej (w formie wychodzącej od Wykonawcy do Zamawiającego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego) lub pozyskanej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy, do którego Zamawiający będzie miał stały i nieograniczony dostęp wraz z możliwością odtwarzania i pobierania poszczególnych elementów Dokumentacji projektowej tam zamieszczonych; |
| Siła wyższa | oznacza zdarzenie określone jako siła wyższa w § 21 ust. 1 Umowy; |
| Spotkania monitorujące | oznacza spotkania organizowane przez Zamawiającego, do udziału w których zobowiązane są osoby wskazane w Umowie, służące realizacji nadzoru przez Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz uzyskiwaniu przez Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących Prac projektowych; |
| SWZ | oznacza specyfikację warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego zawarta została niniejsza Umowa, wraz z jej ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami; |
| Uzgodnienie techniczne | oznacza weryfikację przez Zamawiającego zgodności przygotowanych przez Wykonawcę, odpowiednio, Projektów budowlanych (w zakresie, w jakim zgodnie z niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Projektów budowlanych) i Projektów Technicznych, z Umową, opisaną w § 8 niniejszej Umowy, w szczególności pod kątem poprawności, kompletności i funkcjonalności; |
| Wada | oznacza jakąkolwiek niezgodność danych Prac Projektowych, w tym Projektu budowlanego, Projektu technicznego lub jakiejkolwiek decyzji, zezwolenia, uzgodnienia, warunków i tym podobnych stanowisk sporządzonych lub pozyskanych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy z Umową, w tym z przepisami obowiązującego prawa lub ich nieprzydatność dla celu Umowy lub Przedsięwzięcia albo zmniejszenie tej przydatności lub wartości danego elementu Prac projektowych dla celu Umowy lub Przedsięwzięcia; |
| Wynagrodzenie | oznacza cenę netto za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, tj. kwotę określoną w § 12 ust. 1 Umowy, bez podatku VAT; |
| Zadanie | oznacza każde zadanie projektowe wymienione w OPZ w pkt. 1.1., tj. zadanie projektowe, w odniesieniu do którego Wykonawca na gruncie niniejszej Umowy zobowiązany jest wykonać Prace projektowe. |

- Wszelkie pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Umowie.

- Sformułowania używane w niniejszej Umowie w liczbie pojedynczej lub określonym rodzaju gramatycznym będą także odnosiły się do liczby mnogiej i innego lub innych rodzajów gramatycznych, jeśli tego wymaga kontekst.

§ 2
Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie wielobranżowego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz. Etap I i II.” oraz wykonanie innych działań objętych niniejszą Umową i OPZ.

- W szczególności, po stronie Wykonawcy leży:

- pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Zadań, dla realizacji robót budowlanych dla których niezbędne jest pozyskanie Pozwolenia na budowę;

- opracowanie Projektów technicznych w zakresie określonym w OPZ dla wszystkich Zadań;

- opracowanie Projektów budowlanych w zakresie określonym w OPZ dla wszystkich Zadań, dla realizacji robót budowlanych dla których niezbędne jest pozyskanie Pozwolenia na budowę;

- pozyskanie Pozwoleń na budowę dla Zadań, dla realizacji robót budowlanych dla których niezbędne jest pozyskanie Pozwolenia na budowę oraz Pozwoleń na rozbiórkę w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych na podstawie Prac projektowych;

- dokonanie wszystkich uzgodnień i pozyskanie wszystkich niezbędnych opinii niezbędnych do pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Pozwoleń na budowę, o których mowa w lit. a) i d) powyżej;

- pozyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji robót zgodnie z rezultatami Prac projektowych;

- sporządzenie Kosztorysów oraz Przedmiarów Robót dla wszystkich Zadań;

- sporządzenie STWiORB dla wszystkich Zadań.

- Niezależnie od zobowiązań określonych w § 9 ust. 12 Umowy, w ramach obowiązków objętych niniejszą Umową i w zakresie Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest również do jednorazowej aktualizacji Kosztorysu i Przedmiaru Robót dla każdego Zadania, na żądanie Zamawiającego. Zamawiający może zwrócić się z takim żądaniem do Wykonawcy nie później niż do końca okresu rękojmi i gwarancji na gruncie niniejszej Umowy. Zamawiający może zwracać się o aktualizację Kosztorysu i Przedmiaru Robót dla każdego Zadania odrębnie. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego Kosztorysu i Przedmiaru Robót niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 30 Dni.

- Wykonawca dla każdego Zadania zobowiązany jest uzyskać Pozwolenia na budowę/ Pozwolenia na rozbiórkę w odpowiedniej formie (decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych) lub, jeżeli dla realizacji danych robót budowlanych nie jest wymagane pozyskanie Pozwolenia na budowę/ Pozwolenia na rozbiórkę w żadnej formie, zaświadczenie o braku konieczności uzyskania Pozwolenia na budowę/ Pozwolenia na rozbiórkę (odmowę wszczęcia postępowania).

- Rolą Wykonawcy jest wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i działań projektowych w celu wykonania zobowiązań określonych w niniejszej Umowie i w OPZ. Wykonawca potwierdza, że określone w Umowie Wynagrodzenie jest wystarczające w odniesieniu do przewidzianego Umową zakresu obowiązków Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego.

- Zrealizowane przez Wykonawcę Prace projektowe muszą pozwalać na realizację Przedsięwzięcia w sposób określony w niniejszej Umowie i w OPZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować Prace projektowe w taki sposób, aby roboty budowlane powstałe na ich podstawie umożliwiały funkcjonowanie oczyszczalni ścieków Fordon w sposób spełniający oczekiwania zawarte w pkt. 1.3. OPZ.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy opierać się na sprawdzonych, zweryfikowanych rozwiązaniach projektowych, zapewniających skuteczność funkcjonowania Przedsięwzięcia.

- Wykonawca potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie projektowe umożliwiające realizację Umowy zgodnie z jej wymaganiami i celami, w tym w szczególności Wykonawca ma wiedzę niezbędną do realizacji Umowy, jak również Wykonawcy znane są wszystkie procedury, których Wykonawca będzie musiał dotrzymać w celu realizacji niniejszej Umowy, w tym procedury postępowania stosowane w sprawach związanych z pozyskiwaniem niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy stanowisk podmiotów trzecich oraz Pozwoleń na budowę i innych decyzji.

- Wykonawca potwierdza, że zdaje sobie sprawę, że Zamawiający przywiązuje najwyższą wagę do kwestii terminu wykonania Prac projektowych, rzetelności i skuteczności działań Wykonawcy, właściwego przepływu informacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, aktywnego działania Wykonawcy w kontaktach z wszystkimi podmiotami trzecimi, pozyskanie określonych stanowisk których będzie niezbędne dla realizacji Przedmiotu umowy, w tym organami administracji publicznej oraz w kontaktach z Zamawiającym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a właściwe i terminowe wykonanie niniejszej Umowy ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego, oraz zobowiązuje się działać w sposób zapewniający realizację powyżej określonych założeń.

- Wykonawca zdaje sobie sprawę z zakresu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i akceptuje go, wyrażając tym samym chęć jej zawarcia w ustalonym brzmieniu. Wykonawca potwierdza, że przed zawarciem Umowy miał dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do oceny zakresu i możliwości realizacji Prac projektowych zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności przed zawarciem Umowy miał możliwość odbycia wizji lokalnej oraz zapoznania się z projektem rozbudowy oczyszczalni ścieków z 2008 r. (załącznik nr 7 do OPZ), który przedstawia aktualny stan oczyszczalni. Wykonawca przed zawarciem Umowy zapoznał się z przekazaną przez Zamawiającego w toku postępowania dokumentacją (w tym w szczególności z OPZ i załącznikami do OPZ) oraz zweryfikował ją z należytą starannością wymaganą na tym etapie od profesjonalnego wykonawcy. Wykonawca potwierdza, że rezultaty tej weryfikacji potwierdzają, że możliwa jest realizacja przedmiotu Umowy w sposób nią przewidziany.

- Wykonawca realizując Przedmiot Umowy winien działać w zgodzie z aktualną praktyką inżynierską oraz z najwyższą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działalności Wykonawcy.

- Zamawiający uprawniony jest w toku realizacji Umowy do formułowania uwag, zaleceń czy wytycznych prowadzących do zapewnienia zgodności realizacji przedmiotu Umowy z Umową, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.

- Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z OPZ, w tym zgodnie z Koncepcją i Warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do OPZ.  W odniesieniu do zakładanych (oznaczonych w załączniku nr 4 do Koncepcji) lokalizacji poszczególnych obiektów mających powstać na podstawie Prac projektowych realizowanych dla poszczególnych Zadań, za każdorazową zgodą Zamawiającego możliwa jest modyfikacja lokalizacji danego obiektu, pod warunkiem, że proponowana przez Wykonawcę lokalizacja pozwalać będzie na spełnienie pozostałych wymagań objętych niniejszą Umową. Zamawiający po zawarciu Umowy, nie później niż w terminie tygodnia od daty zawarcia Umowy, przekaże Wykonawcy szczegółowe wymagania dla materiałów używanych przy realizacji Zadań oraz szczegółowe wymagania dla modernizacji i rozbudowy AKPiA – Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do tych dokumentów przy realizacji Prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby Prace projektowe realizowane w odniesieniu do poszczególnych Zadań były ze sobą skoordynowane tak, aby zapewnić ich spójność i możliwość równoległego wdrażania. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że Prace projektowe dla poszczególnych Zadań służyć mają realizacji jednego Przedsięwzięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Prace projektowe w taki sposób, aby możliwa była równoległa realizacja robót budowlanych na ich podstawie w sposób umożliwiający ciągłą pracę oczyszczalni – w szczególności Projekty techniczne powinny zawierać opis prowadzenia prac budowlanych przy zachowaniu ciągłości działania oczyszczalni. Projekty techniczne powinny również zawierać sposób postępowania z odpadami powstającymi w toku wykonywania na ich podstawie robót budowlanych.

- Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy w taki sposób, aby rezultaty wykonania przedmiotu Umowy pozwalały na realizację Przedsięwzięcia w sposób zgodny z zasadą DNSH.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w Umowie, w tym w szczególności pozwalających Wykonawcy na występowanie w imieniu Zamawiającego do wszystkich podmiotów trzecich, uzyskanie określonych uzgodnień, stanowisk, decyzji, warunków itp. których niezbędne jest do ukończenia Prac projektowych.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 12-14 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w tym do bieżącego udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych Zamawiającemu danych i informacji koniecznych dla doprecyzowania oczekiwań Zamawiającego wobec Prac projektowych oraz dla poprawnego wykonywania przedmiotu Umowy, o ile Wykonawca nie może pozyskać ich samodzielnie.

- Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów realizacji Przedsięwzięcia leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy raport oddziaływania na środowisko nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie później niż do dnia 31 listopada 2024 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z treścią raportu oddziaływania na środowisko oraz pozyskaną przez Zamawiającego decyzją i do uwzględnienia w toku realizacji Prac projektowych wynikających z nich warunków (w szczególności Wykonawca zobowiązany jest pozyskać wszystkie uzgodnienia do decyzji o lokalizacji celu publicznego i Pozwolenia na budowę, obowiązek uzyskania których zostanie określony w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych).

- Zamawiający nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. pozyska i przedstawi Wykonawcy mapę do celów projektowych opatrzoną klauzulą urzędową określoną w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752, z późn. zm.). Mapa w tej wersji zgodna będzie z mapą w wersji elektronicznej przekazaną Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzącego do zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego mapą. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni od ich dostrzeżenia, zgłaszać Zamawiającemu ewentualne niezgodności mapy ze stanem rzeczywistym. Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej sytuacji uzupełni/ zaktualizuje mapę.

- Zamawiający nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.  sporządzi i przedstawi Wykonawcy dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz nie później niż do dnia 30 września 2024 r. sporządzi i przedstawi Wykonawcy dokumentację geologiczno – inżynierską. Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z tymi dokumentacjami.

- Zamawiający nie później niż w terminie tygodnia od daty zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże dokumentów wskazanych w § 2 ust. 14 lub w § 3 ust. 4-7 w terminach wynikających z tych postanowień, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o powyższym. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony dla tych Zadań, ukończenie realizacji których zostało opóźnione z uwagi na nieprzekazanie przez Zamawiającego określonych dokumentów we wskazanym terminie, o okres odpowiadający okresowi opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu określonych dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu określonych dokumentów wskazanych w § 2 ust. 14 lub w § 3 ust. 4-7 wyłączone są dalsze roszczenia Wykonawcy z tego tytułu – w szczególności Wykonawca nie może domagać się wydłużenia terminów realizacji ponad wskazany okres ani dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wydłużenia terminu realizacji.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, w sposób gwarantujący osiągnięcie jej celów, w tym w szczególności właściwą funkcjonalność Przedsięwzięcia, a ponadto zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego przekazywanymi przez Zamawiającego na podstawie Umowy w toku jej realizacji, działając z najwyższą starannością, najlepszymi zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami znajdującymi zastosowanie do realizacji takich prac projektowych jak Prace projektowe (w szczególności wskazanymi w przekazanych przez Zamawiającego szczegółowych wymaganiach dla materiałów używanych przy realizacji Zadań oraz szczegółowych wymaganiach dla modernizacji i rozbudowy AKPiA), jak i w sposób gwarantujący właściwy poziom ochrony środowiska.

- W ramach obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego rozpoznania zakresu działań i czynności niezbędnych do pozyskania Pozwoleń na budowę oraz innych ewentualnych decyzji dla poszczególnych Zadań, w tym w szczególności zakresu niezbędnych do pozyskania uzgodnień, decyzji, warunków, opinii i podobnych stanowisk podmiotów trzecich oraz do zidentyfikowania podmiotów trzecich, których stanowiska muszą zostać pozyskane dla realizacji określonych powyżej celów. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, warunków, opinii i podobnych stanowisk podmiotów trzecich, jakie będą konieczne dla realizacji celów określonych w niniejszej Umowie.

- W procesie pozyskiwania stanowisk podmiotów trzecich określonych w ust. 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do działania z należytym zaangażowaniem, aktywnego kontaktu z podmiotami trzecimi oraz współpracy z nimi w zakresie niezbędnym do pozyskania tych stanowisk, w tym do udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących Przedsięwzięcia oraz do dostosowywania Dokumentacji Projektowej do oczekiwań tych podmiotów trzecich, w ramach Wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest również do systematycznego monitorowania złożonych do podmiotów trzecich wniosków i wystąpień oraz do dokładania wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia możliwie niezwłocznego ich rozpatrywania, w tym w szczególności do aktywnego poszukiwania kontaktu z tymi podmiotami oraz pisemnego występowania o przyspieszenie procedowania w sytuacji braku niezwłocznej reakcji na złożone przez Wykonawcę wnioski czy wystąpienia oraz w celu zapewnienia posiadania przez Wykonawcę bieżącej wiedzy o postępach danych procedur. W przypadku udzielania odpowiedzi na jakikolwiek wniosek lub wystąpienie Wykonawcy przez dany podmiot trzeci, w tym organ administracji publicznej, przez okres dłuższy niż miesiąc (z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia o Pozwolenie na budowę w formie decyzji, gdzie przyjmuje się wydanie decyzji przez organ w nie więcej niż 65 Dni i z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia o Pozwolenie na budowę w formie zgłoszenia wykonywania budowy lub innych robót budowlanych, gdzie przyjmuje się wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu przez organ w nie więcej niż 21 Dni), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia powyższego Zamawiającemu.

- Jeżeli Wykonawca doznał opóźnienia wskutek jakiegokolwiek opóźnienia podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 3 powyżej (to jest udzielenia odpowiedzi, w tym wydania decyzji, na dany wniosek lub wystąpienie Wykonawcy przez dany podmiot trzeci, w tym organ administracji, po upływie okresu miesięcznego lub, w odniesieniu do Pozwoleń na budowę w formie decyzji lub zgłoszenia, po upływie odpowiednio 65 lub 21 Dni, zgodnie z założeniami przyjętymi w ust. 3), Wykonawca może żądać wydłużenia terminu realizacji Prac projektowych dla danego Zadania, jeżeli wykaże, że opóźnienie podmiotu trzeciego spowodowało wydłużenie czasu niezbędnego Wykonawcy na realizację Prac projektowych dla danego Zadania. Opóźnienie podmiotu trzeciego nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania wydłużenia terminu realizacji danych Prac projektowych, jeżeli zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy – w szczególności złożeniem niepełnego, niewłaściwego, niezgodnego z przepisami czy z procedurami wniosku lub złożeniem go do niewłaściwego organu. Wydłużenie terminu realizacji Umowy na podstawie niniejszego ust. 4 nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Prac projektowych uwzględniać założenia Zamawiającego co do realizacji Przedsięwzięcia w pozostałym zakresie niż objęty Pracami projektowymi na gruncie niniejszej Umowy, zgodnie z OPZ, w tym w szczególności:

    - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Prace projektowe w taki sposób, aby możliwa była rozbudowa i przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalni FORDON przy ul. gen. Bora – Komorowskiego 74A w Bydgoszczy w sposób zgodny z załącznikiem nr 2 do OPZ;

    - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Prace projektowe w taki sposób, aby możliwa była modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni FORDON przy ul. gen. Bora – Komorowskiego 74A w Bydgoszczy w sposób zgodny z załącznikiem nr 3 do OPZ;

    - Wykonawca realizując Prace projektowe dla Zadania nr 11 zobowiązany jest zaprojektować wymianę obu stacji polielektrolitu analogicznie jak przewidziano w załączniku nr 3 do OPZ;

    - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Prace projektowe w taki sposób, aby możliwa była budowa budynku magazynowo – garażowego oraz placu manewrowego w sposób zgodny z załącznikiem nr 4 do OPZ;

    - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Prace projektowe z dostosowaniem się do przyjętych przez Zamawiającego rozwiązań w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej w technologii światłowodowej na terenie Oczyszczalni FORDON – które ujęte są w załączniku nr 5 do OPZ;

    - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Prace projektowe w taki sposób, aby możliwa była rozbudowa laboratorium Zamawiającego w sposób zgodny z załącznikiem nr 6 do OPZ;

- W zakresie określonym Koncepcją, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania dla określonych Prac projektowych analogicznych założeń projektowych jak te już funkcjonujące w ramach oczyszczalni ścieków Fordon, zgodnie z informacjami przedstawionymi w załączniku nr 7 do OPZ.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

- Przekazywane do Uzgodnienia technicznego Zamawiającego Projekty techniczne i budowlane będą kompletne i właściwe z punktu widzenia celów, jakim mają służyć oraz Projekty budowlane zawierać będzie wszystkie wymagane potwierdzenia, uzgodnienia, zgody, warunki, pozwolenia i tym podobne stanowiska podmiotów trzecich.

- Niezależnie od etapu Uzgodnienia technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania z Zamawiających wszystkich kwestii związanych z realizacją Przedmiotu Umowy mogących tego wymagać, w tym w szczególności dotyczących stosowanych rozwiązań projektowych tak, aby możliwie niezwłocznie wyjaśniać wszelkie potencjalne wątpliwości Wykonawcy co do zgodności określonych rozwiązań z Umową i aby zapewnić możliwie sprawny przebieg realizacji Umowy i Uzgodnienia technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy realizacji Umowy, a w szczególności do udziału w Spotkaniach monitorujących i zapewnienia bieżącego zamieszczania na Serwerze wszystkich elementów Dokumentacji projektowej, wytworzonych (w formie wychodzącej od Wykonawcy do Zamawiającego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego) lub pozyskanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (nie później niż w termie 3 Dni roboczych od ich pozyskania/ wytworzenia). Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie wszystkich niezbędnych do oceny zgodności realizowanych przez Wykonawcę z niniejszą Umową Prac projektowych, w tym w szczególności Projektów budowlanych i Projektów technicznych, informacji, danych, obliczeń czy wyjaśnień.

- Wykonawca obowiązany jest, przez cały czas realizacji Umowy aż do momentu upływu okresu gwarancji i rękojmi na mocy niniejszej Umowy, zapisywać na Serwerze całą Dokumentację Projektową w zakresie określonym w ust. 10 powyżej oraz inne dane i dokumenty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w taki sposób, aby Zamawiający miał do nich nieograniczony dostęp, wraz z możliwością odtwarzania i pobierania przez Zamawiającego zamieszczonej tam Dokumentacji Projektowej oraz innych danych i dokumentów tam zamieszczanych. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z Serwera zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i w celu nią przewidzianych.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich dotyczących Dokumentacji Projektowej na zasadach określonych w § 15 Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie Przedmiotu Umowy, jak za własne działania bądź zaniechania. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom część prac objętych Przedmiotem Umowy z uwzględnieniem § 10 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności, również niewskazanych wprost w Umowie, które mogą okazać się niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Umowy, a w szczególności dla uzyskania Pozwoleń na budowę oraz dla umożliwienia sprawnej i zgodnej z przepisami prawa realizacji robót budowlanych dla Przedsięwzięcia w zakresie objętym Pracami projektowymi.

- Wykonawca potwierdza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł i zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia w takiej wysokości i o co najmniej tak samo korzystnych warunkach przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia dowodów posiadania ubezpieczenia zgodnego z niniejszą Umową. W szczególności, najpóźniej na 14 Dni przed upływem terminu ważności polisy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy potwierdzającej zawarcie przez Wykonawcę stosownej umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji Umowy wraz z dowodami zapłaty stosownych składek. Posiadanie polis ubezpieczeniowych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za szkody, których wartość przekroczy sumę gwarancyjną takiej polisy lub które nie są objęte posiadaną przez Wykonawcę polisą.

- W przypadku zmiany prawa obowiązującego w trakcie realizacji niniejszej Umowy lub obowiązujących procedur lub norm branżowych (w tym w szczególności, jeżeli chodzi o procedury związane z pozyskaniem Pozwolenia na budowę lub innych decyzji niezbędnych do realizacji Prac projektowych czy określające zakres lub formę Projektu budowlanego lub Projektu technicznego), co wpłynie na sposób realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, procedurami i normami obowiązującymi w momencie realizacji określonego obowiązku umownego Wykonawcy w sposób zapewniający osiągnięcie celów Umowy, bez konieczności aneksowania Umowy.

- Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskutek zajścia okoliczności określonych w ust. 16 powyżej dojdzie do zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy lub do wydłużenia czasu niezbędnego mu na realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności Zamawiającemu wraz ze wskazaniem, w jaki sposób określone okoliczności wpłyną na koszty i termin realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiany obowiązującego prawa, procedur lub norm, o których Wykonawca działając z należytą starannością mógł wiedzieć w momencie złożenia oferty w postępowaniu prowadzącym do zawarcia Umowy, nie mogą prowadzić do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub wydłużenie terminu realizacji Umowy.

- W toku realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

- Jeżeli w toku realizacji Umowy wyjdą na jaw okoliczności określone w § 20 ust. 2 lit. b), Zamawiający może polecić Wykonawcy realizację Umowy przy uwzględnieniu zmienionych wymagań Zamawiającego, w zakresie odpowiadającym podstawom określonym w § 20 ust. 2 lit. b). Wykonawca po otrzymaniu takiego polecenia jest zobligowany do jego wdrożenia i do uwzględnienia w toku realizacji Prac projektowych, w tym w ramach przygotowywanej Dokumentacji projektowej, chyba że nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od jego otrzymania wskaże wraz z odpowiednim uzasadnieniem, że zastosowanie się do tego polecenia nie jest obiektywnie możliwe czy zachodzą okoliczności objęte § 11 ust. 11. Po otrzymaniu takiej informacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje polecenie. W przypadku podtrzymania polecenia Wykonawca zobligowany jest do jego wdrożenia i do uwzględnienia w toku realizacji Prac projektowych, w tym w ramach przygotowywanej Dokumentacji Projektowej. Po otrzymaniu/ podtrzymaniu polecenia Zamawiającego, Strony, na zasadach odpowiadających zasadom określonym w § 20 ust. 3 i 4 Umowy, uzgodnią (o ile wystąpi) wpływ zmiany zakresu Prac projektowych na Wynagrodzenie i termin realizacji Umowy, co nie wstrzymuje wdrożenia polecenia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 Dni od daty pozyskania od Zamawiającego określonego elementu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 14 lub w § 3 ust. 4-7, weryfikacji tego elementu dokumentacji z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego wykonawcy i poinformowania Zamawiającego o wszelkich ewentualnych jej wadach, brakach lub nieścisłościach. W zakresie, w jakim określone wady, braki lub nieścisłości nie mogły zostać dostrzeżone przez Wykonawcę działającego z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego wykonawcy w czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym (lub, w odniesieniu do dokumentacji przekazanej przed zawarciem Umowy, przed jej zawarciem), powinny być zgłaszane niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni od pozyskania wiedzy o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia takich okoliczności. W terminie 5 Dni od pozyskania wiedzy o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia, Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu również wszystkie inne okoliczności, które w ocenie Wykonawcy powodują, że realizacja Prac projektowych w sposób pierwotnie przewidziany jest niemożliwa technicznie.

- Jeżeli Wykonawcę stanowi podmiot określony w art. 58 ust. 1 PZP, to:

(a)	podmioty występujące wspólnie będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za należyte wykonanie Umowy,

(b)	podmioty występujące wspólnie powiadomią Zamawiającego o wyborze partnera wiodącego, który będzie upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w jego skład w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, jak i do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego; pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazane Zamawiającemu przed zawarciem Umowy i nie może zostać odwołane przez cały czas trwania Umowy bez zgody Zamawiającego;

(c)	płatność dokonana na konto partnera wiodącego zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec wszystkich podmiotów występujących wspólnie za zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy; wystawienie faktury VAT przez inny podmiot niż partner wiodący, tj. niezgodnie z powyższymi zasadami, nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego; jakiekolwiek ustalenia wewnętrzne pomiędzy podmiotami stanowiącymi Wykonawcę, odmienne od określonych powyżej, jak również ewentualnie działania któregokolwiek z podmiotów wynikające z ewentualnych sporów pomiędzy tymi podmiotami i sprzeczne z zasadami określonymi powyżej, nie odnoszą skutku wobec Zamawiającego;

(d)	dla celów uznania zaistnienia przesłanek do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trybie określonym w § 18 ust. 1 poniżej wystarczające jest zaistnienie określonych przesłanek w odniesieniu do jednego z członków konsorcjum Wykonawcy,

(e)	nowy konsorcjant może zastąpić dotychczasowego członka konsorcjum wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki dotychczasowego, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego członka konsorcjum Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile Wykonawca w nowym składzie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wobec nowego członka konsorcjum Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów PZP – zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 5
Personel Wykonawcy i obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji Umowy czynności wyszczególnione w ust. 2 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- Czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, to:

  - czynności wspomagające projektanta lub zespół projektowy w realizacji Dokumentacji Projektowej objętej Umową, w tym m.in. pomoc techniczna i merytoryczna w zakresie tworzenia opracowań projektowych (czynności administracyjno-biurowe oraz czynności asystenta projektanta – osoby niepełniącej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego),

  - czynności analityczne przy opracowaniu rozwiązań technicznych, wykonywane pod kierownictwem innych osób,

  - czynności analityczne przy opracowywaniu analiz ekonomicznych, wykonywane pod kierownictwem innych osób.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w zakresie objętym wezwaniem Zamawiającego, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy);

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony):

- kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników);

- imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) – imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2 powyżej Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej za każdy przypadek zatrudnienia osoby wykonującej te czynności w ramach stosunku prawnego innego niż stosunek pracy regulowany przepisami Kodeksu pracy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę tego wymogu.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobligowany jest do zaangażowania w realizację Umowy osób dysponujących odpowiednią dla celów jej realizacji wiedzą i doświadczeniem, gwarantującymi właściwe i terminowe wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych niniejszą Umową.

- Osoby zaangażowane w realizację niniejszej Umowy muszą dysponować odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami wymaganymi przez przepisy prawa właściwego, w tym w szczególności pozwalającymi na pozyskanie Pozwoleń na budowę zgodnie z przepisami prawa właściwego.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Prac projektowych utrzymać dysponowanie personelem w zakresie objętym określonymi w SWZ warunkami udziału w postępowaniu dotyczącymi osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy. W przypadku zmiany osoby projektanta branży sanitarnej, projektanta w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, projektanta branży elektrycznej i AKPiA lub projektanta architekta w stosunku do osoby wskazanej w złożonej w toku postępowania prowadzącego do zawarcia niniejszej Umowy ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego, wykazania spełniania przez tę nową osobę warunków określonych w SWZ i pozyskania akceptacji Zamawiającego na nowego członka personelu Wykonawcy. Akceptacja ta nie będzie bezzasadnie wstrzymywana.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym, uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób z personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z przypisanych jej obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

- W odniesieniu do Prac projektowych realizowanych dla każdego z Zadań w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca wyznaczy jednego projektanta wiodącego – Koordynatora. Koordynator będzie odpowiedzialny za nadzór i koordynację Prac projektowych dla danego Zadania Projektowego, w tym w szczególności za koordynację działań projektowych w poszczególnych branżach między poszczególnymi projektantami zaangażowanymi w Prace projektowe dla danego Zadania. Koordynator zobowiązany jest do posiadania bieżącej, pełnej wiedzy odnośnie stanu zaawansowania Prac Projektowych w odniesieniu do danego Zadania oraz do jej przekazywania Zamawiającemu na każde jego żądanie. Wykonawca w terminie 14 Dni od daty zawarcia niniejszej Umowy obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu informacji odnośnie osoby Koordynatora dla każdego z Zadań oraz wskazania jego danych kontaktowych, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu mailowego.

§ 6
Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac projektowych dla poszczególnych Zadań w terminach ukończenia Prac projektowych dla poszczególnych Zadań wynikających z Harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy możliwe jest wykonanie Umowy w terminach nią określonych.

- Termin realizacji Umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. Termin realizacji Prac projektowych dla poszczególnych Zadań może ulec przedłużeniu jedynie w odniesieniu do tych Zadań, których dotyczą dane okoliczności powodujące wydłużenie terminu niezbędnego Wykonawcy na realizację Prac projektowych.

- Realizacja Umowy we wskazanych terminach jest kwestią o znaczeniu kluczowym dla Zamawiającego, z czego Wykonawca zdaje sobie sprawę.

- Za dzień ukończenia realizacji Prac projektowych uznaje się dzień prawidłowego zgłoszenia przedmiotu Umowy do Odbioru końcowego (za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które pozwoli na dokonanie na gruncie niniejszej Umowy Odbioru końcowego). Za dzień ukończenia realizacji Prac projektowych dla danego Zadania uznaje się dzień prawidłowego zgłoszenia Prac projektowych dla danego Zadania do Odbioru Zadania (za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które pozwoli na dokonanie na gruncie niniejszej Umowy Odbioru Zadania).

- Niezależnie od terminów określonych w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest  realizować Prace projektowe w terminach zapewniających możliwie niezwłoczne pozyskanie wszystkich stanowisk podmiotów trzecich niezbędnych do realizacji Prac projektowych, w tym w szczególności w terminach wymaganych przepisami prawa lub przez poszczególne podmioty (w tym organy administracji publicznej) w sposób nieprowadzący do opóźnienia w pozyskaniu niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia decyzji, uzgodnień i tym podobnych stanowisk podmiotów trzecich, w tym w szczególności Pozwoleń na budowę.

§ 7
Sposób wykonania Umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania całej Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy wybranym przez siebie podmiotom trzecim w celu uzyskania ich opinii.

- Zamawiający może na bieżąco zgłaszać zastrzeżenia oraz instrukcje co do wykonywania Umowy, w celu zachowania prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, w przypadku nieterminowej lub w jakikolwiek sposób nieprawidłowej realizacji jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę (w tym w odniesieniu do obowiązków w ramach rękojmi lub gwarancji), Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania zapłaty za niezrealizowane prace, jak i po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wywiązania się z jego zobowiązań wynikających z Umowy we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 Dni roboczych, uprawniony jest również do zlecenia realizacji określonych obowiązków wynikających z Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci Zamawiającego wszystkie uzasadnione koszty wykonawstwa zastępczego, Zamawiający uprawniony jest również do ich potrącenia lub skorzystania w odniesieniu do nich z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Postanowienia niniejszego ust. 3 nie znajdują zastosowania do sytuacji nieprawidłowej realizacji jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę wywołanej przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy ani niestanowiącymi ryzyka Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową.

§ 8
Uzgodnienie techniczne Projektu budowlanego i Projektu technicznego

      - Każdy Projekt budowlany i Projekt techniczny przygotowywany przez Wykonawcę na gruncie niniejszej Umowy musi uzyskać Uzgodnienie techniczne Zamawiającego. Wszystkie Projekty budowlane mogą podlegać Uzgodnieniu technicznemu dopiero po przekazaniu przez Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i po uwzględnieniu wymogów z tej decyzji. Zamawiający dopuszcza Uzgodnienie techniczne Projektu technicznego przed przekazaniem przez Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

      - Każdy Projekt budowlany powinien zostać złożony do Uzgodnienia technicznego Zamawiającego przed złożeniem wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę lub złożeniem zgłoszenia wykonywania budowy lub innych robót budowlanych. Przedstawiony do Uzgodnienia technicznego Projekt budowlany powinien posiadać wszystkie wcześniejsze decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska podmiotów trzecich niezbędne do pozyskania Pozwolenia na budowę – przy czym Zamawiający dopuszcza przedstawienie Projektu budowlanego do Uzgodnienia technicznego przed osiągnięciem przez decyzję o lokalizacji inwestycji przymiotu ostateczności (niemniej musi być ona już wydana przed złożeniem Projektu budowlanego do Uzgodnienia technicznego).

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Projektu budowlanego i Projektu technicznego do Uzgodnienia technicznego zgodnie z OPZ i w formach tam przewidzianych. Projekt techniczny do Uzgodnienia technicznego przekazany może być jedynie dla wszystkich branż łącznie – Zamawiający nie przewiduje wydawania Uzgodnienia technicznego osobno dla różnych branż w ramach jednego Zadania.

      - Etap Uzgodnienia technicznego służy ocenie przez Zamawiającego zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w szczególności pod kątem ich zgodności z niniejszą Umową, w tym pod kątem braku Wad, poprawności, zweryfikowanej skuteczności, zgodności z przepisami prawa, normami oraz pozyskanymi warunkami, uzgodnieniami, opiniami i innymi stanowiskami podmiotów trzecich, jak również pod kątem możliwości zapewnienia przez proponowane rozwiązania projektowe realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej Umowie oraz jego funkcjonowania w sposób niezawodny, stabilny, samodzielny i bezpieczny.

      - Etap Uzgodnienia technicznego służy również ocenie przez Zamawiającego kompletności przedstawionych przez Wykonawcę Projektów budowlanych i Projektów technicznych, w tym zwłaszcza pod kątem możliwości sprawnej i zgodnej z przepisami prawa realizacji na ich podstawie robót budowlanych dla Przedsięwzięcia (również w odniesieniu do kompletności Projektów budowlanych pod kątem wymagań Prawa budowlanego).

      - Zamawiający w toku Uzgodnienia technicznego uprawniony jest do zgłaszania uwag do Projektów budowlanych i Projektów technicznych przedkładanych przez Wykonawcę do Uzgodnienia technicznego. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do formułowania uwag w zakresie określonym w ust. 4 i 5 powyżej. Zamawiający może również w ramach zgłoszonych uwag wymagać przekazania przez Wykonawcę dodatkowych obliczeń, danych lub informacji niezbędnych do umożliwienia Zamawiającemu właściwej weryfikacji Projektów budowlanych lub Projektów technicznych.

      - Uzgodnienie techniczne odbywać się będzie dla każdego Projektu budowlanego lub Projektu technicznego w dwóch etapach. Wpierw Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, odpowiednio, Projektu budowlanego lub Projektu technicznego w wersji elektronicznej. Zamawiający zobowiązany jest do  akceptacji lub do zgłoszenia uwag do przedstawionego w tej formie, odpowiednio, Projektu budowlanego lub Projektu technicznego, w terminie 10 Dni roboczych od daty jego przedstawienia, pierwotnie lub po wprowadzeniu uwag zgłoszonych uprzednio przez Zamawiającego.

      - Po akceptacji, odpowiednio, Projektu budowlanego lub Projektu technicznego, w wersji elektronicznej, Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia, odpowiednio, Projektu budowlanego lub Projektu technicznego, w wersji papierowej (tożsamej z wcześniej zaakceptowaną wersją elektroniczną) wraz z oświadczeniem projektanta jak wskazano w OPZ. Zamawiający zobowiązany jest do Uzgodnienia technicznego lub do zgłoszenia uwag do przedstawionego do Uzgodnienia technicznego Projektu budowlanego lub Projektu technicznego w terminie 3 Dni roboczych od daty przedstawienia Projektu budowlanego lub Projektu technicznego odpowiednio do Uzgodnienia technicznego, pierwotnie lub po wprowadzeniu uwag zgłoszonych uprzednio przez Zamawiającego. Za posiadający Uzgodnienie techniczne uważa się Projekt budowlany lub Projekt techniczny, którego wersja papierowa została uzgodniona przez Zamawiającego.

      - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Projektu budowlanego lub Projektu technicznego przygotowanego przez Wykonawcę, na etapie weryfikacji wersji elektronicznej lub wersji papierowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego przedstawienia Zamawiającemu Projektu budowlanego lub Projektu technicznego odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 7 Dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca we wskazanym terminie przedstawi Zamawiającemu stosowne wyjaśnienie wraz z informacją odnośnie planowanego terminu ponownego przedłożenia danego Projektu budowlanego lub Projektu technicznego odpowiednio i Zamawiający zaakceptuje ten przedłużony termin. Do ponownego przedstawienia do Uzgodnienia technicznego postanowienia niniejszego § 8 stosuje się odpowiednio.

      - Jeżeli po otrzymaniu Uzgodnienia technicznego Zamawiającego dojdzie do jakichkolwiek zmian i modyfikacji danej części Prac projektowych mającej wcześniejsze Uzgodnienie techniczne, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od zaistnienia takich zmian lub modyfikacji, poinformowania o tym Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Zamawiającego będzie to niezbędne, Projekt budowlany lub Projekt techniczny odpowiednio będzie w takiej sytuacji ponownie podlegał Uzgodnieniu technicznemu na zasadach opisanych w niniejszym § 8. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do sytuacji konieczności uwzględnienia ewentualnych zmian w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wypadku jej zmiany na skutek złożonego odwołania oraz do sytuacji konieczności uwzględnienia w ramach Projektu technicznego ewentualnych uwarunkowań wynikających z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych/ dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (jeżeli Projekt techniczny pozyskał Uzgodnienie techniczne przed przekazaniem przez Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych/ dokumentacji geologiczno- inżynierskiej). Odbiór Zadania może być dokonany jedynie po uwzględnieniu w ramach Projektu budowlanego i Projektu technicznego uwarunkowań wynikających z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kolejnych Prac projektowych na podstawie Umowy w sposób spójny z Projektami budowlanymi i Projektami technicznymi dla innych Zadań posiadającymi już Uzgodnienie techniczne.

      - Niezależnie od pozyskania Uzgodnienia technicznego Zamawiającego dla danego Projektu budowlanego lub Projektu technicznego, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za zgodność Projektu budowlanego lub Projektu technicznego odpowiednio z niniejszą Umową oraz za jego przydatność dla celów Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. Zamawiający przy wykonywaniu niniejszej Umowy opiera się na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, zaś żadne zatwierdzenie, uzgodnienie czy akceptacja Zamawiającego, pozyskane na gruncie niniejszego § 8 czy na gruncie innych jej postanowień, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za rezultat Prac projektowych.

§ 9
Odbiór Przedmiotu Umowy

- Wykonanie przez Wykonawcę Prac projektowych względem danego Zadania potwierdzone zostanie protokołem Odbioru Zadania. Odbioru Zadania dokonuje Zamawiający.

- Odbiór Zadania obejmuje odbiór wszystkich Prac projektowych wykonywanych względem danego Zadania, łącznie z pozyskaniem niezbędnych decyzji (o ile występują w ramach danego Zadania) oraz przygotowaniem Kosztorysu, Przedmiaru robót i STWiORB w zakresie odnoszącym się do danego Zadania.

- Wykonawca może zgłaszać do Odbioru Zadania prace w odniesieniu do poszczególnych Zadań po zakończeniu wszystkich Prac projektowych odnoszących się do danego Zadania, w szczególności po pozyskaniu Uzgodnienia technicznego Projektu budowlanego (jeżeli występuje) i Projektu technicznego oraz po pozyskaniu Pozwolenia na Budowę (jeżeli występuje) dla danego Zadania.

- Wykonawca powinien do Odbioru Zadania przedłożyć Zamawiającemu całą Dokumentację projektową dla danego Zadania łącznie ze wszystkimi pozwoleniami jego dotyczącymi (w szczególności Pozwoleniami na budowę, zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów, decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli dotyczy).

- Wykonawca może zgłaszać poszczególne Prace projektowe do Odbioru Zadania na bieżąco, niezwłocznie po ukończeniu Prac projektowych dla danego Zadania.

- Pozwolenia na budowę i wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej (nieprzekazane wcześniej w oryginale) dla danego Zadania zostaną do Zamawiającego przekazane w oryginale wraz ze zgłoszeniem danego zakresu Prac projektowych do Odbioru Zadania.

- Do Odbioru Zadania cała Dokumentacja projektowa dotycząca danego Zadania powinna być Zamawiającemu przedłożona w liczbie egzemplarzy i w formach określonych w OPZ. Za oryginał Projektu budowlanego uznaje się dokument przekazany przez organ administracji architektoniczno- budowlanej, stosownie oznaczony jako zatwierdzony przez ten organ. Do Odbioru Zadania dla Pozwoleń na budowę w formie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca powinien przedstawić w oryginale zaświadczenie o ostateczności decyzji. W przypadku ewentualnego zaskarżenia Pozwolenia na budowę do sądu administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu niezbędnego wsparcia (w granicach odnoszących się do Prac projektowych zrealizowanych przez Wykonawcę na gruncie niniejszej Umowy) na etapie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu jego prawomocnego zakończenia.

- Zamawiający dokona Odbioru Zadania w terminie 10 Dni roboczych od daty zgłoszenia i przekazania Dokumentacji Projektowej odnoszącej się do danego Zadania w ilości i w formie zgodnej z niniejszą Umową, chyba że Zamawiający stwierdzi, że dany zakres Prac projektowych nie został wykonany zgodnie z Umową, jest obarczony Wadami lub nie jest wystarczający dla celu Umowy albo że nie zostały spełnione określone w niniejszej Umowie warunki zgłoszenia prac do Odbioru Zadania. W takim przypadku Zamawiający nie dokona Odbioru Zadania i wskaże Wykonawcy, jakie elementy Prac projektowych wymagają poprawy w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania Odbioru Zadania. Wykonawca zobligowany jest do ponownego przedłożenia danego elementu Prac Projektowych do Odbioru Zadania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia niniejszego § 9 stosuje się odpowiednio.

- Protokół Odbioru Zadania uprawniać będzie Wykonawcę do wystawienia faktury za Prace projektowe wykonane w odniesieniu do danego Zadania zgodnie z treścią § 12 ust. 3 lit. a).

- Odbiór danego Zadania (ani Uzgodnienie techniczne) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia spójności Prac projektowych realizowanych dla poszczególnych Zadań (w taki sposób, aby nie były one wzajemnie sprzeczne, umożliwiały równoległą realizację robót budowlanych na podstawie Prac projektowych dla poszczególnych Zadań i pozwalały na realizację Przedsięwzięcia). Wykonawca zdaje sobie sprawę, że Prace projektowe dla poszczególnych Zadań służyć mają realizacji jednego Przedsięwzięcia i winny być wzajemnie skoordynowane. Jeżeli w toku realizacji Prac projektowych okaże się, że dla zapewnienia wskazanych celów niezbędna jest modyfikacja wcześniej zrealizowanych Prac projektowych (niezależnie od tego, czy zostało wobec nich wydane Uzgodnienie techniczne czy dokonany Odbiór Zadania), Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do niezwłocznego wykonania wszystkich działań w tym celu.

- Realizacja całości Prac projektowych potwierdzona zostanie protokołem Odbioru końcowego. Odbiór końcowy może być zrealizowany jedynie po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności po: uzyskaniu Uzgodnienia technicznego wszystkich Projektów budowlanych (jeżeli znajdzie zastosowanie) oraz Projektów technicznych, sporządzeniu wszystkich Kosztorysów, Przedmiarów Robót i STWiORB, pozyskaniu wszystkich wymaganych Umową do pozyskania przez Wykonawcę decyzji, w tym w szczególności Pozwoleń na Budowę – jeżeli są wymagane. Przed zgłoszeniem do Odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania Kosztorysów dla wszystkich Zadań tego wymagających tak, żeby wszystkie Kosztorysy były sporządzone według cen z ostatnich 30 Dni przed zgłoszeniem do Odbioru końcowego. Zgłoszenie realizacji całości Prac projektowych do Odbioru końcowego powinno nastąpić nie później niż w najdłuższym określonym niniejszą Umową terminie realizacji Prac projektowych dla poszczególnych Zadań.

§ 10
Powierzenie wykonania części zamówienia podmiotom trzecim

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania całości Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia części Prac projektowych Podwykonawcom, informując go o szczegółowym zakresie powierzanych czynności oraz nazwie Podwykonawcy.

- Zamawiający może sprzeciwić się zaangażowaniu przez Wykonawcę danego Podwykonawcy lub kontynuowaniu przez Wykonawcę współpracy z danym Podwykonawcą, jeżeli w jego ocenie dany Podwykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest wobec Zamawiającego odpowiedzialny za wykonanie Prac projektowych przez Podwykonawców, którym powierzył wykonanie części Prac projektowych, jak i za dokonanie przez siebie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców.

- Na każdy wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 Dni roboczych, szczegółowe informacje dotyczące zakresu Prac projektowych powierzonych Podwykonawcom oraz stanu zaawansowania tych Prac projektowych.

§ 11
Koordynacja i nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy

- W terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego szczegółowego Programu realizacji Umowy. Przygotowany przez Wykonawcę Program powinien zawierać szczegółowe założenia co do zakładanych przez Wykonawcę terminów podejmowania poszczególnych działań w ramach Umowy, w szczególności zakładanych terminów sporządzenia i przekazania do Uzgodnienia technicznego wszystkich objętych Umową Projektów technicznych i Projektów budowlanych, złożenia Projektów budowlanych do organu administracji architektoniczno- budowlanej, złożenia do podmiotu trzeciego i pozyskania wszystkich niezbędnych do ukończenia Prac projektowych uzgodnień, decyzji i innych stanowisk podmiotów trzecich. Sporządzając Program Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia terminów ukończenia Prac projektowych dla poszczególnych Zadań wynikających z Harmonogramu. Program powinien być przygotowany odrębnie dla poszczególnych Zadań.

- W terminie 7 Dni od daty przekazania Programu przez Wykonawcę Zamawiający zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę Program lub przedstawi swoje uwagi, jeżeli w uzasadnionej ocenie Zamawiającego przyjęte przez Wykonawcę założenia nie pozwolą na ukończenie Prac projektowych w terminach wynikających z Harmonogramu lub Program nie zawiera wszystkich wymaganych Umową elementów. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia takich uwag do Programu w terminie 7 Dni od daty ich otrzymania i do ponownego przedstawienia Programu do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Prac projektowych w zgodzie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Programem. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, aktualizacji Programu w celu odzwierciedlenia realnego terminu podejmowania poszczególnych działań i realnego postępu Prac projektowych. Aktualizacje powinny zawierać wyjaśnienia w stosunku do podstaw przesunięć określonych terminów, o ile one wystąpią. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że aktualizacje Programu będą miały charakter jedynie informacyjno- operacyjny – w szczególności przedstawienie Zamawiającemu aktualizacji Programu wykraczającego poza terminy ukończenia Prac projektowych wynikające z Harmonogramu ani żadne uwagi lub ich brak do takiej aktualizacji Programu nie stanowią o zgodzie Zamawiającego na realizację Prac projektowych w terminach późniejszych niż wynikające z Harmonogramu.

- Zamawiający uprawniony jest do bieżącego nadzoru nad realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym do stałego i bieżącego kontrolowania przez Zamawiającego działań Wykonawcy z równoczesnym wydawaniem stosownych instrukcji i wskazówek mających na celu usprawnienie, udoskonalenie działań Wykonawcy i zapewnienie prawidłowego wykonania przez Wykonawcę Umowy, zgodnie z jej celem, zamierzeniem Zamawiającego oraz terminowo.

- Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający ma możliwość uzyskiwania od Wykonawcy na bieżąco informacji i wyjaśnień odnośnie wszystkich kwestii związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności zaangażowania Wykonawcy w realizację poszczególnych Prac projektowych oraz w sporządzanie i pozyskiwanie poszczególnych elementów Dokumentacji projektowej i postępu Prac projektowych w stosunku do zaakceptowanego Programu, łącznie z informacją o planowanych datach podjęcia określonych działań (np. terminów składania stosownych uzupełnień i modyfikacji w ramach postępowań przed organami administracji i podmiotami trzecimi). Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu żądanych informacji i wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że Koordynator wyznaczony dla Prac projektowych z zakresu danego Zadania posiadać będzie wiedzę niezbędną do udzielenia Zamawiającemu informacji i wyjaśnień w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyżej.

- Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z Umowy, jeżeli w ocenie Zamawiającego planowane lub podejmowane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy działania albo zakładane terminy ich podjęcia nie będą wystarczające lub odpowiednie do osiągnięcia celów niniejszej Umowy, w tym  do ukończenia Prac projektowych w terminach wynikających z Harmonogramu, w szczególności w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie realizował Prac projektowych w zgodzie z zaakceptowanym Programem lub aktualizacje Programu wskazywać będą na nieukończenie Prac projektowych w terminie, Zamawiający może oczekiwać od Wykonawcy wprowadzenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, stosownych modyfikacji w sposobie realizacji przez Wykonawcę niniejszej Umowy, przyspieszenia określonych działań, jak i podjęcia działań naprawczych (w tym w szczególności zwiększenia zaangażowania osobowego po swojej stronie) w celu zapewnienia realizacji Prac Projektowych w terminach określonych w § 6 ust. 1.

- Niezależnie od bieżącej współpracy Stron, Zamawiający może wymagać organizacji Spotkań monitorujących w formie zdalnej, przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej umożliwiających kontakt głosowy i wizualny oraz wyświetlanie dokumentów, z dowolną, pozostawioną uznaniu Zamawiającego, częstotliwością, nie częściej jednak niż raz na tydzień. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o terminie Spotkania monitorującego z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych pocztą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w Spotkaniu monitorującym Koordynatora dla wszystkich Zadań (który powinien posiadać pełną i aktualną na dzień Spotkania monitorującego wiedzę odnośnie do postępu Prac projektowych dla poszczególnych Zadań) lub, w przypadku niedostępności Koordynatora z przyczyn obiektywnych, osoby jego zastępującej, która zobowiązana jest posiadać wiedzę taką, jaka na gruncie niniejszej Umowy wymagana jest od Koordynatora. Zamawiający może również wymagać, aby w danym Spotkaniu monitorującym wzięli udział poszczególni projektanci zaangażowani w realizację Prac projektowych i w przypadku skierowania do Wykonawcy takiego żądania, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich dostępności w wyznaczonym terminie. W toku Spotkania monitorującego analizowany będzie postęp Prac projektowych po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności postęp prac w stosunku do zaakceptowanego Programu. W toku Spotkania monitorującego mogą być podejmowane ustalenia i formułowanie przez Zamawiającego wytyczne co do kolejnych działań Wykonawcy, w tym co do ich terminów, w szczególności w przypadku braku postępu Wykonawcy w zgodzie z zaakceptowanym Programem. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do przyjętych w toku Spotkań monitorujących założeń i wytycznych Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 Dni od czasu pozyskania wiedzy o ich zaistnieniu lub możliwości ich zaistnienia, zgłaszania Zamawiającemu wszystkich okoliczności i wydarzeń (w tym tych mających charakter Siły wyższej), które w ocenie Wykonawcy mogą wpływać na jej realizację, w tym utrudniać ją lub uniemożliwiać realizację niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyn ich zaistnienia) lub mogących stanowić podstawę roszczeń danej Strony w związku z Umową, lub podstawę jej zmiany. W przypadku zaistnienia takich okoliczności lub wydarzeń Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich racjonalnych działań w celu zminimalizowania ich wpływu na realizację niniejszej Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania Dokumentacji projektowej zamieszczonej na Serwerze, a Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zapewnienia aktualności Dokumentacji projektowej zamieszczanej na Serwerze, zgodnie z § 4 ust. 10 i 11 Umowy.

- Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z Umowy, ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag do sposobu realizacji przez Wykonawcę Umowy. W szczególności, Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag co do sporządzonej lub pozyskanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej oraz do wskazywania Wykonawcy na niezbędne do podjęcia czynności w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji niniejszej Umowy – w szczególności Zamawiający może żądać skorygowania przez Wykonawcę określonego elementu Dokumentacji projektowej w celu doprowadzenia do jego zgodności z Umową. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia uwag i wytycznych Zamawiającego, chyba że w terminie 5 Dni roboczych od daty ich otrzymania wykaże, że ich wdrożenie:

- nie jest wykonalne technicznie; lub

- znacząco obniży jakość lub bezpieczeństwo Prac projektowych; lub

- spowoduje inne negatywne skutki dla Przedmiotu Umowy, wykonywania Umowy, realizacji Przedsięwzięcia lub Zamawiającego; lub

- nie będzie zgodne z przepisami prawa.

Po otrzymaniu takiej informacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje uwagi i wytyczne. W przypadku podtrzymania uwag lub wytycznych Wykonawca zobligowany jest do zastosowania się do nich.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego wydłużenia terminu realizacji Prac projektowych ani zwrotu dodatkowych kosztów wskutek konieczności wdrożenia uwag i wytycznych Zamawiającego określonych w ust. 11 powyżej lub formułowanych na podstawie jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. Żadna uwaga, zawiadomienie lub wymóg (lub ich brak) ze strony Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy.

- W odniesieniu do decyzji administracyjnych uzyskiwanych w toku realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o ich uzyskaniu w terminie 5 Dni roboczych od dnia pozyskania wiedzy o ich wydaniu, niezależnie od innych obowiązków Wykonawcy dotyczących uzyskania decyzji administracyjnych, włączenia ich do Dokumentacji Projektowej i przedłożenia Zamawiającemu zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, w odniesieniu do każdego Pozwolenia na budowę, zaświadczenia o ostateczności decyzji, zaś w przypadku zgłoszeń: zaświadczenia o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i jego niewniesieniu. Zaświadczenia te winny być przekazane Zamawiającemu w oryginale niezwłocznie po ich pozyskaniu, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od dnia ich doręczenia Wykonawcy.

#### § 12
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Wynagrodzenie w łącznej wysokości ____. Do wskazanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Za realizację Prac projektowych w odniesieniu do poszczególnych Zadań Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w następującej wysokości (płatne na zasadach określonych w ust. 3 poniżej):

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 2: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 3: 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 4: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 5: 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 6: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 8: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 9: 17 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 10: 5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 11: 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 12: 10 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 13: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 14: 4 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 15: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 17(I) : 2 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 18(I): 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 19: 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 20: 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 21: 1 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 22: 17 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 23: 13 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 24: 5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 25: 0,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 26: 3 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 27: 2 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 28: 6,5 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 29: 2 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 17(II): 2 % Wynagrodzenia;

    - za realizację Prac projektowych odnoszących się do Zadania nr 18(II): 1 % Wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w następujący sposób:

    - 80 % wartości części Wynagrodzenia przypadającej na dane Zadanie zgodnie z ust. 2 powyżej (z zastrzeżeniem ewentualnej waloryzacji w trybie określonym w § 14 Umowy) płatne będzie po Odbiorze Zadania dla danego Zadania;

    - pozostałe 20% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzeżeniem ewentualnej waloryzacji w trybie określonym w § 14 Umowy) płatne będzie po Odbiorze końcowym.

- Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy w terminie do 30 Dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo i zgodnie z Umową wystawionych faktur VAT.

- Zapłata za realizację Umowy będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361), prowadzony przez bank ___, o nr ___. Wykonawca wystawiając fakturę VAT obowiązany jest w szczególności w jej treści oznaczyć, że odnosi się ona do realizacji Umowy nr __. Do każdej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć (w kopii) protokół odpowiednio Odbioru Zadania lub Odbioru Końcowego wystawiony przez Zamawiającego i będący podstawą wystawienia danej faktury.

- Zmiana rachunku bankowego określonego w ust. 5 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia Zamawiającego, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Płatności po takim powiadomieniu zostaną przesłane na zmieniony rachunek bankowy pod warunkiem, że jest on wskazany w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa powyżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/. W przypadku chęci skorzystania przez Wykonawcę z tej formy rozliczenia, Zamawiający na prośbę Wykonawcy wskaże mu identyfikator konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania.  Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.

- Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania na adres mailowy: [sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl].

- Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest dopuszczalne. Faktura VAT będzie wówczas przesyłana:

- w przypadku faktury papierowej na adres siedziby Zamawiającego,

- w przypadku faktury w formie elektronicznej (w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury) na adres mailowy: [sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl].

- Wskazane powyżej Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu Umowy, a także wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych, w tym zależnych, praw autorskich w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz udzielenia przez Wykonawcę innych upoważnień i zezwoleń oraz zobowiązań określonych w § 15 Umowy.

- Wykonawcy nie są należne, ponad Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, zwroty jakichkolwiek kosztów czy wydatków ponoszonych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności koszty noclegów czy przejazdów.

- Wykonawca oświadcza, że jest usatysfakcjonowany wysokością ustalonego w Umowie Wynagrodzenia, które obejmuje wszystkie jego zobowiązania wynikające z Umowy. Wykonawca na własne ryzyko określił Wynagrodzenie w oparciu o pozyskane informacje, obowiązujące regulacje i standardy oraz biorąc pod uwagę zakres i cel Umowy, jak i racjonalnie przewidywalne ryzyka i koszty mogące wyniknąć w okresie jej realizacji.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dokonać obciążenia lub przelewu na osobę trzecią wierzytelności obejmującej zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia na podstawie Umowy. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 13

Zaliczka

- Wykonawca, na własne żądanie, otrzyma zaliczkę ryczałtową w jednej racie w wysokości określonej w żądaniu, do 15% pierwotnego Wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, a Zamawiający dokona takiej płatności zaliczkowej. Ewentualne zwiększenie wartości Wynagrodzenia, w tym na skutek waloryzacji, nie uprawnia Wykonawcy do żądania zaliczki w wyższej wysokości.

- Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oddzielnej bezpośrednio wiążącej gwarancji (wystawionej przez instytucje, o których mowa w ust. 3 i 4 poniżej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy) na pełną kwotę wnioskowanej zaliczki, która to gwarancja pozostanie w mocy do czasu spłacenia zaliczki w całości przez Wykonawcę poprzez kwoty potrącane z poszczególnych płatności na rzecz Wykonawcy na gruncie Umowy. Treść gwarancji podlega akceptacji Zamawiającego.

- Gwarancja na zwrot zaliczki będzie bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie i wystawiona przez bank mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym przypadku bank wystawiający gwarancję musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Gwarancja na zwrot zaliczki musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Za zgodą Zamawiającego gwarancja zaliczki może być wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które będzie podlegało akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 21 Dni przed wygaśnięciem gwarancji na zwrot zaliczki, o ile zaliczka nie została rozliczona, niezależnie od przyczyn, ma obowiązek jej odnowienia. W przypadku gdy Wykonawca nie odnowi w powyższym terminie gwarancji na zwrot zaliczki Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania obowiązującej gwarancji na zwrot zaliczki do wysokości nierozliczonej zaliczki oraz do zatrzymania wypłaconej kwoty jako zabezpieczenia zwrotu zaliczki w pieniądzu.

- Wykonawca zapewni, że gwarancja na zwrot zaliczki będzie ważna i pozostanie w mocy aż do spłacenia zaliczki przez Wykonawcę. Gwarancja na zwrot zaliczki, o której mowa w niniejszej Klauzuli, zostanie zwolniona, gdy zaliczka zostanie zwrócona. Kwota gwarancji zwrotu zaliczki może być stopniowo zmniejszana o kwoty spłacane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego częściowego rozliczenia zaliczki.

- Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie pozostanie bez wpływu na obowiązki gwaranta wynikające z gwarancji zwrotu zaliczki. Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed rozwiązaniem Umowy, niezależnie od przyczyn tego rozwiązania, całość pozostałej do rozliczenia zaliczki będzie natychmiast wymagalna. Gwarancja na zwrot zaliczki może być natychmiast zrealizowana przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy niezależnie od przyczyn i podstaw tego rozwiązania, jeżeli zaliczka do czasu rozwiązania Umowy nie została jeszcze rozliczona w całości.

- Zaliczka będzie spłacana przez procentowe potrącenia dokonywane przez Zamawiającego. Zwrot zaliczki następować będzie poprzez potrącanie 25 % z części Wynagrodzenia należnej Wykonawcy na podstawie każdej kolejnej faktury przez niego wystawianej, począwszy od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę, aż do czasu całkowitego rozliczenia zaliczki między Stronami.

§ 14
Waloryzacja

      - Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja Wynagrodzenia odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszym § 14.

      - Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (dalej jako: „Wskaźnik”) – w przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

      - Waloryzacji podlegać będą poszczególne części Wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 12 ust. 2 powyżej. Waloryzacji podlegać mogą części Wynagrodzenia za te Zadania, Prace projektowe dla których zostały ukończone (w rozumieniu § 6 ust. 3) po momencie uprawniającym do waloryzacji w danej wysokości zgodnie z ust. 4 poniżej – z zastrzeżeniem zwłoki Wykonawcy zgodnie z ust. 5 poniżej.

      - Począwszy od momentu publikacji Wskaźnika za półrocze następujące po półroczu, w którym została zawarta niniejsza Umowa (to jest w przypadku zawarcia Umowy w drugim półroczu 2024 r., począwszy od publikacji Wskaźnika za pierwsze półrocze 2025 r. itd.) – a jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, od momentu publikacji Wskaźnika za półrocze następujące po półroczu, w którym upłynął terminu składania ofert, Wykonawca każdorazowo wystawiając fakturę na podstawie Protokołu Odbioru Zadania za część Wynagrodzenia należną za realizację danego Zadania winien uwzględnić wzrost lub spadek cen wynikający ze Wskaźnika lub Wskaźników opublikowanych do momentu, w którym na gruncie niniejszej Umowy Wykonawca ukończył Prace projektowe dla danego Zadania w rozumieniu § 6 ust. 3 Umowy (kalkulowany w stosunku do półrocza, w którym zawarta została niniejsza Umowa lub, jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, do półrocza, w którym upłynął termin składania ofert) – pod warunkiem, że wzrost lub spadek cen wynikający ze Wskaźnika lub Wskaźników opublikowanych do momentu, w którym Wykonawca ukończył Prace projektowe dla danego Zadania, kalkulowany zgodnie z określonymi powyżej zasadami, przekroczy 5 %.

      - W przypadku, w którym dojdzie do zwłoki w realizacji swoich zobowiązań umownych przez Wykonawcę, Wykonawca wystawiając daną fakturę za część Wynagrodzenia należną mu za dane Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru Zadania winien uwzględnić wzrost lub spadek cen wynikający z tych Wskaźników, które zostały opublikowane do momentu, w którym Wykonawca ukończyłby Prace projektowe dla danego Zadania, jeżeli nie byłby w zwłoce z realizacją swoich zobowiązań umownych. Wykonawca nie będzie uprawniony do waloryzacji Wynagrodzenia w zakresie, w jakim powstanie uprawnienia do waloryzacji spowodowane jest zwłoką Wykonawcy w realizacji swoich zobowiązań.

      - W przypadku objęcia waloryzacją części Wynagrodzenia Wykonawcy należnej za dane Zadanie, pozostawiane do rozliczenia w ramach Odbioru Końcowego 20% tej części Wynagrodzenia kalkulowane będzie od jej zwaloryzowanej wartości kalkulowanej na moment ukończenia Prac projektowych dla danego Zadania zgodnie z założeniami w ust. 4 i 5 powyżej (bez dalszej waloryzacji).

      - Wraz z fakturą Wykonawca winien przedstawić informację odnośnie do sposobu kalkulacji wartości jej zmiany (w tym w szczególności podać uwzględniony Wskaźnik lub Wskaźniki) w przypadku, gdy Wykonawca wystawił fakturę z uwzględnieniem waloryzacji. Jeżeli Wykonawca wystawiając fakturę nie uwzględni wzrostu lub spadku cen w zgodzie z postanowieniami niniejszego § 14, to:

    - w przypadku wzrostu cen, będzie to tożsame z oświadczeniem Wykonawcy o zrzeczeniu się roszczenia o dokonanie waloryzacji dla oddania wzrostu cen dla Zadań objętych daną fakturą (nieuwzględnienie waloryzacji w ramach rozliczenia na podstawie Protokołu Odbioru Zadania oznacza jednocześnie zrzeczenie się roszczenia o dokonanie waloryzacji w zakresie danego Zadania przy rozliczeniu pozostałej części Wynagrodzenia za to Zadanie należnej po Odbiorze końcowym);

    - w przypadku spadku cen, będzie to uprawniało Zamawiającego do samodzielnego wyliczenia wartości zmiany, a ustalenie to będzie wiążące dla Wykonawcy, to jest Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty wynagrodzenia jedynie w wysokości uwzględniającej spadek cen skalkulowany w zgodzie z niniejszym § 14 (i od tej wartości liczone będzie również 20% części Wynagrodzenia należnej za dane Zadanie płatnej po Odbiorze końcowym).

      - Jeżeli wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględnia waloryzację w wysokości wyższej niż wynikająca z postanowień niniejszego § 14, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty jedynie w wysokości ustalonej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 14. W przypadku ewentualnego opóźnienia w realizacji Prac projektowych i braku ustalenia na datę wystawienia danej faktury co do przyczyn tego opóźnienia oraz, w konsekwencji, braku ustalenia co do należnej Wykonawcy waloryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę bezsporną, a ewentualną kwotę sporną po przesądzeniu, że do opóźnienia w realizacji danych Prac projektowych nie doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Maksymalna wartość całkowitej zmiany Wynagrodzenia na podstawie niniejszego § 14 wynosić będzie 10% początkowej wartości Wynagrodzenia określonej w § 12 ust. 1 powyżej.

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym § 14, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy z Podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania Umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

      - Strony wyłączają możliwość żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości Wynagrodzenia na podstawie art. 357(1), art. 358(1) lub art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

      - Ewentualna waloryzacja Wynagrodzenia na podstawie niniejszego § 14 Umowy nie wpływa na wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wysokość zaliczki, jakiej może żądać Wykonawca ani na wartości Wynagrodzenia przyjmowane do kalkulacji wartości kar umownych zgodnie z § 19.

§ 15
Przejście praw autorskich

  - Każdorazowo, z chwilą przekazania (w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zamieszczenie na Serwerze lub w toku prac) Zamawiającemu jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej lub jakiegokolwiek innego elementu dokumentacji przekazywanej w ramach realizacji Umowy (dalej: „Utwór”, łącznie „Utwory”) w całości lub w części oraz niezależnie od wersji (także wersji roboczej), stopnia zaawansowania i kompletności tego elementu oraz zgodności z procedurą Odbioru Zadania lub Uzgodnienia technicznego określoną w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 12 Umowy, bezwarunkowo, całość autorskich praw majątkowych do Utworu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej.

  - Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest dokonane w najszerszym możliwym zakresie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 2509), w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy Utworów dowolnymi technikami, utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;

- wykorzystywanie wielokrotne Utworów do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, w tym niezwiązanych z Przedsięwzięciem;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. c) –  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

- prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Utworów w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- wykorzystanie do opracowania, w tym przygotowania, modyfikacji, wycofania lub innej zmiany, wniosków o dofinansowanie lub uzyskania Pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych;

- wprowadzanie do pamięci komputera i do baz danych;

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji Utworów w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

- udostępnianie Utworów wykonawcom, instytucjom i innym podmiotom zgodnie z wolą Zamawiającego i umożliwienie ich wykorzystania w tym samym zakresie przez te podmioty, oraz wykorzystywanie Utworów w materiałach udostępnianych podczas postepowań związanych z wyborem wykonawców, którym Zamawiający zleci realizację Przedsięwzięcia, w tym wykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń wchodzących w skład Przedsięwzięcia;

- dzierżawa;

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania;

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, zarówno w odniesieniu do Utworów, jak i w odniesieniu do obiektów budowlanych zrealizowanych na ich podstawie;

- dostosowanie Utworów, jak i obiektów budowlanych zrealizowanych na ich podstawie, do wymagań własnych;

- wykorzystywanie Utworów w celu promocji i reklamy (w tym w prasie, telewizji i Internecie) Zamawiającego lub Przedsięwzięcia;

- wykorzystywanie Utworów w jakimkolwiek celu niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, eksploatacji zrealizowanego Przedsięwzięcia lub jakiejkolwiek jego części oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów powiązanych z Przedsięwzięciem, w tym przydatnych do eksploatacji Przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem, jak również do wykonywania jakichkolwiek remontów, zmian modernizacji, rozbudowy, rozbiórki Przedsięwzięcia lub obiektów, pomieszczeń i urządzeń wchodzących w jego skład, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów.

  - Strony ustalają, iż rozpowszechnianie Utworów na wskazanych w ust. 2 polach eksploatacji, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

  - Wykonawca, stosownie do § 5 oraz § 10 Umowy, może wykonywać Umowę z pomocą Podwykonawców oraz personelu Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przenoszenia majątkowych praw autorskich do Utworów na Zamawiającego będzie uprawniony w zakresie opisanym w Umowie do dokonania takiego przeniesienia, w szczególności nabędzie majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi od Podwykonawców lub personelu Wykonawcy do stworzonych przez nich Utworów w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Podwykonawcy oraz personel upoważnią Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych i udzielania dalszych upoważnień do ich wykonywania. Wykonawca gwarantuje, że Podwykonawcy lub personel Wykonawcy nie będą dochodzić wobec Zamawiającego, jego następców prawnych i każdorazowego właściciela Utworów oraz osób trzecich wskazanych przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworów oraz nie będą wykonywać względem Zamawiającego, jego następców prawnych i każdorazowego właściciela Utworów oraz osób trzecich wskazanych przez Zamawiającego autorskich praw osobistych. Podwykonawcy oraz personel Wykonawcy przeniosą na Wykonawcę wyłączne prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów, co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej.

  - Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawcy dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie każdego z twórców Utworów potwierdzające skuteczność zobowiązań i upoważnień określonych w ust. 4 powyżej.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów wraz z prawem zezwalania na wykonywania prawa zależnego, w szczególności tworzenia dowolnych opracowań, rozporządzania nimi i korzystania z nich, na wszystkich polach eksploatacji wyszczególnionych w ust. 2 powyżej.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego, jego następców prawnych i każdorazowego właściciela Utworów lub Przedsięwzięcia do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, przysługujących Podwykonawcom i personelowi Wykonawcy, w szczególności prawa do decydowania o sposobie oznaczenia Utworów lub pominięciu takiego oznaczenia, decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów, nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, wprowadzania zmian lub ingerowania w treść i formę utworu, decydowania o sposobie korzystania z Utworów oraz do zezwalania na wykonywanie autorskich praw osobistych do Utworów przez osoby trzecie upoważnione przez Zamawiającego i każdorazowego właściciela Utworów lub Przedsięwzięcia.

  - Wykonawca oświadcza, że Utwory wytworzone przez Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców i/lub personel Wykonawcy w ramach Umowy nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich.

  - Bez uszczerbku dla postanowień ust. 4-8 powyżej, Wykonawca potwierdza, że Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego wyznaczenia na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia dowolnej osoby jako projektanta sprawującego nadzór autorski nad realizacją Przedsięwzięcia w rozumieniu Prawa budowlanego oraz upoważnienia tej osoby do dokonywania zmian Utworów zakresie określonym w Umowie oraz wykonywania w tym zakresie autorskich praw osobistych do Utworów. W zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji nadzoru autorskiego przez wyznaczonego przez Zamawiającego projektanta zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na żądanie Zamawiającego oraz w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia pisemnego potwierdzenia przekazania nadzoru autorskiego nad realizacją Przedsięwzięcia w oparciu o Dokumentację projektową stworzoną w ramach Umowy wskazanej przez Zamawiającego osobie.

  - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Utworów w ramach Umowy, w tym nieprawdziwością oświadczeń złożonych w Umowie przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie bezpośrednią, pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób je zgłaszających, o ile roszczenia te będą objęte prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego;

- niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu nowy Utwór o cechach, przeznaczeniu oraz funkcjonalnościach równoważnych do Utworu będącego przedmiotem roszczeń podmiotu trzeciego, a który będzie wolny od wad prawnych i nie będzie naruszał praw osób trzecich.

  - Jeżeli do czasu rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, autorskie prawa majątkowe do Utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw do już wykonanych Utworów w ramach Umowy lub jej części na Zamawiającego nastąpi z mocy samej Umowy z chwilą rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji, innych niż wymienione powyżej w ust. 2, Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do Utworów na nowych polach eksploatacji oraz w zakresie opisanym w Umowie w terminie 14 Dni od pisemnego wezwania Wykonawcy oraz w ramach już wypłaconego na podstawie Umowy wynagrodzenia.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do decydowania o pierwszym (i każdym kolejnym) rozpowszechnieniu lub wykorzystaniu Utworów. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Utworów – jednocześnie Strony wyłączają zastosowanie art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 2509).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w umowach z Podwykonawcami stosownego odzwierciedlenia postanowień niniejszej Umowy dotyczących praw autorskich.

  - Wraz z przeniesieniem praw zgodnie z ust. 1 powyżej oraz w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich nośników, na których Utwory zostały utrwalone.

  - Zamawiający jest uprawniony do dowolnego przenoszenia na podmioty trzecie praw, zezwoleń i upoważnień określonych w § 15 Umowy.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z § 12 Umowy obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych, w tym zależnych, praw autorskich w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz udzielenie przez Wykonawcę innych upoważnień i zezwoleń wynikających z niniejszego paragrafu.

§ 16
Odpowiedzialność za Wady

- Przed Odbiorem Zadania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia każdej Wady Prac projektowych dla danego Zadania. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca zobligowany jest do usunięcia każdej Wady przedmiotu Umowy.

- Okres rękojmi i gwarancji dla Prac projektowych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy względem danego Zadania rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego stosownego protokołu Odbioru Zadania.

- Okres rękojmi i gwarancji dla wszystkich Zadań kończy się po upływie 6 lat od daty Odbioru końcowego.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi lub gwarancji Wad lub ujawnienia w tym okresie ich skutków, Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 Dni roboczych. Przez usunięcie Wad rozumie się podjęcie przez Wykonawcę wszystkich działań mających na celu zapewnienie zgodności Prac projektowych z Umową (w szczególności: możliwość realizacji Przedsięwzięcia na ich podstawie czy zapewnienie zgodności Prac projektowych z przepisami prawa), przykładowo przygotowanie lub pozyskanie dodatkowej lub zamiennej Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca odpowiada również za wady jawne, choćby były możliwe do zauważenia przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, w tym w momencie Uzgodnienia technicznego, Odbioru Zadania lub Odbioru końcowego, a Zamawiający nie jest zobowiązany do weryfikacji wykonania Prac projektowych.

- Z odpowiedzialności za Wady nie zwalnia Wykonawcy przyczynienie się do powstania Wad przez osoby trzecie.

- W przypadku stwierdzenia istnienia Wady, która ma charakter istotny (tj. uniemożliwia wykorzystanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części) i nie da się jej usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z Wykonawcą w odniesieniu do dotkniętych Wadą Zadań bez konieczności wyznaczenia terminu do usunięcia tej Wady.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego w pełnej wysokości za szkody powstałe wskutek Wad, w tym za wszelkie dodatkowe koszty powstałe po stronie Zamawiającego w okresie realizacji Przedsięwzięcia lub w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez podmiot realizujący prace (roboty) budowlane w ramach Przedsięwzięcia, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych niniejszą Umową. Odpowiedzialność Wykonawcy z niniejszego ustępu rozciąga się na wszystkie koszty, obowiązek poniesienia których ujawnił się przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji na mocy niniejszej Umowy.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w SWZ w pkt. 18.1., w jednej z form określonych w art. 450 ust. 1 PZP.

- Zamawiający zwolni zabezpieczenie w odniesieniu do 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 Dni od dnia wystawienia protokołu Odbioru końcowego. Pozostałe 30% z wartości zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 15 Dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za Prace projektowe. Okres rękojmi i gwarancji za Prace projektowe kończy się na zasadach określonych w § 16 ust. 3 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w mocy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości odpowiadającej postanowieniom ust. 1 i 2 powyżej przez okresy wskazane w ust. 2 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedłużenie zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie, każdorazowo na 30 Dni przed upływem jego ważności (lub, jeżeli znajdzie zastosowanie, przed upływem ważności zabezpieczenia w danej wysokości), w szczególności w sytuacji opóźnienia w realizacji niniejszej Umowy – tak, żeby zapewnić, że Zamawiający, w przypadku powstania roszczeń, o których mowa w ust. 5 poniżej, jest uprawniony do wypłaty do 100% wartości zabezpieczenia, o której mowa ust. 1 powyżej, w terminie do 30 Dni od dnia wystawienia protokołu Odbioru końcowego oraz do wypłaty do 30% wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, przez okres rękojmi i gwarancji za Prace projektowe powiększony o 15 Dni. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do wypłaty kwoty z posiadanego zabezpieczenia (innego niż zabezpieczenie w pieniądzu) i zatrzymania ich jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu. Każdorazowo koszty przedłużenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. Każde zabezpieczenie należytego wykonania spełniać musi przez cały okres obowiązywania Umowy warunki określone w niniejszej Umowie i SWZ.

- Zabezpieczenie w pieniądzu wniesione jest na cały okres realizacji Prac projektowych oraz rękojmi i gwarancji za Prace projektowe. Pierwsze zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpieczać będzie wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji lub z rękojmi.

§ 18
Odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:

  - nie przystąpił do realizacji Umowy lub przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż 14 Dni – po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do przystąpienia do lub kontynuowania realizacji Umowy;

  - znacznie opóźnia wykonywanie Przedmiotu umowy lub wykonuje go sprzecznie z Umową, po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapewnienia zgodności działań Wykonawcy z Umowy;

  - nie wywiązuje się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub obciążających Wykonawcę z zobowiązań określonych w § 6 ust. 1 Umowy;

  - nie dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia lub stosowne kompetencje wymagane przepisami prawa do realizacji Umowy lub dokonał zmiany personelu wbrew postanowieniom § 5 ust. 9 i mimo wezwania Zamawiającego w terminie 7 Dni nie naprawi uchybienia i nie przedstawi dowodów wykazujących dysponowanie odpowiednimi osobami;

  - Projekt budowlany lub Projekt techniczny ponownie przedstawiony do Uzgodnienia technicznego w trybie § 8 ust. 9 Umowy w dalszym ciągu nie jest zgodny z niniejszą Umową lub Dokumentacja Projektowa ponownie przedstawiona do Odbioru Zadania w trybie § 9 ust. 9 w dalszym ciągu nie jest zgodna z niniejszą Umową;

  - uchyla się od obowiązku usunięcia Wad lub w inny sposób nienależycie wykonuje Umowę,  po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapewnienia zgodności działań Wykonawcy z Umowy;

  - podzleca całość Prac projektowych objętych niniejszą Umową lub dokonuje cesji Umowy albo jej części bez zgody Zamawiającego;

  - podzleca Prace projektowe podmiotom trzecim bez zgłoszenia Zamawiającemu albo nie uiszcza wynagrodzenia należnego Podwykonawcom;

  - nie doszło, w terminie 14 Dni od dnia przedstawienia żądania zmiany, do wdrożenia zmiany członków personelu na żądanie Zamawiającego sformułowane w trybie § 5 ust. 10 Umowy;

  - nie utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, gwarancji zwrotu zaliczki lub ubezpieczenia zgodnego z niniejszą Umową;

  - kondycja finansowa Wykonawcy w opinii Zamawiającego nie daje rękojmi należytego wykonania Umowy;

  - nastąpi pogorszenie się sytuacji finansowej Wykonawcy w stopniu, który mógłby uzasadniać złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wniosku o wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania restrukturyzacyjnego;

  - Wykonawca nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań płatniczych;

  - w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań podjętych na mocy Umowy;

  - którekolwiek z oświadczeń Wykonawcy złożone w Umowie lub w Ofercie jest lub okaże się nieprawdziwe;

  - suma nałożonych kar umownych przekroczy 20% Wynagrodzenia.

- Prawo do odstąpienia od Umowy oparte na postanowieniach niniejszej Umowy może być przez Zamawiającego zrealizowane nie później niż w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Niezależnie od podstawy odstąpienia od niniejszej Umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niej wedle swojego wyboru w całości lub w określonej przez siebie części.

- W przypadku rozwiązania Umowy niezależnie od przyczyn tego rozwiązania, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej dotychczas wykonanej przez Wykonawcę części Prac projektowych (prawa autorskie do  wykonanej w tym okresie Dokumentacji Projektowej przechodzą na Zamawiającego zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy, niezależnie od wcześniejszego Uzgodnienia technicznego czy Odbioru Zadania), na podstawie dokonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego inwentaryzacji, w możliwym zakresie w oparciu o podział Wynagrodzenia wynikający z § 12 ust. 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, Zamawiający może obniżyć kwotę płatną na rzecz Wykonawcy o wartość tych roszczeń, w szczególności o karę umowną w wysokości określonej w § 19 ust. 7 Umowy oraz o wartość dodatkowych kosztów (jeżeli takie wystąpią ponad karę umowną), jakie Zamawiający ponosi w związku z koniecznością zaangażowania nowych podmiotów do realizacji prac objętych pierwotnie niniejszą Umową lub jakie ponosi w związku z koniecznością ich samodzielnego wykonania.

- Na podstawie ust. 4 powyżej Zamawiający będzie zobowiązany do wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w tej wysokości, w jakiej dotychczas wykonane przez Wykonawcę Prace projektowe będą zgodne z Umową.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie:

    - 7 Dni roboczych od rozwiązania Umowy dla wersji elektronicznej,

    - 10 Dni roboczych od rozwiązania Umowy dla wersji papierowej,

przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji zrealizowanych prac oraz wszystkich elementów Dokumentacji projektowej i dokumentów, analiz, informacji, rekomendacji stworzonych w ramach jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia nowego wykonawcy, który kontynuować będzie prace prowadzone przez Wykonawcę związanego niniejszą umową, w oparciu o materiały, o których mowa w tym ustępie oraz do samodzielnego ich wykorzystywania.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania na innej podstawie pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kar umownych, odpowiedzialności za Wady, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, obowiązków odszkodowawczych, poufności oraz rozwiązywania sporów. Wypowiedzenie, odstąpienie lub wygaśnięcie Umowy z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje bez wpływu na skuteczność przeniesienia majątkowych, w tym zależnych, praw autorskich do Utworów oraz udzielenie zgód i upoważnień w zakresie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 15 Umowy.

- Niezależnie od innych przesłanek do odstąpienia od Umowy Zamawiający, do czasu upływu okresu realizacji wszystkich zobowiązań z niniejszej Umowy, w tym wynikających z rękojmi i z gwarancji jakości, może odstąpić od Umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w art. 5k ust. 1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (z późn. zm.) oraz na podstawie innych przepisów o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie których możliwe lub konieczne jest skrócenie okresu obowiązywania umowy o zamówienie publiczne lub na podstawie których zastosowano wobec Wykonawcy sankcje, które uniemożliwiają dalszą realizację Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania zaangażowanych przez siebie w realizację Umowy Podwykonawców, dostawców, podmiotów, na zdolności których Wykonawca polegał, którzy realizują prace/ dostawy/ usługi, których wartość przekracza 10% wartości Umowy. Wskazane monitorowanie odbywa się pod kątem spełniania przez nich przesłanek uznania za podmioty objęte sankcjami w rozumieniu art. 5k ust. 1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia, że jeden ze wskazanych wyżej podmiotów jest objęty owymi sankcjami, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca jest również zobligowany do niezwłocznego wyłączenia tego podmiotu z realizacji Umowy i zastąpienia tego podmiotu innym podwykonawcą, dostawcą, podmiotem udostępniającym zasoby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

§ 19
Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy dla danego Zadania w stosunku do terminu wykonania Umowy określonego w § 6 ust. 1, w wysokości 1% części Wynagrodzenia należnej Wykonawcy za realizację Prac projektowych odnoszących się do danego Zadania (zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy) za każdy dzień zwłoki. Za dzień wykonania Prac projektowych dla danego Zadania projektowego uznaje się dzień prawidłowego (w znaczeniu określonym w § 6) zgłoszenia do Odbioru Zadania Prac projektowych dla danego Zadania.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za nieterminowe usunięcie stwierdzonych Wad w wysokości 0,1% części Wynagrodzenia należnej Wykonawcy za realizację Prac projektowych odnoszących się do danego Zadania (zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy) za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji całości Prac projektowych (w zakresie, w jakim nie zachodzą przesłanki do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej) w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki. Za dzień wykonania całości Prac projektowych uznaje się dzień prawidłowego (w znaczeniu określonym w § 6) zgłoszenia do Odbioru końcowego.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej za nieterminowe przedłożenie zaktualizowanego Kosztorysu lub Przedmiaru Robót dla każdego Zadania w wysokości 0,3 % części Wynagrodzenia należnej Wykonawcy za realizację Prac projektowych odnoszących się do danego Zadania (zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy), za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu zaktualizowanego Kosztorysu lub Przedmiaru Robót (odrębnie) w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek niezamieszczenia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) na Serwerze określonego elementu Dokumentacji Projektowej w terminie określonym w § 4 ust. 10 powyżej.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek (jako jeden przypadek uznaje się nieobecność jednej osoby) braku zapewnienia przez Wykonawcę obecności na Spotkaniu monitorującym Koordynatora lub innej osoby w zastępstwie Koordynatora (spełniającej wymagania z § 11 ust. 8), mimo powiadomienia Zamawiającego o Spotkaniu monitorującym w terminie określonym w § 11 ust. 8.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,3% części Wynagrodzenia należnej Wykonawcy za realizację Prac projektowych odnoszących się do danego Zadania (zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy) za każdy dzień zwłoki w ponownym  przedstawieniu do Uzgodnienia technicznego Zamawiającego Projektu budowlanego lub Projektu technicznego w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 8 ust. 9 w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Projektu budowlanego lub Projektu technicznego przygotowanego przez Wykonawcę. Przedstawienie Projektu budowlanego lub Projektu technicznego bez uwzględnienia uwag Zamawiającego wyrażonych w trybie § 8 ust. 9 Umowy nie jest uznawane za przedstawienie Projektu budowlanego lub Projektu technicznego w terminie.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 15% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do których zalicza się w szczególności odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 powyżej, jeżeli podstawa odstąpienia zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy udokumentowany przypadek naruszenia postanowień niniejszej Umowy odnośnie obowiązku zachowania poufności.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek osoby wykonującej przedmiot Umowy bez wymaganego stosunku pracy, zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zamawiający ma prawo naliczać poszczególne kary umowne kumulatywnie, w tym w szczególności kumulatywnie mogą być naliczone kary umowne za przypadki nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez Wykonawcę, w tym za zwłokę i odstąpienie od Umowy.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy oraz zaspokojenia roszczenia w tym zakresie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, mogą zostać pobrane bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę bądź zostaną potrącone z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź Zamawiający może wykorzystać jednocześnie obie możliwości (potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia) bądź dochodzić zaspokojenia w inny sposób dopuszczalny prawem. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zabezpieczonego karą umowną zobowiązania.

§ 20
Zmiany do Umowy

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w PZP.

- W związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP Strony przewidują dopuszczalność wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

- w przypadku określonym w  § 4 ust. 16 – w takim przypadku możliwa jest zmiana Umowy w niezbędnym zakresie wynikającym z tych okoliczności, polegająca na zmianie Wynagrodzenia lub zmianie terminu realizacji Umowy, proporcjonalnie do wpływu zmiany obowiązującego prawa, procedur lub norm na zakres obowiązków Wykonawcy;

- w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy okaże się, że:

- realizacja Prac projektowych w sposób pierwotnie przewidziany niniejszą Umową jest niemożliwa technicznie (w szczególności gdy zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia lub powodowałoby niemożność dotrzymania celów Umowy lub utrudnienia w ich osiągnięciu, również w zakresie możliwości dostosowania się lub nawiązania do rozwiązań objętych załącznikami nr 2-6 do OPZ, o czym mowa w § 4 ust. 5 oraz gdy okaże się, że urządzenia lub materiały spełniające założenia projektowe wynikające z niniejszej Umowy są niedostępne na rynku, np. z uwagi na zaprzestanie ich produkcji);

- realizacja Przedsięwzięcia na podstawie Prac projektowych zrealizowanych w sposób pierwotnie przewidziany niniejszą Umową prowadziłaby do nadmiernych utrudnień lub nieuzasadnionych kosztów po stronie Zamawiającego;

- realizacja Prac projektowych w sposób odmienny od przewidzianego niniejszą Umową (w szczególności w zakresie proponowanych urządzeń lub materiałów lub ich specyfikacji) jest technicznie uzasadniona, w szczególności z uwagi na rozwój technologiczny, przykładowo pozwoli Zamawiającemu na realizację Przedsięwzięcia w sposób bardziej efektywny, w szczególności pozwalający na oszczędność kosztów lub czasu niezbędnego na realizację Przedsięwzięcia lub kosztów niezbędnych do jego eksploatacji, realizację Przedsięwzięcia w sposób pozwalający na zastosowanie rozwiązań o większym stopniu niezawodności lub gwarantujących lepszą funkcjonalność oczyszczalni ścieków (w tym większą efektywność oczyszczania ścieków i lepsze parametry oczyszczanych ścieków);

możliwe jest dokonanie zmiany Umowy (w tym w oparciu o postanowienia § 4 ust. 19 Umowy) w odniesieniu do wiążących Wykonawcę założeń projektowych wynikających z niniejszej Umowy, w tym z OPZ, w zakresie odpowiadającym podstawom wprowadzenia zmiany określonym powyżej, jak również w zakresie Wynagrodzenia lub terminu realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania wysokości Wynagrodzenia lub terminu realizacji Umowy do zmienionego zakresu Prac projektowych;

- w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy okaże się, że dla celów zapewnienia właściwej realizacji Przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac projektowych o zakresie podobnym do Prac projektowych realizowanych na gruncie niniejszej Umowy, a ich zakładana wartość nie przekracza 10 % wartości Wynagrodzenia – w takim przypadku możliwe jest dokonanie zmiany Umowy w odniesieniu do zakresu Prac projektowych świadczonych przez Wykonawcę w zakresie odpowiadającym podstawie wprowadzenia zmiany określonej powyżej, jak również w zakresie Wynagrodzenia lub terminu realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania wysokości Wynagrodzenia lub terminu realizacji Umowy do zmienionego zakresu Prac projektowych;

- w przypadku określonym  w § 4 ust. 4 oraz w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 8 – w takim przypadku możliwe jest dokonanie zmiany terminu realizacji Umowy;

- w przypadku określonym w § 21 ust. 5 – w takim przypadku możliwe jest dokonanie zmiany terminu realizacji Umowy.

- Okoliczności określone w ust. 2 powyżej mogą być podstawą do zmiany Umowy w odniesieniu do Wynagrodzenia lub terminu realizacji jedynie w tym zakresie, w jakim ich zaistnienie rzeczywiście wpłynęło na realizację niniejszej Umowy. Okoliczności uprawniające do zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą w odniesieniu do każdego z Zadań odrębnie – to jest, jeżeli określone okoliczności powodują konieczność wydłużenia terminu realizacji danego Zadania, termin realizacji Umowy będzie wydłużany w stosunku do danego Zadania, nie zaś w odniesieniu do całości zobowiązań Wykonawcy będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- W przypadku zmian dotyczących terminu lub Wynagrodzenia (w tym spowodowanych zmianą zakresu Prac projektowych) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, odpowiednio, szczegółowej kalkulacji poniesionych lub zakładanych do poniesienia kosztów lub analizy harmonogramowej, wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów, w szczególności dokumentujących wpływ zmiany zakresu Prac projektowych na koszty związane z realizacją Umowy lub możliwy termin jej wykonania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich dodatkowych danych, wyjaśnień, obliczeń czy informacji na poparcie swojego wniosku o zmianę Umowy.

- Zmiana danych kontaktowych jednej ze Stron ani numeru konta bankowego nie wymagają aneksu do Umowy. W każdym takim przypadku Strony zobowiązane są jednak do poinformowania drugiej Strony na piśmie o zaistniałej zmianie, zgodnie z zasadami reprezentacji Stron. Do czasu otrzymania pisemnego powiadomienia (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 12 ust. 6), korespondencja wysłana na wcześniejszy adres lub płatności dokonane na wskazane wcześniej konto bankowe uważa się za dokonane prawidłowo zgodnie z Umową.

- Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 PZP oraz innych zmian dopuszczalnych PZP.

§ 21

Siła wyższa

- Na potrzeby niniejszej Umowy Siła wyższa oznacza zdarzenie: (i) pozostające poza kontrolą danej Strony, oraz (ii) uniemożliwiające wykonanie przez tę Stronę wszystkich lub prawie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, lub powodujące, że wykonanie takie jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz (iii) mające charakter zewnętrzny oraz (iv) którego Strona, działająca z należytą starannością i w sposób profesjonalny, nie mogła przewidzieć, lub którego konsekwencji nie można było uniknąć ani im zapobiec. W szczególności za Siłę wyższą mogą zostać uznane:

    - wojna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę (z zastrzeżeniem agresji Rosji w Ukrainie);

    - zamieszki wewnętrzne;

    - akty terroryzmu;

    - powodzie, pożary, trzęsienia ziemi oraz inne klęski żywiołowe;

    - epidemie i pandemie (inne niż COVID-19).

- Strony postanawiają, że dla potrzeb Umowy Siła wyższa nie obejmuje:

    - braku upoważnień, licencji, jak również zgód koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy i wydawanych przez organy wszelkiego rodzaju;

    - niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez podmiot, któremu Strona powierzyła wykonanie swoich zobowiązań lub którego pomocą je wykonuje oraz osób, za które podmiot ten odpowiada, jak również deliktu tego podmiotu;

    - strajków;

    - zmiany warunków rynkowych, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów oraz produktów, zmiany sytuacji finansowej Strony;

    - zmiany wysokości podatków, ceł lub innych obciążeń ustalanych lub nakładanych decyzją odpowiednich organów władz i administracji;

    - występowania pandemii COVID-19 oraz wszelkich okoliczności związanych z jej potencjalnym rozwojem, w tym pojawienia się nowych ognisk lub mutacji tego wirusa;

    - wojny spowodowanej agresją Rosji w Ukrainie oraz wszelkich okoliczności powiązanych z jej wystąpieniem.

- Uznaje się, że ani Wykonawca, ani Zamawiający nie naruszają swoich zobowiązań wynikających z Umowy, nie dając tym samym podstaw do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w zakresie, w jakim wykonanie tych zobowiązań jest zawieszone lub opóźnione przez przypadek Siły wyższej.

- Strona, która powołuje się na Siłę wyższą, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o okoliczności będącej przyczyną zawieszenia lub opóźnienia wykonania Umowy, określając zakładany okres takiego zawieszenia lub opóźnienia w terminie 3 Dni od dnia powzięcia informacji o przedmiotowej okoliczności. Strona, która powołuje się na Siłę wyższą, zobowiązana jest dołożyć wszelkich mogących racjonalnie być wymaganymi starań, aby ograniczyć skutki Siły Wyższej oraz możliwie niezwłocznie wznowić realizację Umowy w pełnym zakresie.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, w rezultacie zaistnienia Siły Wyższej terminy wykonania zobowiązań Stron mogą ulec wydłużeniu o czas uzasadniony czasem trwania Siły Wyższej lub usuwania jej skutków.

- Zawieszenie albo opóźnienie realizacji zobowiązania Strony na skutek Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do formułowania żadnych roszczeń z tego tytułu przez drugą Stronę, z zastrzeżeniem roszczenia o odpowiednią zmianę terminu realizacji zobowiązań objętych Umową, o którym mowa w ust. 5. powyżej

- W przypadku gdy Siła wyższa trwa łącznie dłużej niż 30 Dni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w drodze oświadczenia złożonego Wykonawcy ze skutkiem na dzień doręczenia tego oświadczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 18 Umowy.

- O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, każda ze Stron ponosi koszty i wydatki wynikające z zaistniałego przypadku Siły Wyższej dotyczące danej Strony.

- Strony ustalają, że występowanie COVID-19, w tym obowiązujące, jak i możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy nakazy, zakazy, obostrzenia i ograniczenia wynikające z występowania COVID-19, jak również fakt wystąpienia wojny w Ukrainie, jak i możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy potencjalne utrudnienia związane z jej wystąpieniem, w tym przykładowo trudności z zaangażowaniem niezbędnego do realizacji Umowy personelu, nie stanowią przypadku Siły Wyższej i nie zwalniają ich z jakichkolwiek zobowiązań umownych, jak również nie zwalniają żadnej ze Stron z wykonywania zobowiązań zgodnie ze standardami i sposobami określonymi w Umowie lub w inny sposób zgodnie z najlepszymi praktykami branży. Wykonawca zawiera Umowę zdając sobie sprawę z aktualnej sytuacji na rynku powiązanej z występowaniem COVID-19 oraz wojną w Ukrainie oraz rozważył, z dołożeniem należytej staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy, w jaki sposób sytuacja ta może wpływać na realizację Umowy i ze świadomością powyższego zawarł niniejszą Umowę. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec i przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19 i wojny w Ukrainie na wykonanie Umowy, w tym zapobiegać i przeciwdziałać wydłużaniu terminów określonych w Umowie.

§ 22
Koordynacja realizacji Umowy

- Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie:

-	Justyna Ciaciuch, adres e-mail: justyna.ciaciuch@mwik.bydgoszcz.pl;

-	Agnieszka Łuczak, adres e-mail: agnieszka.luczak@mwik.bydgoszcz.pl.

- Każda osoba wskazana w ust. 1 powyżej ma prawo do samodzielnego dokonywania w imieniu Zamawiającego wszystkich czynności na gruncie niniejszej Umowy (z wyłączeniem uprawnienia do składania oświadczeń dotyczących zmiany Umowy i jej rozwiązania), w tym w szczególności do dokonywania Odbiorów Zadania i Odbioru końcowego. Każda osoba wskazana powyżej może również upoważnić inną osobę do działania w omawianym zakresie w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- O ile wprost nie wskazano inaczej, wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, zgody, zatwierdzenia lub protokoły wydawane w toku realizacji Umowy powinny być sporządzane i przekazywane między Stronami w formie korespondencji e-mail na oba adresy wskazane powyżej. Zamawiający może oczekiwać, aby określona korespondencja, w tym każdy element Dokumentacji Projektowej, została mu przedstawiona również pisemnie.

- Strony zastrzegają formę pisemną dla zmian Umowy oraz oświadczeń związanych z jej rozwiązaniem.

- Dokumenty przekazywane w formie papierowej powinny być wysyłane przesyłką kurierską, pocztą listem poleconym lub doręczane osobiście. Przesyłka kurierska i pocztowa powinna być zapakowana w kopertę bezpieczną, a numer przesyłki przekazany adresatowi w celu możliwości weryfikacji czy przesyłka dotarła do niego bez ujawnienia zawartości podczas transportu.

- Przedstawicielem Wykonawcy zobowiązanym do nadzoru nad realizacją Umowy i osobą do kontaktu po stronie Wykonawcy w związku z jej realizacją będą:

-	___, adres e-mail: ____;

-	___, adres e-mail: ____.

- O każdej zmianie osób wymienionych w ust. 1 i 6 powyżej, Strony będą informowane na piśmie niezwłocznie po pozyskaniu informacji o takich zmianach. Strony zastrzegają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 6 powyżej w trakcie realizacji Umowy. Takie zmiany nie są uznawane za zmianę postanowień Umowy. Osoby wskazane w ust. 1 i 6 powyżej wyraziły zgodę na przekazanie ich danych osobowych drugiej stronie oraz na przetwarzanie danych przez drugą Stronę w związku z realizacja Umowy. Każda ze Stron będzie dane te przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i poinformuje swoich przedstawicieli o przekazaniu danych drugiej Stronie.

§ 23
Poufność i dane osobowe

    - O ile nie zostało to wprost inaczej określone w Umowie, Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do traktowania wszelkich informacji pozyskiwanych w ramach Umowy oraz ich treści jako informacji poufnych (dalej jako: „Informacje Poufne”), a wszelkie ujawnienia osobom trzecim, które w sposób racjonalny okazać się mogą konieczne, na cele wykonania Umowy, podlegać będą warunkom w zakresie poufności opisanym poniżej. Strony niniejszym uzgadniają, że Informacje Poufne będą interpretowane rozszerzająco i będą znajdowały zastosowanie do wszelkich dokumentów (oryginałów i kopii) oraz informacji (pisemnych oraz ustnych).

    - Informacje nie będą uznane za Informacje Poufne, jeżeli:

- w dniu ich udostępnienia Wykonawcy były publicznie dostępne lub zostały upublicznione w sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest je udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszonym żądaniu udostępnienia informacji.

    - Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do zapewnienia Informacjom Poufnym ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.

    - Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zwrotu Informacji Poufnych udostępnionych przez Zamawiającego lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne będące w posiadaniu Wykonawcy lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami Umowy były uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunąć Informacje Poufne z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii.

    - Postanowienia dotyczące poufności zgodnie z niniejszym paragrafem obowiązywać będą przez okres 10 lat od zakończenia lub ustania obowiązywania w jakikolwiek sposób niniejszej Umowy.

    - Wykonawca będzie miał prawo do ujawnienia Informacji Poufnych, o ile ujawnienia takiego dokonano w dobrej wierze, w następujących przypadkach:

- w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w toku postępowania (sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego), jeżeli jest to konieczne w związku z ochroną praw Strony w takich postępowaniach; lub

- na rzecz instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej na potrzeby uzyskania finansowania, zabezpieczenia i ubezpieczenia zgodnie z Umową i w zakresie adekwatnym do celu; lub

- na rzecz pracowników i współpracowników (w tym także w ramach podmiotów powiązanych) zaangażowanych bezpośrednio albo pośrednio w Prace w zakresie koniecznym do wykonania przez nich zadań; lub

- na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), wyłącznie w zakresie jego zaangażowania w realizację Umowy; lub

- na rzecz konsultantów lub doradców zewnętrznych, zatrudnionych przez lub w imieniu Strony w zakresie ich działań związanych z Pracami projektowych; lub

- na rzecz Podwykonawcy, na cele wspierania realizacji obowiązków Wykonawcy w ramach Umowy; lub

- w przypadku żądania ujawnienia skierowanego przez właściwy organ władzy publicznej działający zgodnie z przepisami prawa;

- w zakresie niezbędnym do wykazania posiadanego doświadczenia w ramach ubiegania się o zawarcie określonej umowy, w tym w szczególności w celu wykazania doświadczenia w trybie ubiegania się o pozyskanie zamówienia publicznego (przy czym ewentualne udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym).

    - Nie później niż w terminie 3 Dni od daty ujawnienia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. a) i g) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia jej zaistnienia Zamawiającego.

    - Informacje Poufne mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy.

    - Wykonawca obowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu Umowy przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.

    - Wykonawca w szczególności przeszkoli wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji Umowy lub będą miały dostęp do Informacji Poufnych w zakresie zasad ochrony Informacji Poufnych i celu ich udostępnienia.

    - Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy Wykonawca może udostępnić Informacje Poufne podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy (Podwykonawcom lub osobom fizycznym, które stale współpracują z Wykonawcą na podstawie umów zlecenia lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które stale współpracują z Wykonawcą na podstawie umów o współpracę) pod warunkiem, że każda z tych osób zostanie pisemnie zobowiązana do zachowania poufności na zasadach analogicznych do określonych w niniejszym paragrafie. Postanowienia zawarte powyżej stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.

    - W przypadku niezgodnego z Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego udostępnienia Informacji Poufnych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i ochrony Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego oraz podejmie niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia Informacji Poufnych.

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszym  paragrafie poprzez przeprowadzenie u Wykonawcy kontroli wraz z prawem do wydania wiążących zaleceń w tym zakresie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania kontroli na co najmniej 7 Dni naprzód oraz uzgodni termin powyższych czynności z Wykonawcą.

    - W przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności w ramach niniejszej Umowy Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy łącznie lub według własnego wyboru:

- zaniechania niedozwolonych działań;

- usunięcia skutków niedozwolonych działań;

- złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

- zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

    - Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym udostępnił lub ujawnił Informacje Poufne jak za własne działania lub zaniechania.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

    - Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczące realizacji Umowy i Przedsięwzięcia odpowiada wyłącznie Zamawiający. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego wydanej wprost dla każdego przypadku, Wykonawcy nie wolno, ani nie zezwoli Podwykonawcy, wydawać żadnych komunikatów prasowych, reklam ani ogłoszeń reklamowych, ani też publikować lub w inny sposób ujawniać jakichkolwiek informacji, w tym zdjęć dotyczących Przedsięwzięcia, Umowy lub Zamawiającego. Strony ustalą zakres informacji, który może być ujawniany przez Wykonawcę w celu wykazania przez niego stosownego doświadczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których będzie miał dostęp w ramach wykonywania Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych trwa po zakończeniem Umowy.

    - Strony zobowiązują się wzajemnie, że w przypadku przekazywania w ramach realizacji niniejszej Umowy jakichkolwiek danych osobowych, osoby, których dane osobowe zostaną przekazane jednej Stronie przez drugą Stronę, zostaną przez tę drugą Stronę poinformowane o ich przekazaniu w zakresie określonym art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 24
Postanowienia końcowe

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności ugodowo, a w przypadku niedojścia do porozumienia przez Strony w terminie jednego miesiąca licząc od doręczenia danej Stronie pisemnego roszczenia drugiej Strony, spory takie mogą być skierowane przed sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie przepisy prawa właściwego.

- Strony zobowiązują się do nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 (OPZ);

- Załącznik nr 2 (Harmonogram);

- Załącznik nr 3 (Wzór gwarancji zwrotu zaliczki);

- Załącznik nr 4 (Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób występujących w imieniu Wykonawcy i Zamawiającego do zawarcia niniejszej Umowy).

- Umowa będzie interpretowana jako całość. Umowa oraz Załączniki traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sprzeczności, wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze Stron nie może domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub zakresu staranności wynikających z Umowy. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości decydujące znaczenie ma Umowa, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach, w których Załączniki regulują określone kwestie, w tym w szczególności powiązane z zakresem obowiązków Wykonawcy szerzej lub bardziej szczegółowo niż dokument Umowy, stosują się zarówno postanowienia Umowy, jak i Załączników. Ewentualne wątpliwości podlegać będą wyjaśnieniu przez Zamawiającego.

Wykonawca:	Zamawiający:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR _____

na

opracowanie wielobranżowego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, ul. Gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz. Etap I i II.”

Harmonogram terminów ukończenia Prac projektowych dla poszczególnych Zadań:

    - Zadanie nr 2: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 3: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 4: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 5: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 6: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 8: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 9: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 10: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 11: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 12: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 13: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 14: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 15: 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 17(I): 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 18(I): 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 19: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 20: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 21: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 22: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 23: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 24: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 25: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 26: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 27: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 28: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 29: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 17(II): 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

    - Zadanie nr 18(II): 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

Załącznik nr 3. Wzór gwarancji zwrotu zaliczki.

Do: 	...........................

...........................

...........................

[nazwa i adres Zamawiającego]

(dalej jako: „Zamawiający”)

Dotyczy:	<...............................................................................................> [nazwa zamówienia]

Umowa nr: ........................... (dalej jako: „Umowa”)

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu, jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [podać kwotę], odpowiadającej kwocie zaliczki, o której mowa w § 13 Umowy, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Umowy lub prac, które mają zostać wykonane zgodnie ze wspomnianą Umową, lub jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego Umowę, które mogą zostać wprowadzone przez Zamawiającego i Wykonawcę nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji.

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki zgodnie z Umową i pozostanie ważna do ___.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________