## OKŁADKA_OFERTOWY
Nadleśnictwo Rymanów
ul. Dworska 38
38-480 Rymanów
................................
(nazwa i adres Inwestora)
KOSZTORYS OFERTOWY
ZABEZPIECZENIE MOSTU NA DRODZE LEŚNEJ NA RZECE WISŁOK W MIEJSCOWOŚCI SUROWICA
Ogółem wartość robót: |  | 0 | zł (netto)
Słownie | 0
Ogółem wartość robót: |  | 0 | zł (brutto 23% VAT)
Słownie | 0
Sporządził:
..........................................
(podpis i pieczęć)
Data opracowania: …………………

## Zabezpieczenie mostu
ZABEZPIECZENIE MOSTU NA DRODZE LEŚNEJ NA RZECE WISŁOK W MIEJSCOWOŚCI SUROWICA
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów robót |  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7.
I. | - | Roboty przygotowawce |  | x | x | x | x
1 | Analiza własna | Budowa rusztowań i zabezpieczenie przestrzeni nad przęsłem nurtowym |  | kpl. | 1 |  | 0
W pozycji uwzględnić konieczność budowy rusztowań celem wykonania zabezpieczenia spodu konstrukcji wraz z wykonaniem rusztowań pełnych (lub zabezpieczeń z siatki) w celu zabezpieczenia wód płynących przed zanieczyszczeniami
|  | n = komplet rusztowań | 1
2 | D-01.02.01.20 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i utylizacją (oczyszczenie przestrzeni pod obiektem z krzewów i wysokich traw - pas szerokości 10m) |  | ha | 0.3 |  | 0
|  | F = (150m+150m) * 10m | 3000
II. | - | Remont płyty pomostu i nawierzchni jezdni |  | x | x | x | x
3 | D-01.02.04.22 | Wykonanie rozbiórki nawierzchni z BA na moście gr. średnio 3cm |  | m2 | 151.5 |  | 0
|  | F = 50,50 * 3,00 | 151.5
4 | M-27.11.01.11 | Oczyszczenie powierzchni betonowej płyty pomostu, usunięcie skorodowanego betonu (szlifowanie i oczyszczenie) |  | m2 | 151.5 |  | 0
|  | F = 50,50 * 3,00 | 151.5
5 | M-27.11.01.11 | Wykonanie napraw ubytków betonowych powierzchni płyty zaprawami PCC - szpachlowanie ręczne od góry o średniej grubości 2cm |  | m2 | 15.15 |  | 0
Założono wykonanie napraw 10% powierzchni o średniej gr. 1 cm
|  | F= (50,50 * 3,00)*10% | 15.15
6 | D-01.02.04.22 | Wykonanie rozbiórki nawierzchni z BA (nawierzchnia podwójnie utrwalana) na dojazdach śr. Gr. 4 cm |  | m2 | 105 |  | 0
|  | F= 15*3,5*2 | 105
7 | D-01.02.09.11 | Wywózka matariałów z rozbiórki do 1 km |  | m3 | 8.745 |  | 0
Materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora
|  | V =151,50*0,03+105*0,04 | 8.745
8 | M-27.01.01.51 | Wykonanie izolacji bitumicznej na płycie pomostu "układanej na zimno" lub gumowo lateksowymi. Izolacja wykonana min. 3-krotnie (R+2P) |  | m2 | 151.5 |  | 0
|  | F =50,50 * 3,00 | 151.5
9 | M-30.01.01.55 | Wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej na obiekcie i na dojazdach. Warstwa mineralno-bitumiczna grysowo-żwirowa gr. 4 cm |  | m | 256.65 |  | 0
|  | Nawierzchnia na obiekcie mostowym: F = 50,55 * 3,00 | 151.65
|  | Nawierzchnia nadojazdach do mostu: F = 2 * 15 * 3,5 | 105
10 |  | Wykonanie uszczelnienia nawierzchni w miejscu dylatacji za pomocą materiału trwaleelastycznego (szczelina 2 cm) |  | m | 22.5 |  | 0
Wykonanie uszczelnienia nawierzchni nad filarami i nad przyczółkami za pomocą masy poliuretanowych lub bitumicznych trwale elastycznych odpornej na działania atmosferyczne
|  | L=4,5m * 5 | 22.5
11 | M-26.01.01.51 | Montaż wpustów mostowych żeliwnych o klasie obciążenia D400 |  | szt | 8 |  | 0
Montaż wpustów mostowych krata żeliwna 300x300mm (D400) z odpływem pionowym DN150mm
|  | Wpusty na początku przęseł 1, 2, 3, 4 obustronnie. Ilość 8 szt. | 8
12 | D-06.03.02.11 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15cm |  | m | 30 |  | 0
Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego gr. 15cm na szarokości 50cm i długości remontu dojazdów (po 15 m)
|  | F = 2*0,5*15*2 | 30
III. |  | Remont opasek bezpieczeństwa i belek podporęczowych |  | x | x | x | x
13 | M-27.11.01.11 | Ręczne oczyszczenie powierzchni betonowej opasek i belki podporęczowej (gzymsu), usunięcie skorodowanego betonu |  | m2 | 121.2 |  | 0
W robotach uwzględnić konieczność wykonania zabezpieczenia robót przed usuwaniem materiałów do wód rzeki
|  | F = 2 * 50,50 * 1,20 | 121.2
14 | M-27.11.01.11 | Ręczne szpachlowanie/wyrównanie powierzchni betonowej opaski i belki podporęczowej zaprawami niskoskurczowymi PCC |  | m2 | 121.2 |  | 0
Założono wykonanie napraw zaprawami PCC nakładanymi ręcznie na całej powierzchni o średniej gr. 0,5 cm
|  | F = 2 * 50,50 * 1,20 | 121.2
15 | M-30.05.52 | Wykonanie nawierzchni opaski za pomocą żywic epoksydowych |  | m2 | 60.6 |  | 0
Założono wykonanie warstwy nawierzchni na powierzchni poziomej (warstwa gruntująca + warstwa główna)
|  | F = 2 * 50,5 * 0,6 | 60.6
16 | M-30.20.05.11 | Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni betonowej |  | m2 | 36.36 |  | 0
Założono wykonanie warstwy malarskiej powierzchni bocznej gzymsów, farby ochronne odporne na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia
|  | F = 2 * 50,5 * 0,36 | 36.36
IV. |  | Remont balustrady stalowej |  | x | x | x | x
17 |  | Ręczne oczyszczenie powierzchni balustrad stalowych |  | m2 | 52.46 |  | 0
Założono ręczne oczyszczenie (zmatowienie) istniejącej warstwy malarskiej balustrady.
|  | F = 2 * (29*0,98*0,25+26*0,25+2*0,125*50,5) | 52.46
18 |  | Mechaniczne prostowanie lub wymiana elementów balustrady |  | kpl | 1 |  | 0
Założono prostowanego przeciągów balustrady i wymina uszkodzonego słupka (wycięcie fragmentu i wspawanie nowego elementu)
|  | n=komplet wykonanej usługi | 1
19 |  | Ręczne zabezpieczenie elementów stalowych balustrady zestawem warstw malarskich |  | m2 | 52.46 |  | 0
Założono wykonanie warstwy gruntującej gr. 80mm + warstwa nawierzchniowa (kolor 7040) gr. 150mm
|  | F = 2 * (29*0,98*0,25+26*0,25+2*0,125*50,5) | 52.46
V. |  | Remont spodu płyty pomostu |  | x | x | x | x
20 | M-27.11.01.11 | Ręczne oczyszczenie powierzchni betonowej (pozycja sufitowa), usunięcie skorodowanego betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia |  | m2 | 106.05 |  | 0
W robotach uwzględnić konieczność wykonania zabezpieczenia robót przed usuwaniem materiałów do wód rzeki, prace prowadzić z rusztowań tradycyjnych (pod przęsłem nurtowym przewidzieć konieczność wykonania rusztowania podwieszonego)
|  | F = 2 * 50,50 * 1,05 | 106.05
21 | M-27.11.01.11 | Ręczne szpachlowanie/wyrównanie powierzchni betonowej spodu płyty pomostu (pozycja sufitowa) zaprawami niskoskurczowymi PCC gr. śr. 0,5 cm |  | m2 | 250.4 |  | 0
Założono wykonanie napraw zaprawami PCC nakładanymi ręcznie na całej powierzchni o średniej gr. 0,5cm, w miejscach łączenia płyt założyć wykonanie uzupełnienia gr. Śr. 3cm
|  | Powierzchnia styków płyt pomostu (krotność x 6): F=6*(1,0+2,0+1,0) * 0,05 * 50,5 | 60
|  | Powierzchnia spodu płyty pomostu: F=(1,0+2,0+1,0)*(11,9+11,90+11,80+12,00) | 190.4
VI. |  | Remont poprzecznic i oczepów filarów |  | x | x | x | x
22 | M-27.11.01.11 | Ręczne oczyszczenie powierzchni betonowej (pozycja boczna i sufitowa), usunięcie skorodowanego betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia |  | m2 | 38.6016 |  | 0
W robotach uwzględnić konieczność wykonania zabezpieczenia robót przed usuwaniem materiałów do wód rzeki, prace prowadzić z rusztowań tradycyjnych, usunąć pozostawione deskowanie poprzecznicy nad filarem
|  | Oczep filarów: F = (0,44*3,00*2+2*0,28*0,44)*2+(0,64*3,00*2+2*0,28*0,64)*2 | 9.9712
|  | Poprzecznice nad filarami: F = (0,68*3,05*2+4*0,42*0,68)*2+(0,48*3,05*2+4*0,42*0,48)*2 | 18.0496
|  | Poprzecznice nad przyczółkami: F = (0,68*3,05*2+4*0,42*0,68)*2 | 10.5808
23 | M-27.11.01.11 | Ręczne szpachlowanie/wyrównanie powierzchni betonowej oczepu filarów i poprzecznic zaprawami niskoskurczowymi PCC gr. śr. 0,5 cm |  | m2 | 68.7406 |  | 0
Założono wykonanie napraw zaprawami PCC nakładanymi ręcznie na całej powierzchni o średniej gr. 0,5cm, z uwagi na lokalne większe ubytki betonu założono 5% zapasów dla całej powierzchni remontowanych elementów.
|  | Oczep filarów: F =(0,69*2,96*2+2*0,26*0,69)*6 | 26.6616
|  | Poprzecznice nad filarami: F = (0,69*3,22*2+2*0,36*0,69)*6 | 29.6424
|  | Poprzecznice nad przyczółkami: F = (0,69*2,96*2+2*0,69*0,36)*2 | 9.1632
24 | M-30.20.05.11 | Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni betonowej |  | m2 | 38.6016 |  | 0
Założono wykonanie warstwy malarskiej powierzchni betonowej, farby ochronne odporne na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia
|  | F = powierzchnia oczyszczenia elementów | 38.6016
VII. |  | Remont dźwigarów głównych |  | x | x | x | x
25 | M-27.11.01.11 | Ręczne oczyszczenie powierzchni betonowej (pozycja boczna i sufitowa), usunięcie skorodowanego betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia |  | m2 | 158.032 |  | 0
W robotach uwzględnić konieczność wykonania zabezpieczenia robót przed usuwaniem materiałów do wód rzeki, prace prowadzić z rusztowań tradycyjnych (pod przęsłem nurtowym przewidzieć konieczność wykonania rusztowania podwieszonego)
|  | Powierzchnia boczna dźwigarów: F=4*0,7*(11,9+11,90+11,80+12,00) | 133.28
|  | Powierzchnia spodu dźwigarów: F=2*0,26*(11,9+11,90+11,80+12,00) | 24.752
26 | M-27.11.01.11 | Ręczne szpachlowanie/wyrównanie powierzchni betonowej dźwigarów zaprawami niskoskurczowymi PCC gr. śr. 0,5 cm |  | m2 | 161.1926 |  | 0
Założono wykonanie napraw zaprawami PCC nakładanymi ręcznie na całej powierzchni o średniej gr. 0,5 cm, z uwagi na lokalne większe ubytki betonu założono 2% zapasów dla całej powierzchni remontowanych dźwigarów.
|  | Powierzchnia boczna dźwigarów: F=4*0,7*(11,9+11,90+11,80+12,00) | 133.28
|  | Powierzchnia spodu dźwigarów: F=2*0,26*(11,9+11,90+11,80+12,00) | 24.752
27 | M-30.20.05.11 | Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni betonowej |  | m2 | 158.032 |  | 0
Założono wykonanie warstwy malarskiej powierzchni betonowej, farby ochronne odporne na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia
|  | F = powierzchnia oczyszczenia dźwigarów | 158.032
VIII |  | Remont filarów i fundamentów filarów |  | x | x | x | x
28 | M-22.01.01.69 | Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia dla remontowanych filarów, zbrojenie fi 8 i fi 12 |  | kg | 378.8 |  | 0
|  | Filar 1: 62,8+43,2= 106 | 106
|  | Filar 2: 93,5+63= 156,5 | 156.5
|  | Filar 3: 69,5+46,8= 116,3 | 116.3
29 | Analogia: M-22.01.01.69 | Wykonanie otworów i montaż kotew |  | szt | 240 |  | 0
Założono wykonanie otworów o średnicy fi 14mm na głębokość ok. 8cm, montaż kotew (ciężar kotew wg pozycji 23) na kleju żywicznym
|  | n = 70+100+70 (wg części rysunkowej) | 240
30 | M- 22.01.01.13 | Betonowanie elementów remontowanych filarów |  | m3 | 5.2 |  | 0
Do ceny betonu należy wliczyć cenę deskowania wykonanego po obwodzie filarów (wg części rysunkowej - rys. 4 i 5), beton C30/37 dowożony pompogruszkami. Technologię betonowania dostosować w taki sposób aby uniknąć zanieczyszczenia wody płynącej zaczynem betonowym.
|  | V = 1,05+1,5+1,15 m3 | 3.7
Obetonowanie umocnień kamiennych w obrębie filara nurtowego
|  | V = 1,5 m3 | 1.5
SUMA ROBÓT (NETTO) | [6 empty] | 0
PODATEK VAT (23%) | [6 empty] | 0
SUMA ROBÓT (BRUTTO) | [6 empty] | 0