***Załącznik nr 2***

*do umowy nr GP.272…..2025.SC z dnia … ….2025r.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza | | Etap | | Termin realizacji | Koszt realizacji (w%) |
| Nr | Wyszczególnienie | Nr | Wyszczególnienie |
| I | Przedprojektowa | 1.1. | Zawiadomienia i ogłoszenia | 1 miesiąc od podpisania umowy | 0 |
| II | Projektowa | 2.1. | Opracowanie ekofizjograficzne | 1 miesiąc od zakończenia etapu 1.1. | 15 |
| 2.2.  2.3. | Rozpatrzenie wniosków  Inwentaryzacja, studia i analizy | 1 miesiąc od zakończenia etapu 2.1. | 25 |
| 3.1.  3.2. | Projekt planu  Prognoza oddziaływania na środowisko | 2 miesiące od zakończenia etapów 2.2.- 2.3. |
|
| 4.1. | Opinia GKUA | 3 miesiące od zakończenia etapów 3.1-3.2 | 20 |
| 4.2. | Opiniowanie i uzgodnienia oraz prowadzenie zmian wynikających jw. |
|
|
| 5.1.  5.2.  5.3.  5.4. | Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych  Konsultacje społeczne  Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia  Przekazanie ostatecznej redakcji projektu planu | 2 miesiące od zakończenia etapów 4.1-4.2. | 20 |
| III | Projektowa uzupełniająca | 6. | Powtórzenie etapów 4 i 5 | - | 0 |
| IV | Końcowa (po uchwaleniu planu) | 7. | Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej oraz materiałów do publikacji | w ciągu 3 dni od uchwalenia planu przez Radę Gminy | 20 |
| I-IV | Ogółem | 1-7 | razem |  | **100** |

**Harmonogram prac projektowych planu ogólnego gminy Kunice**

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**