HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH

| l.p. | TERMIN | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30.09.2020 r. | Wybranie operatora płatności i agenta rozliczeniowego przez Zamawiającego |
| 2. | 15.10.2020 r. | Udostępnienie przez Zamawiającego (operatora płatności i agenta rozliczeniowego) wszystkich specyfikacji wymaganych do integracji z urządzeniami w tym: - opis protokołu autoryzacyjnego - opis protokołu rozliczeniowego - ustawienia i parametry telekomunikacyjne - ustawienia i parametry bezpieczeństwa jak TLS (wersja), MAC’owanie komunikatów (jeśli występuje) etc. |
| 3. | 15.10.2020 r. | Udostępnienie wszystkich specyfikacji i komponentów wymaganych do integracji z obsługą płatności poprzez WWW lub Aplikację Mobilną w tym: - interfejsów API - komponentów (SDK) dla systemów iOS, Android bądź udostępnienie innych metod i specyfikacji w celu realizacji wymaganych funkcji (np. rozwiązania internetowe w oparciu o WebView). |
| 4. | 31.10.2020 r. | udostępnienie przez agenta rozliczeniowego dostępu do środowiska testowego oraz zagwarantowanie dyspozycji zespołu wsparcia wdrożeniowego |
| 5. | 15.11.2020 r. | Zgłoszenie przez agenta rozliczeniowego gotowości do rozpoczęcia certyfikacji w organizacjach płatniczych |
| 6. | 31.03.2021 r. | Przygotowanie do testowania płatności w Aplikacji Mobilnej, Kasowniku EMV oraz Czytniku Kontrolerskim |
| 7. | 01.04.2021 r. | Rozpoczęcie testów Aplikacji Mobilnej, Kasowników EMV i Czytników Kontrolerskich |
| 8. | 04.05.2021 r. | Testy portalu www |
| 9. | 04.05.2021 r. | Zgłoszenie do odbioru Aplikacji Mobilnej |
| 10. | 16.06.2021 r. | Zgłoszenie do odbioru portalu www |
| 11. | 30.06.2021 r. | Zakończenie testów akceptacyjnych |
| 12. | 10.08.2021 r. | Zgłoszenie do odbioru końcowego |
| 13. | 01.05.2022 r. | Dołączenie do obsługi płatności bezgotówkowych 53 szt. automatów funkcjonujących obecnie u Zamawiającego (obsługiwanych przez First Data Polska) |

Zamawiający na postawie postanowień § 9 ust.1 pkt 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz, zastrzega możliwość zmiany terminów wskazanych w Harmonogramie w przypadku zmiany terminów związanej z opóźnieniem realizacji wdrożenia nowego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.