Harmonogram rzeczowo - finansowy prac na

Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Wolbrom

| Opis | Płatność za poszczególny etap realizacji zamówienia | Przedmiot odbioru |
| --- | --- | --- |
| Etap I Prace wstępne |  |  |
| - Analiza materiałów wyjściowych. | 20% wynagrodzenia brutto | - |
| - Dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej. |  | - Inwentaryzacja urbanistyczna. |
| - Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy wraz z uwarunkowaniami zewnętrznymi. |  | - Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy wraz z uwarunkowaniami zewnętrznymi. |
| - Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego. |  | - Opracowanie ekofizjograficzne. |
| - Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie wraz z oceną przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych. |  | - Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie wraz ze wskazaniem przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych. |
| Etap II Prace projektowe |  |  |
| - Wykonanie analizy wniosków złożonych przez osoby fizyczne, prawne, organy i instytucje. | 30% wynagrodzenia brutto | - Wykaz wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszonych przez organy i instytucje na podstawie art. 13i ust. 3 uopizp*, wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. - Wykaz wniosków o opracowanie lub zmianę planu z propozycją ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem dla każdego wniosku. |
| - Przygotowanie projektu planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem do konsultacji z Zamawiającym. |  | - Projekt planu ogólnego gminy. - Uzasadnienie do projektu planu ogólnego gminy. |
| - Prezentacja projektu planu ogólnego gminy na spotkaniu z Zamawiającym wraz z omówieniem złożonych wniosków i wprowadzeniem poprawek. |  | W przypadku wprowadzenia poprawek: - Projekt planu ogólnego gminy, - Uzasadnienie do projektu planu ogólnego gminy, |
| Etap III Prognoza, opiniowanie i uzgadnianie |  |  |
| - Prezentacja projektu planu ogólnego gminy na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej oraz wprowadzenie poprawek. | 10% wynagrodzenia brutto | - Prezentacja planu ogólnego gminy. |
| - Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko |  | - Prognoza oddziaływania na środowisko. |
| - Przekazanie projektu planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem do opiniowania i uzgadniania oraz zamieszczenia w BIPie. |  | - Projekt planu ogólnego gminy. - Dane przestrzenne do projektu planu, - Uzasadnienie do projektu planu ogólnego gminy. |
| - Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu. |  | - Projekty pism związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu. |
| - Prezentacja projektu planu ogólnego gminy na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wprowadzenie poprawek. |  | - Prezentacja planu ogólnego gminy. |
| Etap IV Konsultacje społeczne |  |  |
| - Dokonanie analizy uzgodnień i opinii wraz z wprowadzeniem korekt w projekcie planu ogólnego gminy, uzasadnieniu i prognozie oddziaływania na środowisko. | 20% wynagrodzenia brutto | - |
| - Opracowanie wykazu uzyskanych opinii wraz z uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia. |  | - Wykaz opinii wraz z uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia. |
| - Opracowanie wykazu uzyskanych uzgodnień. |  | - Wykaz uzgodnień. |
| - Przekazanie projektu planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko, wykazem wniosków, o którym mowa w art. 8k ust. 1 uopizp*, do zamieszczenia w BIPie i konsultacji społecznych. |  | - Projekt planu ogólnego gminy. - Dane przestrzenne do projektu planu, - Uzasadnienie do projektu planu ogólnego gminy, - Prognoza oddziaływania na środowisko. - Wykaz wniosków, o którym mowa w art. 8k ust. 1 uopizp*. |
| - Przygotowanie prezentacji planu ogólnego gminy do konsultacji społecznych. |  | - Prezentacja planu ogólnego gminy. |
| - Przygotowanie projektu ogłoszenia i obwieszczenia o rozpoczęciu i formach konsultacji społecznych, ankiet i geoankiet jeżeli taka forma konsultacji zostanie wybrana przez Zamawiającego. |  | - Projekt ogłoszenia i obwieszczenia o rozpoczęciu i formach konsultacji społecznych, ankiet i geoankiet jeżeli taka forma konsultacji zostanie wybrana. |
| - Uczestnictwo w konsultacjach społecznych w formach wymienionych w art. 8i ust. 1 pkt 2,3,5 i art. 8i ust. 3 uopizp*. |  | - |
| - Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. |  | - Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. |
| - Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego gminy wynikających z konsultacji. |  | - Projekt planu ogólnego gminy. - Dane przestrzenne do projektu planu. - Uzasadnienie do projektu planu ogólnego gminy. - Prognoza oddziaływania na środowisko. |
| - Przygotowanie projektu pism i dokumentów w przypadku wystąpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej. |  | - Projekty pism i dokumentów w przypadku wystąpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej. |
| Etap V Uchwalenie i zakończenie prac |  |  |
| - Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu ogólnego gminy na sesję Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko i raportem, o którym mowa w art. 8k ust. 2 uopizp*do zamieszczenia w BIPie. | 20% wynagrodzenia brutto | - Projekt planu ogólnego gminy. - Dane przestrzenne do projektu planu. - Uzasadnienie do projektu planu ogólnego. - Prognoza oddziaływania na środowisko. - Raport, o którym mowa w art. 8k ust. 2 uopizp*. |
| - Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie wraz z kopią dokumentacji. |  | - Kopia dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie |
| - Przygotowanie prezentacji planu ogólnego gminy na Komisje Rady Miejskiej lub/i na sesję Rady Miejskiej. |  | - Prezentacja planu ogólnego gminy. |
| - Udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz sesji Rady Miejskiej. |  | - |
| - Ponowienie czynności niezbędnych do dokonania zmian jeżeli Rada Miejska stwierdzi taką konieczność w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków do projektu planu wymagających ponowienia uzgodnień. |  | - Dokumenty dotyczące ponowienia czynności w sytuacji gdy Rada Miejska stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego gminy, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków do projektu planu wymagających ponowienia uzgodnień. |
| - Przygotowanie uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy wraz z danymi przestrzennymi do przedłożenia wojewodzie. |  | - Uchwała w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy wraz z załącznikami, - Dane przestrzenne do uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego. |
| - Przedłożenie uzasadnienia i podsumowania sporządzonego na podstawie art. 55 ust. 3 uouioś*. |  | - Uzasadnienie i podsumowanie sporządzone na podstawie art. 55 ust. 3 uouioś*. |
| - Przedłożenia wzoru zawiadomień, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczącego przyjęcia planu ogólnego gminy oraz możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonym na podstawie uouioś*. |  | - Wzór zawiadomienia, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczącego przyjęcia planu ogólnego gminy oraz możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonym na podstawie uouioś*. |
| - Przekazanie listy osób, które sporządziły projekt planu ogólnego. |  | - Lista osób, które sporządziły projekt planu ogólnego. |
| - Przedłożenia zestawienia powierzchni gruntów objętych planem ogólnym gminy z podziałem na poszczególne strefy planistyczne i obszary uzupełnienia zabudowy (do celów statystycznych). |  | - Zestawienie powierzchni gruntów objętych planem ogólnym gminy z podziałem na poszczególne strefy planistyczne i obszary uzupełnienia zabudowy (do celów statystycznych). |
| - Przedłożenia pisemnego oświadczenia, że opracowanie planistyczne jest zgodne z przepisami prawa i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. |  | - Pisemne oświadczenie, że opracowanie planistyczne jest zgodne z przepisami prawa i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. |
| - Przekazanie innych opracowań, których opracowanie wynika ze zmiany obowiązujących przepisów. |  | - Inne opracowania, których sporządzenie wynika ze zmiany obowiązujących przepisów. |

*ilekroć w niniejszym Harmonogramie jest mowa o:

- „uopizp” należy rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- „uouioś” należy rozumieć ustawę z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.