UMOWA NR     /SZP/2025

(wzór umowy)

zawarta pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością                    z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063704, o kapitale zakładowym: 222 334 500 zł

NIP 851-26-24-854 							REGON 811931430,

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

oraz

………………………………………………………………………….……………………….

z siedzibą ………………………………………………………………………………………

NIP  ………………………..     REGON ……………………

Adres e-mail …………………………..

którą reprezentuje:

………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

wspólnie zaś Stronami.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu ………….…….. r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 376 ust. 1 pkt 1 i art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej w treści niniejszej umowy „ustawą pzp”.

# §1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy pn.:

„Modernizacja Zakładu Produkcji Wody  „Pilchowo” – zaprojektuj i wybuduj”,

na który składa się :

## Wykonanie dokumentacji uzupełniającej/zamiennej do Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez firmę INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie 
i Nadzory Waldemar Łągiewka oraz Decyzji Pozwolenie na Budowę nr 485/22 z dnia 15.06.2022 r.  wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin w oparciu o zakres zawarty 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU. Zamawiający posiada prawa autorskie do ww. Dokumentacji Projektowej w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

## Wykonanie robót na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji uzupełniającej/zamiennej.

Obiekt jest zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Wodociągowa 5 działka 1 obręb 2003, gdzie użytkownikiem wieczystym jest ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:

### niniejsza Umowa,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana „SWZ”) wraz z załącznikami,

- Wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ, jeżeli takie wystąpią,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1, pkt I,

- PFU

- wszelkie inne dokumenty dołączone do zadania, w tym załącznik nr 4 do umowy – opracowanie dodatkowe.

## Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się 
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.

## W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

### wykonania uzupełnienia/zmiany do projektu o którym mowa w ust. 1 , pkt. I 
o elementy zawarte w PFU wraz ze zmianą do pozwolenia na budowę (o ile będzie konieczne),

### wykonania robót budowlanych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- udziału w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji,

- skutecznego uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- usuwania wad w ramach udzielone gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Szczegółowy zakres prac został dokładnie opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

## W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),

- inwentaryzację fotograficzną stanu wszystkich obiektów znajdujących się w zasięgu oddziaływania robót przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po ich zakończeniu,

- projekt uzupełniający,

- program konserwatorski sporządzony przez uprawnionego konserwatora zabytków wykonany dla robót z zakresu realizacji zaleceń (wymagań oraz postulatów)konserwatorskich zawartych w treści  projektu przekazany w formie elektronicznej na adres wskazany w § 15 ust. 3 do akceptacji Zamawiającego na 14 dni przed przystąpieniem do pracy konserwatorskich,

- rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót,

- dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających,

- operat kolaudacyjny.

## Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, terminowo, a w szczególności zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z uwzględnieniem współczesnych technologii oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, a także roboty objęte projektem uzupełniającym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji postępowania, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 8 będzie prowadziło do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót, o których mowa w ust. 8, będzie ustalone zgodnie z §18 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 18 niniejszej Umowy.

# §2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

      - Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 24 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy.

      - W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu zawartego w Dokumentacji Projektowej, wykonania i zrealizowania dokumentacji uzupełniającej/ zamiennej, ukończenia wszystkich robót budowlanych a także do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane - zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub upływu terminu do wniesienia takiego sprzeciwu, przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego, a także przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonych w ramach Umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

# §3

obowiązki zamawiającego

## Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy i SWZ do obowiązków Zamawiającego należy:

### protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

### zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w zakresie przekazanego projektu również  nadzoru autorskiego,

### dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy,

### zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany Przedmiot Umowy

### przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Dokumentacji Projektowej wraz z kopią decyzji o pozwoleniu na budowę

- udzielenie stosownych pełnomocnictw, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

# §4

WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIĄZKI WYKONAWCY

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację projektową oraz dokumentację uzupełniającą/ zamienną, SWZ wraz z załącznikami oraz zgodnie z warunkami Umowy, wiedzą techniczną, przyjętą przez Zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień w ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Nadzorem Autorskim, oraz zgodnie z poniższymi warunkami.

- Do obowiązków Wykonawcy poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy i SWZ należy:

### przejęcie placu budowy niezwłocznie po jego przekazaniu przez Zamawiającego,

### zapewnienie przez cały okres wykonywania robót budowlanych (w czasie ich wykonywania), stałej obecności na terenie budowy osób upoważnionych do kierowania robotami budowlanymi,

### uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, a nie załączonych do Dokumentacji Projektowej lub nie wymienionych w §3 pkt. 5 Umowy,

### zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót,

### w razie konieczności zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz oczyszczenie placu budowy z niewybuchów i niewypałów,

### współpraca z gestorami sieci wskazanymi przez Zamawiającego i umożliwienie im wykonania, robót w należącym do nich zakresie,

### przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskanie zgody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub innego właściwego organu na zajęcie pasa drogowego, w związku z wjazdem na budowę, jeśli będzie to niezbędne (wraz z oznakowaniem) i ponoszenie kosztów proceduralnych i opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, jak również kosztów związanych z utrzymaniem czystości pasa drogowego,

### pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta bankowego, NIP, REGON i telefonów kontaktowych do personelu Wykonawcy wskazanego w niniejszej Umowie,

### wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik do SWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami wynikającymi z uzgodnień i decyzji wraz z jej ewentualnymi zmianami a także z dokumentacją uzupełniającą/zamienną. Roboty należy wykonać zgodnie z postanowieniami Umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, wymogami poczynionych uzgodnień, oraz obowiązującymi przepisami, aktualnymi wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami znajdującymi się na stronie Zamawiającego,

### poniesienie innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

### pełna kontrola robót i jakości materiałów,

### kierowanie i nadzór nad robotami, który sprawowany będzie przez personel Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje w stosunku do wykazu przedstawionego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające kwalifikacjom i doświadczeniu określonemu w SWZ,

### dołączanie protokołów z pomiarów, badań i sprawdzeń do protokołu odbioru końcowego, jako warunek tego odbioru,

### w zakresie otrzymanych pełnomocnictw — rzetelne, z zachowaniem szczególnej staranności, reprezentowanie Zamawiającego przed organami i podmiotami trzecimi,

### wykonanie dokumentacji fotograficznej i raportu dotyczącego stanu wszystkich obiektów znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu. Dokumentacja fotograficzna dla robót objętych programem konserwatorskim i zaleceniami obejmować będzie stan przed przystąpieniem do konserwacji, w trakcie prac konserwatorskich oraz po zakończeniu konserwacji, oraz będzie zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków.

### zaopatrzenie pracowników/zleceniobiorców Wykonawcy lub Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców w identyfikatory zawierające co najmniej wskazanie nazwy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na rzecz którego wykonują prace oraz zobowiązanie ww. pracowników/zleceniobiorców do stałego noszenia identyfikatorów w trakcie wykonywania Umowy na terenie placu budowy,

### sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia przekazania placu budowy:

  - oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zaświadczenia potwierdzającego wpis osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy na listę członków o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz potwierdzenia opłaconej składki na ubezpieczenie OC przez te osoby,

  - wypełnionego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z załącznikami,

  - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu organizacji robót oraz projektu zagospodarowania terenu budowy,

### zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilości, miejscu i formie ustalonej z Zamawiającym, w terminach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także tablic informacyjnych/promocyjnych o Przedmiocie Umowy o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

### ogrodzenie przekazanego placu budowy i utrzymywanie ogrodzenia w należytym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót budowlanych; ogrodzenie powinno być wykonane w sposób estetyczny i trwały,

### przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (w szczególności zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) oraz ponoszenie kosztów ich zużycia; a także wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów komunalnych z zaplecza i placu budowy,

### zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt całodobowej ochrony placu budowy do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, w tym także pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

### odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych — zgodnie z obowiązującymi przepisami,

### zapewnienia stałej przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie placu budowy,

### uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgód właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, związanych z wejściem na teren ich nieruchomości, o ile będzie to niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy oraz pokrycie wszelkich związanych z tym kosztów,

### organizacja robót w sposób zapewniający użytkownikom sąsiednich działek stałą i nieprzerwaną możliwość korzystania z tych działek zgodnie z ich przeznaczeniem; w przypadku nieprawidłowej realizacji w/w obowiązku, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać wykonywanie robót uniemożliwiających korzystanie z działek sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy wynikłe z tego powodu stanowi opóźnienie wynikłe z winy Wykonawcy,

### wykonywania robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska,

### zatrudnienie lub wyznaczenie posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje ornitologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, jeżeli konieczna okaże się ocena możliwości realizacji Przedmiotu Umowy bez szkody dla gatunków chronionych roślin i zwierząt; osoba ta będzie obecna na budowie w czasie uzgodnionym z Zamawiającym,

### uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich zgód i zezwoleń na przeniesienie lub zniszczenie gniazd ptaków lub innych gatunków zwierząt lub inne na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy,

### utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji Przedmiotu Umowy,

### zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych przed płynami lub substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru, przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,

### przestrzeganie, jako wytwarzający odpady, obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a w związku z tym również:

- poddawanie odpadów budowlanych w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazywanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia,

- udokumentowanie Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami,

### magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, potrzebnych do realizacji Umowy,

### wykonywanie, w sposób transparentny i należyty, wszystkich obowiązków dotyczących powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, wynikających z Umowy oraz przepisów ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

### zapewnianie wykonywania czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

### zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

### organizowanie spotkań roboczych – rad technicznych – w celu omówienia spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, Rady techniczne odbywać się będą dwa razy w miesiącu począwszy od pierwszego miesiąca od zawarcia umowy,

### zapewnienie uczestnictwa w radach technicznych oraz spotkaniach z Zamawiającym, Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i wskazanych przez Zamawiającego Kierowników poszczególnych branż lub Inżynierów,

### w razie konieczności zapewnienie uczestnictwa w radach technicznych oraz spotkaniach z Zamawiającym, wyłącznie zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (nie dopuszcza się udziału w radach technicznych osób postronnych, w szczególności nie zgłoszonych lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców),

### udział w spotkaniach roboczych oraz konsultacjach społecznych, które odbywać się mogą w siedzibie Zamawiającego,

### sporządzanie i przedkładanie Przedstawicielowi Zamawiającego raportów, zestawień i wykazów obejmujących w szczególności:

  - raporty tygodniowe — składane w okresie realizacji robót budowlanych, zawierające co najmniej opis postępu prac, ilość osób zaangażowanych w ich realizację w danym tygodniu, opis warunków pogodowych w poszczególnych dniach tygodnia ze wskazaniem ewentualnych warunków uniemożliwiających wykonywanie określonych robót budowlanych; raporty tygodniowe przesyłane będą Przedstawicielowi Zamawiającego do końca tygodnia, którego dotyczą na wskazany adres poczty elektronicznej, w formacie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, a ponadto składane będą w wersji papierowej, opatrzonej podpisem Wykonawcy wraz z raportem miesięcznym, o którym mowa w lit. b) poniżej,

  - raporty miesięczne — składane w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy (do czasu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego), w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przedstawiciela Zamawiającego), zawierające co najmniej:

- zbiorcze zestawienie postępu robót budowlanych (raport postępu robót budowlanych) w ujęciu miesięcznym i w odniesieniu do aktualnego zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- raport miesięczny wypadków na terenie budowy i działań zapobiegawczych,

- zestawienie miesięczne wniosków materiałowych, technologii i urządzeń,

- wykaz prac wykonanych częściowo wraz z wnioskiem o płatność częściową, jeżeli Wykonawca wnioskuje w danym miesiącu o taką płatność,

- zestawienie czynności pielęgnacyjnych, o których mowa w pkt 49 poniżej dokonanych w danym miesiącu,

- dokumentację fotograficzną, obrazującą postęp prac,

### zgłaszanie robót ulegających zakryciu lub zanikających,

### wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, w szczególności jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia przed ich zakryciem,

### zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach Przedmiotu Umowy; Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji,

### przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych, na własny koszt,

### zapewnienie udziału w odbiorach częściowych oraz końcowym Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy,

### usunięcie poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót,

### uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem chodników, jezdni,

### należyte zabezpieczenie i ponoszenie odpowiedzialności za wbudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego,

### utrzymywanie na własny koszt i ryzyko elementów zagospodarowania terenu na obszarze realizacji Zadania, w tym pielęgnacja zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wytycznymi producentów i dostawców zieleni do czasu odbioru końcowego,

### naprawienie wszelkich szkód w mieniu nie będącym przedmiotem budowy, przebudowy i rozbudowy, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

### współpraca z Zamawiającym w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przedmiotu Umowy i realizowanych obiektów, w szczególności opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu w terminach przez niego wyznaczonych, wskazanych przez Zamawiającego informacji o Przedmiocie Umowy, uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich umieszczanych przez Wykonawcę na placu budowy, ogrodzeniu, a także w przestrzeni publicznej (prasie, Internecie, mediach społecznościowych) lub jakichkolwiek innych miejscach informacjach o Przedmiocie Umowy oraz realizowanym obiekcie,

### uzgadnianie z Zamawiającym możliwości zamieszczenia, treści, rozmiarów, umiejscowienia wszelkich oznaczeń, tablic informacyjnych i reklam Wykonawcy, które Wykonawca zamierza umieścić na ogrodzeniu lub w innych miejscach na terenie budowy, widocznych dla osób niezwiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

### sporządzanie na wniosek Zamawiającego i zgodnie z jego wytycznymi dokumentów niezbędnych do prawidłowego udokumentowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

### sporządzenie po zakończeniu realizacji robót budowlanych i przedłożenie Zamawiającemu wraz z operatem kolaudacyjnym tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót i wykazem wyposażenia — w celu sporządzenia dokumentów OT,

### archiwizowanie wszelkiej korespondencji, notatek, protokołów, w tym protokołów uzgodnień związanych z realizacją Umowy i przechowywanie ich przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nieodpłatne ich udostępnianie na wniosek Zamawiającego złożony w tym okresie, w tym poprzez sporządzenie nieodpłatnie kopii wskazanych przez Zamawiającego dokumentów lub całości powyższego archiwum (nie więcej niż dwukrotnie),

### wykonanie operatu kolaudacyjnego,

### czynny udział w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tj.:

  - przygotowanie i przekazanie, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego, wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy czynnościach kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

  - składanie niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń, a także dokonywanie we własnym zakresie i na własny koszt czynności, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

  - wykonywanie wszelkich wymaganych przez organy poprawek i uzupełnień wniosku i dokumentacji, w terminach wyznaczonych przez te organy,

  - doprowadzenie do uzyskania ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub upływu terminu do wniesienia takiego sprzeciwu,

### Bieżąca współpraca ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, a w szczególności z Działem Inwestycji i Remontów (IIR), Zespołem ds. Technicznych (ITT), Zakładem Produkcji Wody (TP-III) w tym konsultowanie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań na każdym etapie opracowania oraz uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego, których celem będzie omówienie postępu prac nad przedmiotem zamówienia.

### Przekazanie 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w celu uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu uzupełniającego.

### Przekazanie 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w celu uzgodnienia projektu budowlanego z Zamawiającym przed złożeniem wniosków o wydanie pozwolenia na budowę – jeżeli wydanie takiego dokumentu będzie konieczne.

### Zapewnienie wszelkich niezbędnych opracowań branżowych (branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, AKPiA, etc. – w zależności od potrzeb).

### Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie projektu uzupełniającego,

### Ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie zmiany do pozwolenia na budowę.

### Uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli wydanie takiego dokumentu będzie konieczne.

### Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

  - przestrzeganie terminów pośrednich zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo – finansowym ( zwany także „HRF”)

- Poza obowiązkami wskazanymi w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich rysunków technicznych, warsztatowych oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz przedkładania ich do akceptacji w uzgodnionej formie właściwemu branżowo Inspektorowi Nadzoru oraz Przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed wbudowaniem. Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiającego może zgłosić uwagi dotyczące przedstawionych przez Wykonawcę rysunków lub specyfikacji w terminie 14 dni od dnia ich przekazania. Uwagi będą zgłaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poprawionej wersji rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag przez Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego podlegają także opracowane przez Wykonawcę: Projekt organizacji robót oraz projekt zagospodarowania terenu budowy. Przedstawiciel Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty przekazania ww. dokumentów przez Wykonawcę dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi. Uwagi będą zgłaszanie Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poprawionej wersji dokumentów w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Dopuszcza się do stosowania jedynie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały winny być opatrzone znakiem budowlanym B - jeżeli są zgodne z polską normą (PN) lub krajową oceną techniczną oraz posiadają krajową deklarację właściwości użytkowych lub znakiem CE jeżeli są zgodne z europejską normą zharmonizowaną lub w przypadku ich braku z europejską oceną techniczną oraz posiadają europejską deklarację właściwości użytkowych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Jeżeli w dokumentacji  wystąpią nazwy własne należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wbudowywania jedynie zatwierdzonych materiałów/urządzeń. W przypadku zamontowania materiałów/urządzeń, które nie zostały zatwierdzone, Wykonawca ma obowiązek je zdemontować i zamontować wyłącznie materiały/urządzenia zatwierdzone przez Zamawiającego. Wzór wniosku materiałowego stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający dokona akceptacji w terminie do 10 roboczych  dni od dnia wpływu wniosku materiałowego do Zamawiającego.

- Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy:

### wykonane roboty związane z realizacją Przedmiotu Umowy będą podlegać odbiorom i przeglądom,

### odbiory prac zanikających – w celu stwierdzenia jakości prac wykonanych i podlegających zakryciu.

- Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym  , niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorami Nadzoru /z  Zamawiającym.

- Jeżeli w dokumentacji postępowania wystąpią nazwy własne należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego.

# §5

KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

## Materiały z rozbiórki:

### Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ww. ustawą, w tym ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającym sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zadania,

### w przypadku materiałów nie nadających się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do firm zajmujących się przeróbką i utylizacją. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową,

### materiały pozyskane z rozbiórki sieci wodociągowej, stanowią własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane do Magazynu Głównego ZWiK , ul. 1-go Maja 37 tel. 91 44 26 322 w Szczecinie w godz. 7.00-15.00 (rury pocięte na kawałki max o dł. do 4m, wyczyszczone, składowane na europaletach) lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka) do załadunku jak i rozładunku, umożliwiającego złożenie i przechowanie zdemontowanego materiału  (np. rury, armatura, hydranty itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.

### wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach zadania robót, wymagające wywozu np. materiał z rozbiórki obiektów budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania itp. będą stanowiły własność Wykonawcy, z zastrzeżeniem ww. pkt 3,

### Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania  z odpadami w trakcie realizacji zamówienia.

## Harmonogram robót i plan płatności:

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) powinien być wykonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, tak aby odzwierciedlał on pełny zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania planu płatności, określającego wysokość i terminy planowanych płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zmawiającego części Przedmiotu Umowy. Plan płatności powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca kalendarzowego i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. Plan płatności zostanie sporządzony na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych kosztów wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu płatności. Suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego w §7 ust. 2 Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności, sporządzone zgodnie z postanowieniami pkt. 1-4, Przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres wskazany w umowie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności w przypadku, gdy:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności będzie zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, pracy obiektu ZPW oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będzie spełniał wymogów określonych w pkt. 2-4,

  - Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, o których mowa w pkt. 6, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia harmonogramu lub planu płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności w ilości i formie określonej w pkt. 5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac wyłącznie w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i może powoływać się wyłącznie na plan płatności zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy i plan płatności będzie przedkładany do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w ilości i formie wskazanej w pkt. 5. Po wykonaniu dokumentacji uzupełniającej/zamiennej Wykonawca jest zobowiązany do uaktualnienia Harmonogram rzeczowo-finansowy, a w razie konieczności również plan płatności o elementy zawarte w ww. dokumentacji. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia pkt. 6-7 stosuje się odpowiednio.

  - Niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt. 8, na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany harmonogram i plan płatności w ilościach i w formie, o których mowa w pkt. 5. Wykonawca może również dokonać aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, na swój uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu płatności wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu lub planu płatności na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 6-7  stosuje się odpowiednio.

  - Poza sytuacją wskazaną w pkt 14, aktualizacje Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności nie mogą być dokonywane później niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem zakończenia realizacji Umowy.

  - Niezależnie od uprawnień przewidzianych w §17 ust. 1 pkt 5 Umowy, w razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności częściowe do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonego lub zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności; w takim przypadku, Zamawiający nie pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia.

  - Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub planu płatności lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub niedotrzymanie terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania Umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości prac, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie — w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego — odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w tym może żądać zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

  - W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt. 13, Przedstawiciel Zamawiającego może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz jakości prac, wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności zostaną przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiającego.

  - W terminie 7 dni od daty przedłożenia programu naprawczego, Przedstawiciel Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję programu naprawczego i harmonogramów, o których mowa w pkt. 14 w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag.

## Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

## Utrzymanie terenu budowy:

- Po przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, a także odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia terenu budowy. Wykonawca odpowiada za stan terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu na teren budowy.

- Roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na terenie inwestycji.

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy.

- Wykonawca winien dbać o ład i czystość w obrębie terenu budowy, w tym zapewnić obsługę przez firmy sprzątające i zajmujące się wywozem nieczystości.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy.

- W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru / Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru / Przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyklucza ponadto nałożenia kar na Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy.

## Kosztorys:

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy w formie pisemnej, w 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w § 15 ust. 3 ), opatrzony podpisem Wykonawcy kosztorys szczegółowy, obejmujący wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej „Kosztorysem”). Kosztorys będzie oparty o KNR i obowiązujące stawki np. Sekocenbud, Orgbud,  aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu w zakresie robót ujętych w Dokumentacji Projektowej wraz z załącznikami oraz będzie stanowił uszczegółowienie Wynagrodzenia. W ww. kosztorysie należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej/zamiennej oraz ogólną wartość robót, która zostanie wykonania na podstawie dokumentacji uzupełniającej/zamiennej. Po wykonaniu dokumentacji uzupełniającej/zamiennej Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania kosztorysu w sposób szczegółowy w zakresie robót, do wykonania wyszczególnionych w dokumentacji uzupełniającej/zamiennej.

- Zamawiający zgłosi uwagi do Kosztorysu Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję Kosztorysu w ilości i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na Kosztorys zatwierdzony (na piśmie) przez Zamawiającego.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących Kosztorysu, do czasu jego uzgodnienia przez Strony, Zamawiający będzie dokonywał oceny postępu prac oraz dokonywał płatności wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o wersję Kosztorysu zaakceptowaną przez Zamawiającego, a w przypadku nieopracowania Kosztorysu przez Wykonawcę — w oparciu o Kosztorys inwestorski uwzględniający współczynnik korygujący (zmniejszający lub zwiększający) stosownie do wartości oferty cenowej Wykonawcy.

§6

ODBIory

- Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiory częściowe,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór ostateczny po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości,

- Z czynności odbioru strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru (pkt 2-4 ust. 1). Osoby dokonujące odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru z powodu braku oświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w Umowie, a także w każdym przypadku stwierdzenia niewykonania robót zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych robót.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiającego właściwy Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy.

- W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające, Inspektor Nadzoru może wstrzymać wykonanie robót budowlanych i nakazać odkrycie wskazanych robót w celu dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru. Odbiór końcowy i odbiór ostateczny dokonywany będzie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz Przedstawiciela Zamawiającego i/lub właściwego Inspektora Nadzoru.

- Odbioru częściowego dokonuje się w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zakresów prac wynikających z HRF. Odbiór częściowy jest także podstawą dokonania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy.

- Dokonanie odbioru robót zanikających lub odbioru częściowego nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części robót budowlanych objętych takim odbiorem.

- Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy. Do dnia zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane - zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub upływu terminu do wniesienia takiego sprzeciwu.

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, zgodnie z Instrukcją sporządzenia i zaleceniami dotyczącymi zawartości operatu kolaudacyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 9, uprawnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez Kierownika Budowy i branżowych Inspektorów Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy wykonania Przedmiotu Umowy oraz przedłożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 9. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Odbiór końcowy odbędzie się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, a także obecności Przedstawiciela Wykonawcy  i zostanie potwierdzony protokołem.

- Czynności odbioru końcowego mogą zakończyć się dopiero po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnego i kompletnego operatu kolaudacyjnego, sporządzonego zgodnie z Instrukcją sporządzenia i zaleceniami dotyczącymi zawartości operatu kolaudacyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady i zostanie potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego:

  - wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych robót — roboty nie zostaną odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części robót (uważa się wówczas, że Przedmiot Umowy lub jego część nie został wykonany w terminie);

  - wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia — Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin (uważa się wówczas, że Przedmiot Umowy lub jego część został wykonany w terminie, jednakże stwierdzenie wad nieistotnych może stanowić podstawę wstrzymania przez Zamawiającego odbioru do czasu usunięcia tych wad); w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, określony przez siebie termin do ich usunięcia — wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego;

  - wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia — Zamawiający ma prawo dokonać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia.

- Odbiór Dokumentacji Projektowej:

- Przekazanie Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem przekazania (protokołem odbioru Dokumentacji Projektowej), podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Odbiór Dokumentacji Projektowej polega na ocenie i przyjęciu ww. Dokumentacji na etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Projektową w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z Przedmiotem Umowy oraz z warunkami SWZ, jak również z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający będzie weryfikował Dokumentację Projektową lub jej części w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia braków lub usunięcia wad Dokumentacji Projektowej lub jej części, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty poinformowania go przez Zamawiającego o brakach lub wadach Dokumentacji Projektowej lub jej części.

- Zatwierdzenie/uzgodnienie Dokumentacji Projektowej lub jej części przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego, iż Dokumentacja Projektowa lub jej część została wykonana w sposób należyty i nie zwalania ona Wykonawcy z ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za jej prawidłowość i zgodność z postanowieniami Umowy, jak również za prawidłowość robót budowlanych zrealizowanych na podstawie takiej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający ma prawo zgłaszać wady Dokumentacji Projektowej do zakończenia i  odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- §7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

## Zamawiający za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

## Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi łącznie ………………zł  brutto w tym podatek VAT według obowiązującej stawki i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

## Za wykonanie robót objętych projektami C1 - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto (słownie: …………………………. złotych) zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy.

## Za wykonanie prac projektowych C2 - (w tym uzyskanie wymaganych zmian do decyzji i uzgodnień wraz z ewentualną zmianą decyzją o pozwoleniu na budowę) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto (słownie: …………………………. złotych), zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy. Przy czym wynagrodzenie C2 nie może stanowić więcej niż 1% wynagrodzenia (C1+C2).

## Obliczona przez Wykonawcę cena zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca  uwzględnił w cenie  wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej Umowie oraz SWZ.

## Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

## Poza wypadkami wyraźnie określonymi w Umowie uznaje się, że:

    - Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,

    - wartość Umowy określona w ust. 2 niniejszego paragrafu w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki niezbędne w celu wykonania i ukończenia Przedmiotu Umowy.

## Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ.

## W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów Przedmiotu Umowy, i że wartość Umowy określona w ust. 2 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

## Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym związane oraz całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.

## Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące. W szczególności, Wynagrodzenie obejmuje:

- koszt wykonania wszelkich robót wynikających z Dokumentacji Projektowej, które były konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy i jego użytkowania zgodnie z przepisami; niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia; ryzyko poprawności oszacowania kosztów prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca,

- koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3 Umowy,

- koszty obsługi geodezyjnej, przeniesienia, zniszczenia i odtworzenia stałych punktów osnowy geodezyjnej wraz z kosztami zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,

- koszty wykonania ewentualnych objazdów, zmiany tymczasowej lub stałej organizacji ruchu,

- koszty opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, specyfikacji technicznych, dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji na zasadach określonych w Umowie, a także koszty licencji i sublicencji oraz przeniesienia praw autorskich do oprogramowania,

- koszty wywozu materiałów z rozbiórki i utylizacji tych materiałów oraz koszty zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, jak i odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja „dzikich wysypisk”),

- koszty ubezpieczenia,

- wszelkie koszty związane z roszczeniami właścicieli nieruchomości czasowo zajętych w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie koszty związane z koniecznością organizacji robót, z uwzględnieniem warunków opisanych w §4 Umowy

- koszty pielęgnacji i utrzymania zagospodarowania terenu na zasadach określonych w §4 Umowy,

- koszty rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz szkolenia personelu Zamawiającego,

- koszty wykonania operatu kolaudacyjnego,

- koszty przeglądów; napraw oraz serwisu.

- § 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

# Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będą w formie płatności częściowych (na podstawie faktur częściowych) oraz końcowej (faktura końcowa). Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wartości Wynagrodzenia.

# Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawione za wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu.

# Wartość płatności uzależniona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robót.

# Podstawą do wystawienia faktury częściowej, będą wykonane elementy Przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych robót, zatwierdzony i podpisany przez kierownika robót, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego (stanowiący załącznik do faktury).

- Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem terminów i kwot wynikających z planu płatności oraz limitów wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy.

# Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Protokół Odbioru Końcowego, potwierdzający że wszystkie roboty objęte niniejszą Umową zostały zakończone, podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego /Inspektorów Nadzoru.

# Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) przez Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

# Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury:

  - protokoły odbioru częściowego zakończonego elementu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;

  - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi;

  - w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej potwierdzone przez Wykonawcę przelewy bankowe potwierdzające płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców należnego im wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi,

# Potwierdzenia oraz oświadczenia określone w ust. 10 pkt 3 nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu Umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.

- Postanowienia ust. 10 stosuje się w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których umowy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, zgodnie z § 9 niniejszej Umowy, w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, oraz których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 9 niniejszej Umowy, w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy.

# Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

# Bezpośrednia zapłata wg ust. 13 obejmuje wyłącznie należność główną z tytułu wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

# Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

# W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może:

# nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

# W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia  w zapłacie.

- § 9

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać Podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych poniżej, a w szczególności uzyskać akceptację wyboru lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt zmiany umowy (zwany dalej „aneksem”) i  każdą zmianę projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie aneksu do umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem aneksu do umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia – wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazane w harmonogramie robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi odnosić się do wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, tj. wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi być wskazane w harmonogramie robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przygotowanym  przy zachowaniu zasad podziału wynagrodzenia wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe). Mając na uwadze treść art. 6471 § 3 kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie przekraczać wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty  budowlane, których przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, umowa ta musi dodatkowo zawierać postanowienie, w którym strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty  budowlane, których przedmiot wynika  z umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, ze wskazaniem wysokości tej kwoty brutto wyrażonej w złotych polskich

- termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy – harmonogram robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót musi być zgodny z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy tj. terminy zakończenia wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom nie mogą przypadać później niż terminy zakończenia wykonania robót objętych umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać najpóźniej na ten sam dzień, co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,

- termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

- termin rękojmi i gwarancji, który nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi i gwarancji wskazany w niniejszej Umowie w § 10,

- obowiązek, o którym mowa w § 16  niniejszej Umowy,

- postanowienia zobowiązujące do udzielania informacji, dotyczących stanu rozliczenia wynagrodzenia, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego;

- obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 5 pkt 7 lit. l  niniejszej umowy.

- zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę,

- wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

- dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego.

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w ust. 6 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych w ust. 7. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Postanowienia ust. 2 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego:

- udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- przedłożyć oświadczenie, że zakres robót budowlanych powierzony danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie pokrywa się z zakresem robót powierzonych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Nieudzielenie informacji (pkt 1) lub nieprzedłożenie oświadczenia (pkt 2), stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może nastąpić dopiero po wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a także po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zawarcie umów z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na plac budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie Umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację postanowień Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

- W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawców wspólnie realizujących Przedmiot Umowy (m.in. Konsorcjum, spółka cywilna) umowy 
o podwykonawstwo będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Przedmiot Umowy. Brak powyższego, stanowi podstawę 
do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

- W przypadku, gdy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających te zasoby,  Wykonawca jest obowiązany, 
w czasie wykonywania niniejszej umowy do udokumentowania rzeczywistego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia oraz do przedłożenia stosownych dokumentów na żądanie Zamawiającego w tym celu. Wykonawca powinien 
w szczególności udokumentować uczestnictwo podmiotu udostępniającego zasoby 
w realizacji zamówienia poprzez zatrudnienie podmiotu udostępniającego ww. zasoby 
w charakterze Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż płatności za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców mogą być dokonywane  przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

- Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest protokół odbioru sporządzony pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego– inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 18, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy(ów) i dalszych Podwykonawców.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym, bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie usługi, roboty oraz materiały, sprzęty i urządzenia, jakie zostały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy.

## Warunki gwarancji i rękojmi:

### Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem,

### w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny,

### w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody,

    - powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej lub telefonicznej, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady, termin, o którym mowa w pkt 2) liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej,

### Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

### w sytuacji gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowiązany ten termin uzgodnić z Zamawiającym,

### termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji i rękojmi,

### Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad,

### w przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 2), do usunięcia wad, bądź nie usunięcia wad w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim bez upoważnienia sądu na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia.

## Strony ustalają, że w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego strony ustalą w protokole końcowego odbioru robót. O konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w związku z zaistniałą potrzebą, Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi, w terminie 14 dni Zamawiający dokona ostatecznego odbioru robót, który będzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.

- W przypadku, gdy Umowa z jakichkolwiek przyczyn zostanie zakończona po odbiorze dokumentacji uzupełniającej, okres gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji uzupełniającej biegnie od dnia podpisania protokołu jej odbioru lub od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji uzupełniającej.

- Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku, gdy nie zbada robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 11

- SERWIS GWARANCYJNY

- W ramach obowiązków wynikających z gwarancji, o której mowa w § 10 Umowy oraz w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego serwisu technicznego wykonanych elementów obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, zgodnie z Instrukcją Obsługi Obiektu (serwis gwarancyjny). Celem serwisu gwarancyjnego jest utrzymanie, konserwacja oraz zapewnienie prawidłowego działania wszystkich urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy.

- Czynności w ramach serwisu gwarancyjnego będą dokonywane w terminach, w zakresie i na zasadach wynikających z zaleceń producentów dostarczonych urządzeń oraz Instrukcji Obsługi Obiektu.

- Wykonawca wraz z operatem kolaudacyjnym przekaże Zamawiającemu Instrukcję Obsługi Obiektu oraz podpisany przez Wykonawcę harmonogram czynności serwisowych, które podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia Instrukcji Obsługi Obiektu i/lub harmonogramu w wyznaczonym przez siebie terminie. Zmiana harmonogramu czynności serwisowych, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będzie możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca potwierdzi gotowość dokonania serwisu w terminie wynikającym z harmonogramu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Czynności serwisowe odbywać się będą w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, w godzinach ustalonych z Zamawiającym tak, aby nie powodowały zakłóceń w pracy obiektów.

- Czynności serwisowe będą dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz z należytą starannością.

- W ramach serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie materiały, w podlegające szybkiemu zużyciu, niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz przeprowadzenia przeglądów oraz napraw serwisowych. Materiały te stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich zamontowania.

- Czynności serwisowe potwierdzone będą protokołem, podpisanym przez uprawnionego pracownika Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie części zużyte lub uszkodzone i wymontowane przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy.

- § 12

PRAWA AUTORSKIE

      - Jeżeli w związku z realizacją Przedmiotu Umowy powstaną utwory (utwór), to z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

      - Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją

- Zamawiający, w ramach wynagrodzenia, wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych, uprawniony będzie do dokonywania opracowań i zmian utworów, także do korzystania z opracowań utworów i ich przeróbek oraz rozporządzania tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, a Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pisemnych zgód twórców utworów do wykonywania tych uprawnień.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

1)	przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

2)	w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

§ 13

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ.

- Polisa, o której mowa w ust. 1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji inwestycji. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jej oryginału do wglądu lub nie zawrze umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami SWZ, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz – do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z polisy, o której mowa w ust.1 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania Przedmiotu Umowy przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: ……………………………. (słownie:……………), do momentu podpisania niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach 
i terminach:

  - 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót,

  - 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:

    - z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót,

    - z tytułu rękojmi i gwarancji – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady 
i gwarancji.

- W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest 
do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi 
z ust. 5 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

- Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Postanowienia zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.

§ 15

OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

      - Wykonawca dysponuje Zespołem Osób na czas realizacji Przedmiotu Umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego, pełniących następujące funkcje:

- Kierownik budowy : …………………….., tel……………………..

- Kierownik robót konstrukcyjnych : ………………………….. tel……………………..

- Kierownik robót sanitarnych: …………………………………..tel. ……………………

- Kierownik robót elektrycznych: ………………………………..tel. ……………………

- Projektant wiodący: ……………………………………………..tel. ……………………

- Kierownik robót konserwatorskich …………………………….tel. …………………….

      - Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan(i)……………………. tel. ……………………….

      - Sprawy związane z Umową ze strony Zamawiającego Inspektor nadzoru/ Przedstawiciel Zamawiającego - ……………………, tel……………………..e: mail…………………,

      - Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy następować może na wniosek Wykonawcy. Wykonawca do wniosku dołączy oświadczenie wskazane w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu.

      - Każda zmiana osób z Zespołu Osób, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego 
do realizacji Przedmiotu Umowy następować może na wniosek Wykonawcy, 
za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy:

1)	oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz

2) dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe.

      - Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ.

§ 16

UMOWA O PRACĘ

- Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem Umowy tj. prace fizyczne związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, tynkarskich, posadzkowych, ziemnych , drogowych, związanych z montażem stolarki i ślusarki, związanych z wyposażeniem technologicznym oraz montażem urządzeń elektrycznych i sanitarnych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ust. 1 przy wykonaniu Przedmiotu Umowy zatrudnieni będą co najmniej pracownicy fizyczni wykonujący prace wskazane w ust. 1.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, będzie trwać przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust 1. w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1) 	oświadczenie zatrudnionego pracownika, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego,
o zatrudnieniu go przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, dokładne określenie podmiotu u którego zatrudniony jest pracownik, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby zatrudnionej;

2)   oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) 	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4)	inne dokumenty, w szczególności:

a) 	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

b)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 17 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

- Wymagania określone w ust. 1 – 5 dotyczą również osób zatrudnionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 17

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy — w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż za 90 dni,

- za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas któregokolwiek z odbiorów — w wysokości 0,002% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż za 90 dni,

- za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż za 90 dni,

- za zwłokę w realizacji czynności serwisowych, o których mowa w § 11  Umowy — w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż za 60 dni,

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową:

  - Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, jego aktualizacji

  - zmiany tego harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego

  - Kosztorysu

  - modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego

  - raportów miesięcznych

  - dokumentów, o których mowa w §  4 ust. 2 pkt 17 Umowy

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument oddzielnie),

- za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 9, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złożą oświadczenia z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę Zamawiającemu,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

- za każdy stwierdzony przypadek naruszenia § 16 Umowy— w wysokości 500,00 zł (kara umowna będzie naliczana odrębnie za każdą nieprawidłowo zatrudnioną w danym dniu osobę),

- za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku na placu budowy, nienależyte oznakowanie placu budowy, w szczególności brak widocznych oznaczeń i tablic wymaganych przepisami prawa, w wysokości 1000,00 zł za każde naruszenie,

- za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu zabezpieczenia— w Wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej lub brak ciągłości ubezpieczenia (w tym brak potwierdzeń opłaty wymagalnych składek) — w wysokości 0,001% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca — w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy,

- za wbudowanie materiału, który nie został zatwierdzony przez Zamawiającego  w wysokości 10 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa 
w § 18 ust. 5 pkt 7 lit. n niniejszej umowy w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym z tytułu waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 18 ust. 5 pkt 7 lit. n niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 zł, za każde zdarzenie, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

- w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień ;

- w przypadku gdy umowa  Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień,

- w przypadku gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni w wysokości 5 000,00 zł za każdy kolejny dzień (powyżej 14dni przerwy),

- za brak sprawowania nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi na podstawie dokumentacji uzupełniającej/zamiennej w wysokości 1 000, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w oparciu o różne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie postanowienia, przewidującego wyższą karę.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego brutto. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie pzp.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość jakąkolwiek kary umownej, określoną w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość tych kar, na zasadach ogólnych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

  - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Potrącenie jest możliwe przed także terminem wymagalności należności przysługującej Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 30% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy.

- Postanowienia o karach umownych oraz o odszkodowaniu za odstąpienie od Umowy nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 11 pkt 4.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:

  - gdy łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 2 Umowy, w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tej sytuacji;

  - gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w sytuacji o której mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy, w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tej sytuacji;

  - gdy wystąpiła konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości całkowitej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w ofercie cenowej,  w sytuacji o której mowa w §  8 ust. 13 niniejszej umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tej sytuacji;

  - w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i ust. 12 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 11 niniejszego paragrafu może być przez Zamawiającego wykonane nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku przedłużenia przez strony terminu na wykonanie przedmiotu umowy, termin na wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy ulega przedłużeniu w taki sposób, że upływa w dniu oznaczonym na wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia;

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Ilekroć w niniejszym paragrafie lub jakimkolwiek innym zapisie Umowy, mowa jest o wynagrodzeniu, rozumie się przez to wynagrodzenie całkowite, chyba, że zastrzeżono inaczej.

§ 18

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:

- zmianie terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

- zmianie wynagrodzenia umownego;

- zmianie sposobu spełnienia świadczenia;

- zmianie osób, o których mowa w § 15 niniejszej umowy,

- zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 17 ust. 14 niniejszej Umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikającym ze zmiany umowy.

- Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem 
do niniejszej umowy.

- Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy  będzie możliwa w sytuacjach, gdy:

    - wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w  § 5 ust. 3 niniejszej umowy,

    - wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:

- odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów,

- odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje),

- odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców 
(tj. nieobjętych niniejszą umową),

- konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną 
a nieprzewidzianą w dokumentacji,

i będzie to miało wpływ na HRF i termin wykonania Przedmiotu Umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu;

    - wystąpi konieczność: zmiany zakresu Przedmiot Umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z Przedmiotem Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody;

    - wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonywania dokumentacji i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  lub innych decyzji, w tym konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w dokumentacji, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy -  możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych;

    - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym:

- klęski żywiołowe lub warunki atmosferyczne, uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów,  Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy; możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody 
z uwzględnieniem reżimu technologicznego,

- skutki wywołane wojną na Ukrainie,

- pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane;

    - wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz  niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych;

    - wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego;

    - wystąpi czasowa niedostępność (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy):

- materiałów budowlanych lub urządzeń mająca wpływ na terminy dostaw, lub

- siły roboczej,

- możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni trwania przeszkody mającej wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

    - w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu 
na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót.

- Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach, gdy:

- wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców;

- wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie Przedmiotu Umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;

- wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub niedostępność na rynku;

- wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

- w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub naprawczych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy;

- nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania lub tworzenia PFU, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z Przedmiotem Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić także w przypadku, gdy nastąpi zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Strony Umowy będą waloryzowały ceny materiałów lub kosztów wchodzące w skład przedmiotu Umowy („Waloryzacja”) Waloryzacja zostanie dokonana z uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad:

- Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu wynagrodzenia określonego w §7, na zasadach opisanych w niniejszym ustępie.

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej niż 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Po upływie terminu, o którym mowa w lit. b) , w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w związku ze wzrostem albo obniżeniem cen określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw,  każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony Umowy z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji. We wniosku zostaną wskazane nowe wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. W przypadku, gdyby w/w Wskaźnik GUS przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

- Każda ze Stron Umowy będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony Umowy z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym kolejny Wskaźnik GUS, z zastrzeżeniem lit. b)  i lit. f) .

- Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez Strony Umowy w drodze aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”).

- Wnioskowana zmiana wartości wynagrodzenia określonego § 7nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 5 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału („Próg Waloryzacji").

- Ewentualna zmiana wartości wynagrodzenia określonego §7, nastąpi o wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień lit. k) .

- Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią, wartość wynagrodzenia określonego § 7 ulegnie zwiększeniu o wielkość wskazaną w lit. g) .

- Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną, wartość wynagrodzenia określonego § 7 ulegnie zmniejszeniu o wielkość wskazaną w lit. g) .

- Nowa wartość wynagrodzenia określonego § 7 będzie dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za czynności odebrane po Dniu Ustalania Waloryzacji. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy przed Dniem Ustalania Waloryzacji, nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po Dniu Ustalania Waloryzacji nie podlega także modyfikacji w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być wypłacone przed Dniem Ustalania Waloryzacji, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy.

- Strony Umowy ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wartości Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 3% pierwotnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane 
w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność technologii lub materiałów lub  urządzeń (np. zaprzestania produkcji);

Zmiany wskazane w pkt 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

- zmiana technologii robót, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowana przez niego technologia przyspieszy ukończenie robót w stosunku do terminu wykonania robót wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni się do polepszenia jakości robót lub obniżenia kosztów eksploatacji na etapie eksploatacji – zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów wykonania w porównaniu do pierwotnie przewidzianej technologii.

Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacji Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu:

- stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,

- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie,

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie,

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen Sekocenbud, a w przypadku ich braku 
w w/w opracowaniu ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,

W przypadku robót, dla których brak opracowanych nakładów KNR, zostanie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy z podaniem ilości, jednostki obmiarowej oraz składników cenotwórczych R, M, S, zatwierdzana przez Zamawiającego.

- Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w § 15 niniejszej umowy, może  następować odpowiednio zgodnie z § 15 ust. 4 -6 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 
z  Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w  art. 118 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy pzp– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b tiret pierwsze ustawy pzp, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

- w przypadku zmiany podatku akcyzowego, o której mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b tiret pierwsze ustawy pzp, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na wykonanie Umowy w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego,

- w wypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b tiret drugie ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

- w wypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b tiret trzecie ustawy pzp, wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie,

- w wypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b tiret czwarte ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie,

- z zastrzeżeniem pkt. 1, zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp, obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt. 8,

- zmiana, o której mowa w pkt. 1, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,

- z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt. 2 -5 na wynagrodzenie,

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w szczególności:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

- opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania Przedmiotu Umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej 
w ust. 4 niniejszego paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do  określenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz  
z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich wpływu 
na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę;

- opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną 
wg ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4, 5, 6 i 10 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej umowy sporządzonym przez Zamawiającego, na podstawie Protokołu konieczności.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd.

- Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.

- Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod którym Wykonawca odbiera pocztę elektroniczną.

- Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1

- Wzór wniosku materiałowego -  załącznik nr 2

- Instrukcja sporządzenia operatu kolaudacyjnego - załącznik nr 3

- Opracowanie dodatkowe - załącznik nr 4

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu:

- zawarcia Umowy i prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

- przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania,

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, okres rękojmi, okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz okres archiwizacji,

- odbiorcami danych osobowych będą:

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza Umowa lub dokumentacja związania z realizacją Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  - inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca,

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia Umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania Umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m. in.  wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Przedmiotu Umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

- treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu oświadczy wypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Za datę zawarcia niniejszej Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron.

- Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny.

- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego.

## ZAMAWIAJĄCY 	WYKONAWCA

## ……………………………..	…………………..