STAROSTA WRZESIŃSKI

WARUNKI TECHNICZNE

DO PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA GMINY KOŁACZKOWO

Obręby:

część 1:

Bieganowo

Sokolniki

Gałęzewice

Szamarzewo

Zieliniec

Gorazdowo

część 2:

Żydowo

Grabowo Królewskie

Borzykowo

Kołaczkowo

Krzywa Góra

część 3:

Łagiewki

Wszembórz

Budziłowo

Cieśle Wielkie

Cieśle Małe

Spławie

Styczeń, 2024 r.

Spis treści:

| 1. | Podstawa prawna | str.3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cel realizowanej pracy | str.3 |
| 3. | Zakres pracy | str.3 |
| 4. | Podział na etapy i terminy realizacji | str.4-5 |
| 5. | Ogólne warunki realizacji zamówienia | str.5-7 |
| 6. | Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania | str.8-24 |

- Podstawa prawna:

    - Ustawa z 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2023.1356 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz.1247, z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2021.1048 z późn.zm.).

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia.

- Cel realizowanej pracy:

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez korektę bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Kołaczkowo. Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakości danych w ewidencji gruntów i budynków, jak również pozwoli na usprawnienie procesu prowadzenia, obsługi i udostępniania ewidencji gruntów i budynków w postaci zbiorów numerycznych oraz usług sieciowych, a w szczególności poprawi procesy automatyzacji w zakresie przeglądania danych PZGiK, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów PZGiK.

- Zakres pracy

Merytoryczny zakres prac został opisany w Projekcie modernizacji.

- Podział na etapy i terminy realizacji

Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w Projekcie Modernizacji jest podzielone na

etapy.

- Etap I - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4 pkt 1-3 Projektu

modernizacji.

- Etap II - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4 pkt 4-9 Projektu

modernizacji.

- Etap III - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4 pkt 10-14 Projektu

modernizacji.

Wyszczególnione w rozdziale IV prace, zostaną wykonane w 3 etapach z podziałem na części.

Dla części 1:

Termin realizacji I etapu (prace przygotowawcze): 45 dni od podpisania umowy.

Termin realizacji II etapu (prace zasadnicze) : 220 dni od zakończenia etapu I

Termin realizacji III etapu (wyłożenie projektu): 70 dni od zakończenia etapu II

Dla części 2:

Termin realizacji I etapu (prace przygotowawcze): 45 dni od podpisania umowy.

Termin realizacji II etapu (prace zasadnicze) : 220 dni od zakończenia etapu I

Termin realizacji III etapu (wyłożenie projektu): 70 dni od zakończenia etapu II

Dla części 3:

Termin realizacji I etapu (prace przygotowawcze): 45 dni od podpisania umowy.

Termin realizacji II etapu (prace zasadnicze) : 220 dni od zakończenia etapu I

Termin realizacji III etapu (wyłożenie projektu): 70 dni od zakończenia etapu II

Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru po każdym zrealizowanym etapie i po pozytywnym odbiorze przez Inspektora dokona kontroli wykonanych prac w terminie:

- dla Inspektora Nadzoru nie dłuższym niż 5 dni roboczych;

- dla Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych

Warunkiem przystąpienia do kolejnej części prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanych etapów poprzedniej części zadania.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za ukończenie każdego etapu zadania. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu.

- Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia i wspierał Zamawiającego na etapie kontroli.

- Ogólne warunki realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią projektu modernizacji oraz niniejszych warunków technicznych. Dokumenty te stanowią podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych we wspomnianych dokumentach i ewentualne zmiany treści warunków technicznych są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram prac i przedstawić ten harmonogram do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3. Zakres zmian i ustaleń między stronami umowy musi zostać uzgodniony pisemnie i opisany w dzienniku robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach technicznych oraz w umowie.

5. W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych, czy w umowie Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z powołanym Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym, które zostaną potwierdzone wpisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych i nie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Robót

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz przekazywania materiałów zasobu w postaci elektronicznej, strony umowy uzgodnią sposób przekazywania tego typu materiałów. Preferowanym sposobem jest przekazywanie danych na udostępniony przez Wykonawcę serwer FTP. Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.

7.  Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli z wykorzystaniem usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP.

8. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów, znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany.

9. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu.

10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i uczestniczyć w zebraniach informacyjnych dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB. W ramach tych spotkań wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

12. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały dotyczące modernizowanej części zadania na co najmniej 3 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury dotyczącej ogłoszenia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego.

13. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące lub kierujące pracami objętymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, 0 których mowa w art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

14. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika prac.

15. Wykonawca skompletuje sporządzoną w toku prac dokumentację geodezyjną i kartograficzną w postaci operatu technicznego w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

16. Niezależnie od operatu technicznego sporządzonego w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów dokumentów (w przypadku gdy w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36 pkt 6, 8 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:

a) protokoły i szkice graniczne,

b) mapy wywiadu terenowego,

c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań,

d) a także innych oryginalnych pism oraz innych dokumentów niepochodzących z PZGiK, które Wykonawca pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji zleconych prac.

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach technicznych.

18. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty z zakończenia każdej części i etapu zamówienia w sposób zapewniający przeprowadzenie kontroli zleconej pracy przez Zamawiającego.

19. Dokumentację będącą wynikiem wykonanych prac należy skompletować osobno dla każdej z części i etapu zamówienia.

20. Dokumentacja ze wszystkich etapów, o której mowa w pkt 19 po pozytywnym odbiorze zostanie przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

21. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu oraz do uczestniczenia w czynnościach wyłożenia.

22. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zmian wynikających z uwag złożonych do tego operatu, które zostały uznane za zasadne.

23. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania plików do aktualizacji baz danych EGiB. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

24. Zasilenia baz danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki modernizacji dokona Wykonawca przy udziale i wsparciu przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

25. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji przedmiotu zamówienia zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa o ile wejdą one w życie 1 miesiąc przed terminem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA- uzupełnienie do Projektu modernizacji

- Prace przewidziane do wykonania w ETAPIE I

- Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów PZGiK i baz danych EGiB celem wyselekcjonowania materiałów, które mogą zostać wykorzystane do modernizacji. W przypadku wątpliwości w tym zakresie Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym. Wyniki analizy i zakres wykorzystania materiałów źródłowych dotyczących obszaru modernizacji EGiB oraz ww. uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, Wykonawca udokumentuje w „Analizie materiałów źródłowych” i dołączy do operatu technicznego z Etapu I. Wykonawca wzór dokumentu ww. analizy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. W dokumencie analizy wykonanej dla każdego obrębu oddzielnie Wykonawca uwzględni m.in. numer operatu, cel pracy, układ współrzędnych, oznaczenie działki ewidencyjnej, której dotyczy materiał, opis, czy materiał nadaje się do wykorzystania: TAK/NIE/w części oraz sposób i zakres wykorzystania operatu z podaniem szczegółów, opis przyczyny niewykorzystania operatu, opis występowania rozbieżności. Wyniki analizy zostaną zaktualizowane po Etapie II jeśli zostaną uwzględnione dodatkowe materiały lub zmieni się zakres wykorzystania.

- Wykonawca przygotuje tzw. szkic przeglądowy szkiców podstawowych (dla każdego obrębu oddzielnie z podziałem na arkusze, w skali zapewniającej czytelność) z analizy materiałów źródłowych, wykazujący analizę stanu prawnego granic nieruchomości oraz spełnienia standardów dokładnościowych przez punkt graniczny i pochodzenia dla punktów granicznych, ujętych w jednostkowych opracowaniach archiwalnych, mających na celu wykazanie sposobu odtworzenia granic w przedmiotowej modernizacji, jak i analizę poprawności odtworzenia tych granic w jednostkowych opracowaniach archiwalnych. Szkic przeglądowy  będzie zawierał m.in.

- arkusze mapy ewidencyjnej, zawierające zasięgi szkiców podstawowych,

- rodzaj stabilizacji wykazany w operacie źródłowym,

- na szkicach zostaną wskazane (zaznaczone) granice przeznaczone do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

- Wykonawca odszuka w terenie punkty osnowy pomiarowej, zamierzy je, a miejsce, w którym nie odnajdzie osnowy zamarkuje.

- Wykonawca sporządzi analizę z odszukania punktów osnowy służącej do założenia ewidencji gruntów oraz operatów jednostkowych w układach lokalnych które posłużyły do określenia granic działek. Wykonawca wyniki odszukania i pomiaru w postaci szkicu przeglądowego z numeracją punktów osnowy przekaże w operacie technicznym Etapu I. Do operatu zostanie załączona dokumentacja fotograficzna odnalezionych punktów osnowy.

- Wykonawca sporządzi ocenę prawidłowości odszukanych ww. punktów osnowy służącej do założenia ewidencji gruntów oraz operatów jednostkowych w układach lokalnych, które posłużyły do pomiaru granic działek, w tym oceni możliwość wykorzystania przebiegu linii pomiarowych. Wyniki ww. analizy przekaże w operacie technicznym Etapu I.

- Wykonawca porówna dane w postaci elektronicznej zawarte w części opisowej z danymi zawartymi w części geometrycznej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wyjaśni ich przyczyny oraz sposób pozyskania danych niezbędnych do ich wyeliminowania. Sposób i zakres wyeliminowania rozbieżności należy uzgodnić z  Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Wyniki porównania przekaże w operacie technicznym Etapu I.

- Wykonawca dokona analizy budynków wprowadzonych do bazy mapy numerycznej. Budynki wprowadzone z materiałów podstawowych, z pomiarów lokalnych, na granice, na związki liniowe, czy wprowadzone z digitalizacji należy pomierzyć ponownie. Bez ponownego pomiaru mogą pozostać jedynie budynki, które zostały wprowadzone do bazy mapy numerycznej według metod i technologii zapewniających wykazanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej. W przypadku pomiarów, które zostały wykonane w oparciu o osnowę pomiarową, należy te budynki pomierzyć lub skartować w oparciu o nowe współrzędne tych punktów, co ma nastąpić w Etapie II.

- Prace przewidziane do wykonania w ETAPIE II

- Zadania w zakresie budynków, działek ewidencyjnych, punktów granicznych, stanu prawnego:

- Wykonawca dokona pomiaru budynków i skartuje budynki ze szkiców podstawowych po wcześniejszej analizie  i zaleceniach ujętych w Etapie I, pkt. 7.

- Wykonawca (przed przystąpieniem do czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych) zorganizuje zebranie informacyjne dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB przy współudziale samorządu gminy i sołtysa wsi. Na zebraniu przedstawi istotne informacje o zakresie prac modernizacyjnych, przysługującym właścicielom prawach i obowiązkach oraz harmonogramie prac. Uprzednio o organizowanym spotkaniu zawiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca na ww. spotkanie przygotuje ulotki informacyjne.

- Dokumentacja ustalenia przebiegu granic przygotowana zgodnie § 31-33 rozporządzenia EGiB będzie zawierać m.in:

- wzór zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz potwierdzenie doręczenia zawiadomienia do właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, lub w przypadkach niezbędnych potwierdzenia publikacji ogłoszenia na BIP starostwa i tablicy ogłoszeń.

- protokół ustalenia granic sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 rozporządzenia EGiB, pozycje posortowane narastająco numerami działek. Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz numerów ww. protokołów i nr szkiców granicznych ze wskazanymi numerami działek ewidencyjnych, których dotyczył wraz informacją o numerze karty operatu, gdzie znajduje się potwierdzenie zawiadomienia podmiotów.

- szkice graniczne ustalenia przebiegu granic (integralna część protokołu) zawierające oprócz wymagań wymienianych w §33 rozporządzenia EGiB:

- trwałe elementy sytuacji terenowej z miarami czołowymi,

- krótki opis przebiegu granic z uwzględnieniem trwałych elementów sytuacji terenowej, usytuowania budynków i ogrodzeń względem granicy, np.: po ogrodzeniu z opisem rodzaju, po ścianie budynku, po rzucie okapu budynku, po wyraźnej miedzy, itp.,

- opis sposobu oznaczenia (markowania) punktów granicznych, odnalezionych znaków granicznych oraz ustalonych, nie pomijając elementów szczegółów sytuacyjnych, takich jak narożnik budynku, podmurówka ogrodzenia, słupek ogrodzenia z podaniem rodzaju,

- podpis geodety uprawnionego prowadzącego czynności ustalenia przebiegu granic (zakres 2),

- datę sporządzenia szkicu.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia EGiB, Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dodatkowy dokument zawierający:

- wyniki badań dotyczących znaków i śladów granicznych,

- wyniki analizy dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla ustalenia przebiegu granicy działki,

- treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone w trakcie czynności ustalenia granicy działki,

- opis proponowanego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy.

Powyższą analizę wykonawca zobowiązany jest posiadać w trakcie trwania czynności

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

- Szczegóły sytuacyjne w postaci budynków, w tym budynków, budowli nie ujawnianych w EGiB na granicy i ogrodzeń, będące istotnymi elementami przebiegu granic działek ewidencyjnych  należy pomierzyć i dane przekazać w operacie technicznym  (pomierzone punkty w postaci pliku wsadowego – formę uzgodnić z Zamawiającym wraz ze szkicem polowym).

- Zamawiający nie dopuszcza wykonywania ustalenia przebiegu granic na zdjęciach satelitarnych, innych zobrazowaniach oraz określenia położenia wyznaczających je punktów granicznych na podstawie pomiaru fotogrametrycznego oraz kartometrycznego.

- Wykonawca zapewni przez cały czas trwania czynności ustalenia przebiegu granic bezpośredni udział na gruncie geodety legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 2.

- Wykonawca do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego pokrywającego się z granicą powiatu Wykonawca wykorzysta materiały PZGiK posiadane przez wszystkie powiaty, do których należy ta granica. W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów określających położenie tego samego punktu granicznego, należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą dokładnością. W przypadku, gdy materiały PZGiK nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych należących do granicy powiatu                         z wymaganą dokładnością, Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, stosując przy ich wykonywaniu odpowiednio § 31-33 rozporządzenia EGiB.

- Wykonawca w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic oznaczy ustalone punkty graniczne               w widoczny sposób na gruncie umożliwiający ich pomiar w postaci markowania np. palikiem drewnianym, oznaczenie farbą na szczególe sytuacyjnym. Niedopuszczalne jest pozostawienie ustalonego punktu granicznego bez widocznego markowania np. jako ślad po tyczce.

- Nieodpuszczalne jest w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic składania podpisów przez strony na tablecie.

- Wykonawca z ww. czynności w Etapie II wykona szkice polowe obejmujące odszukane i pomierzone punkty graniczne (dla każdego obrębu oddzielnie) według zasad wskazanych Etapie I.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w § 33a rozporządzenia EGiB z uwzględnieniem treści art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych w następującym zakresie:

- współrzędnych określających położenie punktu granicznego;

- identyfikatora punktu granicznego;

- sposobu pozyskania danych o punkcie granicznym;

- informacji dotyczącej spełnienia standardów dokładnościowych;

- rodzaju stabilizacji;

- oznaczenia punktu granicznego w materiale źródłowym;

- numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji.

- Wykonawca przygotuje dla wszystkich punktów granicznych zestawienie (dla każdego obrębu oddzielnie) zawierające m.in:

- współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów (SPD,ISD,STB) oraz wskazaniem operatu źródłowego jego pochodzenia (dla tych punktów granicznych, które spełniają atrybuty SPD – ustalony, ISD – spełnia oraz STB, nie trzeba odszukiwać w terenie i zamierzać na nowo),

- współrzędne punktów granicznych niezmodyfikowanych, pomierzonych i ustalonych przez Wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów ze względu na techniczne uwarunkowania systemu do prowadzenia bazy EGiB w postaci atrybutów SPD,ISD,STB,

- wartości atrybutów punktów granicznych niezmodyfikowanych i ustalonych przez Wykonawcę w ramach prac modernizacyjnych zgodnie z załącznik nr 4 do rozporządzenia EGiB, wraz z wskazaniem operatu źródłowego oraz oznaczenie punktu granicznego           w materiale źródłowym,

- zmianę numeracji punktów granicznych.

Zmiany danych w stosunku do stanu dotychczasowego zostaną przedstawione w kolorze czerwonym.

- Wykonawca przy aktualizacji mapy ewidencyjnej w systemie Geo-Info zobowiązany jest zweryfikować numery operatów technicznych dotyczące obiektów: działka, punkt graniczny oraz budynek, na podstawie których obiekty te zostały ujawnione na bazie numerycznej mapy.

- W przypadku, gdy numer operatu w bazie numerycznej mapy jest niezgodny z właściwym numerem operatu, na podstawie którego został wniesiony, należy poprawić go zgodnie                     z zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca wykona kontrolę i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych oraz użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.

- W przypadku gdy powierzchnia działki ewidencyjnej wynika z opracowań jednostkowych,                    a przebieg granic działek ewidencyjnych jest zgodny z granicami prawnymi (zgodność z KW) to nie wyrównujemy powierzchni ewidencyjnej do powierzchni graficznej (obliczonej) w przypadkach do 1 m2. W pozostałych przypadkach należy dokonać uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.

- Zadania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych:

- Wykonawca wykona porównanie treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego. Wyniki porównania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej jej czytelność (zmiany oznaczone kolorem czerwonym).

- Pomiarem należy objąć kontury użytków gruntowych w szczególności:

- gruntów rolnych zabudowanych,

- gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,

- gruntów pod wodami płynącymi,

- gruntów pod rowami,

- gruntów pod stawami,

- gruntów leśnych,

- gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- konturów, których położenie w terenie nie odpowiada stanowi faktycznemu.

- Na terenie gminy Kołaczkowo obowiązują Uproszczone Plany Urządzenia Lasu. Zamawiający wymaga uwzględnienia zapisów UPUL przy przeprowadzaniu czynności modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca zweryfikuje powierzchnie użytków leśnych, uwzględniając zapisy art. 20 pkt 3a-3b ustawy PZGiK. Dane z UPUL należy pozyskać z Wydziału Budownictwa i Środowiska.

- Na mapie ewidencyjnej zawierającej wyniki weryfikacji użytków gruntowych zamieszcza się informacje o zmianach.

- Wykonawca przy aktualizacji użytków „Wp” oraz „W”, w tym  zadaniu -wydzielenia gruntów pod wodami płynącymi, wykorzysta dane pozyskane od Wód Polskich.

- Zasięg użytków gruntowych należy określić zgodnie z zasadami zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib. Wykonawca przy aktualizacji użytków gruntowych uwzględni decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej uzgodnione z wydziałem Wydziału Budownictwa i Środowiska. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni wskazane załączniki graficzne do decyzji.

- Atrybuty OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi, Wykonawca doprowadzi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami użytków i konturów klasyfikacyjnych, które zostały określone w załączniku 1 do rozporządzenia EGiB. W szczególności zadanie to dotyczy nieprawidłowych oznaczeń, takich jak np.: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, Br-Ls, B-N, Wp-ŁIII.

- Zadanie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykona na podstawie dostępnych materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, a w razie ich braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze odpowiednich czynności terenowych, takich jak oględziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także wyjaśnień i dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających nieruchomościami. W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są gruntami rolnymi zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-RV, B-ŁIV, B- PsV, B-LsV, B-Ls, BN odpowiednio na: Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK). Nieznane wartości atrybutów OZU OZK dla gruntów rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Natomiast w przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są terenami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tym użytkom oznaczenia B.

- Podstawą zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na oznaczenia typu: Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania dodatkowych wyjaśnień, jest występowanie w granicach badanego użytku i konturu klasyfikacyjnego budynków gospodarstw rolnych, zaliczonych wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108. Jeżeli ww. czynności nie pozwolą na dostosowanie użytku typu Br-Ls do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych i dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, Wykonawca prac przygotuje wykaz działek, na których występuje takie oznaczenie użytku i konturu klasyfikacyjnego.

- Stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca uzupełni na podstawie materiałów źródłowych także brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów klasyfikacyjnych (których brak w materiałach źródłowych) Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów klasyfikacyjnych z treścią mapy klasyfikacji gruntów, a w przypadku braku tych dokumentów wykorzysta inne dokumenty zawierające przebieg konturów klasyfikacyjnych.

- Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający oznaczenie typu gleby.

- Wykonawca dokona rozliczenia użytków i klas bonitacyjnych dla każdej działki ewidencyjnej. Pola powierzchni użytków i konturów klasyfikacyjncyh w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych i wykaże z taką sama precyzją zapisu, jak pole powierzchni działki ewidencyjnej.

- Dla działek, dla których w wyniku prac modernizacyjnych zostaną stwierdzone zmiany w zakresie użytków, Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych.

- Uzupełnić klasy rowów z gruntów przyległych.

- Zadania w zakresie budynków i lokali:

- Wykonawca dokona analizy materiałów źródłowych PZGiK dotyczących budynków.

- Wykonawca prac pozyska numeryczny opis konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych na podstawie terenowych pomiarów bezpośrednich. Pomiar tych budynków ma być wykonany w sposób umożliwiający ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz rozporządzenia EGiB. Wykonawca sporządzi z tych czynności mapę porównania na kopii mapy ewidencyjnej w skali zapewniającej jej czytelność (nie dotyczy to budynków, które znajdują się w bazie mapy numerycznej z pomiaru GPS lub pomiaru dalmierzem).

- Powierzchnię zabudowy budynku Wykonawca określi na podstawie numerycznego opisu obiektów wliczanych do powierzchni zabudowy i obliczy z precyzją zapisu do 1m2.

- Jeśli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, Wykonawca pozyska informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości budynkowej oraz założy jednostki rejestrowe budynkowe zgodnie z § 13 rozporządzenia EGiB.

- Wykonawca zaktualizuje dane EGiB dotyczące atrybutów budynków zgodnie z § 18 rozporządzenia EGiB.

- Wykonawca dokona pomiaru i zaktualizuje dane EGiB zgodnie z § 19 rozporządzenia EGiB.

- Obiekty trwale związane z budynkami np. taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych muszą zachować poprawność topologiczną. Wykonawca odpowiednio dostosuje ww. obiekty w zgodności z przepisami, a także uzupełni atrybut „Budynek” tych elementów o identyfikator budynku z którym jest trwale związany.

- Wykonawca do ujawnienia danych dotyczących budynków uwzględni informacje uzgodnione z Wydziałem Budownictwa i Środowiska. Do pozyskania opisowych danych ewidencyjnych dotyczących lokali na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni materiały analogowe, bądź wskaże lokalizację, w której zdeponowano materiały w postaci cyfrowej. W przypadkach niejednoznacznych oraz braku ww. dokumentacji Wykonawca przedstawi zdjęcia do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

- Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję mieszkalną. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie garaż stanowi przybudówkę do zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym należy zaznaczyć ten stan cienką przerywaną linią (blok budynku). W kartotece budynków oraz części graficznej EGiB będzie to jeden budynek, o jednym numerze ewidencyjnym z zaznaczeniem, tam gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi.

- Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na obowiązującej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać, jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT).

- W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

- Dane opisowe dotyczące budynków i lokali przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji gruntów i budynków Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem EGiB.

- Źródłami danych dotyczących samodzielnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości ujawnia się w ewidencji gruntów na podstawie wpisów do ksiąg wieczystych oraz na podstawie aktów notarialnych sporządzonych w związku z wyodrębnieniem tych lokali. Wykonawca po uzupełnieniu danych opisowych lokali jest zobowiązany do zeskanowania i podpięcia dokumentów z których pozyskał przedmiotowe informacje.

- Jeśli w wyniku badania księgi wieczystej dla gruntu lub budynku Wykonawca stwierdzi występowanie nieruchomości lokalowych to pozyskując dane z platformy ekw.ms.gov.pl/ZSIN łącznie z aktem notarialnym oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu ujawni te nieruchomości lokalowe w ewidencji gruntów i budynków.

- Jeśli na podstawie analizy księgi wieczystej dla gruntu lub budynku zostanie stwierdzona nieprawidłowość przypisanej jednostki rejestrowej lokalowej dla lokalu niestanowiącego odrębnej nieruchomości, Wykonawca dokona dostosowania tej jednostki rejestrowej zgodnie z § 13 rozporządzenia EGiB.

- Wykonawca sporządzi protokół z badania księgi wieczystej lokalowej, na podstawie której została założona jednostka lokalowa.

- Wykonawca ujawni zmiany w zakresie użytkowania wieczystego na podstawie zawiadomień z ksiąg wieczystych łącznie z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności (otrzymane od Zamawiającego w postaci analogowej).

- Dane opisowe lokali przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych obejmujących wszystkie atrybuty lokali określone w § 20 rozporządzenia EGiB.

- Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGiB Budynek wartości atrybutów „pole powierzchni użytkowej”, „pole powierzchni użytkowej lokalu”, „pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokalu wynikające z sumy pól pomieszczeń przynależnych” są:

- księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych (przy czym przy pobieraniu danych o lokalach należy wyróżnić wszystkie pomieszczenia przynależne wraz z ich powierzchniami);

- akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

- dokumentacja, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

- Budynki wraz z obiektami trwale związanymi z budynkiem nie stanowiące bazy danych EGiB (m.in. budynki projektowane, budynki w budowie, wiaty, ruiny, budynki które nie mają nadanego identyfikatora) a istniejące w dotychczasowej bazie EGiB należy przenieść do archiwalnej wersji oraz utworzyć warstwę w BDOT500 w uzgodnionym formacie. Pozostałe budynki istniejące w bazie EGiB (m.in. zabudowane altanki) nie spełniające definicji budynku zgodnie z rozporządzeniem EGiB po dokonaniu wywiadu terenowego decyzję o przeniesienie do wersji archiwalnej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.

- Wykonawca podejmie co najmniej dwukrotną próbę pomiaru geodezyjnego budynków wymagających aktualizacji, wraz z pozostawianiem w widocznym miejscu informacji z numerem kontaktowym. Wykonawca sporządzi listę budynków (id budynku, nr działki), których nie pomierzono. Wykonawca sporządzi wykaz kolizji budynków z granicami działek ewidencyjnych (m.in. id budynku, numery działek ewidencyjnych, informacja o kolizji wraz z uzasadnieniem pozostawienia w bazie EGiB).

- Wykonawca dostosuje identyfikatory budynków i lokali do przepisów rozporządzenia EGiB oraz wykona zestawienie ID zmian przenumerowania.

- Pozostałe zadania modernizacji EGiB:

- Zamówienie obejmuje również dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków obszaru opracowania do wymogów rozporządzenia EGiB.

- Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

- Wykonawca uzupełni brakujące dane dotyczące podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów:

- PESEL - w odniesieniu do osób fizycznych;

- REGON, KRS - w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych; w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery identyfikacyjne REGON, a także w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dokona innych zmian w zbiorze przedmiotowych danych, w szczególności dotyczących adresów oraz brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu.

- Wykonawca w części graficznej bazy EGiB poprawi i uzupełni dla działek ewidencyjnych oraz punktów granicznych, numery ewidencyjne operatów technicznych, które były materiałem źródłowym (pełny zapis identyfikatora operatu). Sposób zmiany uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca dokona redakcji kartograficznej części graficznej EGiB, w skali 1:1000.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie korzystał z rejestru Pesel/Regon/Z SIN.

- Wykonawca na podstawie rejestru Pesel/Regon dokona aktualizacji adresów podmiotów ewidencyjnych po konsultacji z pracownikami PODGiK.

- Wykonawca na podstawie dostępu do portalu ZSIN z nadanymi uprawnieniami do bazy PESEL ustali i uzupełni dane dot. osób fizycznych w tym „status osoby” (żyjąca/zmarła), numer PESEL, drugie imię, płeć, imiona rodziców oraz adres zameldowania na pobyt stały, a także w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Wykonawca dokona aktualizacji widniejących w bazie podmiotowych danych, w szczególności dotyczących brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu. Czynności te wykona na aktualnej bazie EGiB przed wysłaniem zawiadomień o czynnościach ustalania przebiegu granic.

- W przypadku niejednoznacznego dopasowania podmiotu figurującego w bazach EGIB do podmiotu w bazie PESEL/REGON niedopuszczalne jest uzupełnianie i aktualizacja danych w bazie EGIB.

- Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, a w przypadku braku takiej dokumentacji, Wykonawca określi dane dotyczące takich granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z uwzględnieniem treści art. 220 ust. 1-4 Prawo Wodne. Sposób postępowania Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym. Wyniki uzgodnień należy umieścić w dzienniku robót.

- Wykonawca dokona uzgodnień w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych na granicach jednostek ewidencyjnych z sąsiednimi powiatami.

- Wykonawca dokona analizy kolizji i uzgodnienia topologicznego obiektów GESUT i BDOT500 dochodzących do obrysów budynków pomierzonych w wyniku modernizacji EGIB.

- Z całości wykonanych prac Wykonawca sporządzi operat techniczny zawierający m.in.

- dokumentację wymaganą przepisami rozporządzenia w sprawie standardów,

- dokumentację wskazaną w Projekcie modernizacji oraz w niniejszych warunkach technicznych nie wymieniona poniżej, w tym zaktualizowane dokumenty z Etapu I,

- zestawienia, wykazy, protokoły, raporty, obliczenia, szkice polowe oraz pozostałe dokumenty, które wykorzystane zostały w ramach prac modernizacyjnych lub które powstały w toku ich wykonywania,

- dokumentację zawierającą rezultaty analizy i przetwarzania wyników pomiarów pomiarowej osnowy,

- szkice polowe z pomiaru granic i budynków,

- dokumentację procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz zestawienie działek ewidencyjnych objętych czynnościami ustalenia posortowanych kolejno od 1 do n, ze wskazaniem liczby porządkowej z protokołu ustalenia oraz nr szkicu i nr potwierdzenia odbioru zawiadomienia,

- wyniki porównania mapy ewidencyjnej z terenem,

- dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę kontroli wewnętrznej, wraz z plikami walidacji,

- kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- dziennik robót z uzgodnieniami,

- zbiory danych BDOT500 pomierzone i zmodyfikowane m.in. w wyniku prac związanych z zapewnieniem topologii z modyfikowanymi obiektami bazy EGiB, w wyniku pomiarów śladów granicznych oraz w wyniku zmian przepisów rozporządzenia EGiB w uzgodnionym formacie,

- zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB przez Wykonawcę w uzgodnionym formacie oraz formacie GML.

- W sprawozdaniu technicznym oprócz elementów obligatoryjnych Wykonawca opisze szczegółowo realizację prac oraz sytuacje szczególne, jakie wystąpiły podczas tych prac.

- Operat techniczny skompletowany winien być oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

- Operat techniczny zostanie przygotowany w formacie PDF z zakodowaniem treści umożliwiającej wyszukiwanie fraz w pliku. Forma skanu nie jest akceptowana przy czym ograniczenie to nie dotyczy dokumentów z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dokumentów sporządzonych w terenie oraz dokumentów, które Wykonawca otrzymał od instytucji/firm trzecich. Numeracja stron operatu technicznego musi być zgodna z numeracją stron pliku PDF.

20) Operat należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez kierownika prac odpowiadającego za jakość i poprawność wykonania całości opracowania.

- Prace przewidziane do wykonania w ETAPIE III

- Wykonawca zapewni udział co najmniej jednej osoby, posiadającej uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 (określone w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy PGiK) w czynnościach wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres co najmniej 15 dni roboczych. Ponadto Wykonawca zapewni również co najmniej jedno stanowisko komputerowe potrzebne do przeprowadzenia czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego przez osobę i w terminie, o którym mowa wyżej. Wykonawca na czas wyłożenia przygotuje odpowiednią dokumentację projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z mapami ewidencyjnymi oraz sporządzi protokół z wyłożenia wraz z załącznikami zawierającymi odpowiednie wydruki z rejestrów i kartotek lub wypisy z tych rejestrów lub kartotek opatrzone niezbędnymi adnotacjami i podpisami (osoby zainteresowanej i osoby wykładającej projekt operatu). Ponadto w protokole znajdą się wpisy wniesionych uwag przez zainteresowane strony.

- Wykonawca przygotuje dokumentację projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z mapami ewidencyjnymi (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Wykonawca zapewni udział swojego ww. przedstawiciela przy rozstrzyganiu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego zgłoszonych w trakcie wyłożenia tego projektu. Poprzez udział, rozumie się pisemne opracowanie stanowiska Wykonawcy prac do zgłoszonych uwag, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi przez Wykonawcę prac od Zamawiającego. Jeśli upoważniony pracownik starostwa oraz Inspektor Nadzoru zdecyduje o zasadności wniesionych uwag, Wykonawca dokona zmian w roboczej bazie danych EGiB zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi oraz sporządzi odpowiednią dokumentację, wykazy i szkice oraz zaktualizuje pozostałe dokumenty opracowania na które wpływa zmiana, niezbędne do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonawca przygotuje opinię techniczną do każdej zgłoszonej uwagi wraz z analizą i uzasadnieniem rozstrzygnięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w postaci plików do zasilenia powiatowej bazy danych w uzgodnionym formacie z Zamawiającym

- Do plików danych służących do zasilenia Wykonawca załączy raporty kontroli wewnętrznej z wykonanych weryfikacji przed zasileniem bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków rezultatami prac modernizacyjnych. Raporty kontroli wewnętrznych powinny uwzględniać również kontrole poprawności i spójności między częścią opisową i graficzną m.in. rozliczenia użytków i klas i powierzchni, spójności merytorycznej, topologii.

- Wykonawca przeprowadzi zasilenie próbne na aktualnej bazie EGiB w środowisku testowym Wykonawcy lub udostępnionym przez Zamawiającego.

- Docelowej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dokona Wykonawca, po pozytywnym protokole  Inspektora Nadzoru całego  zadania oraz po weryfikacji Zamawiającego, w tym po uprzednim zweryfikowaniu plików zasilających bazy EGiB oraz upłynięciu terminów, o którym mowa w art. 24a ust. 4 i ust. 7 ustawy PGiK.

POZOSTAŁY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCY REALIZACJI PRAC

- System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

- część opisowa prowadzona jest w systemie: Geo-Info EGiB w wersji 24.4.5.0 firmy Systherm Info Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

- część geometryczna prowadzona jest w systemie: Geo-Info Mapa w wersji 24.4.5.0 firmy Systherm Info Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Część opisowa i geometryczna są ze sobą zintegrowane.

- Termin realizacji Etapu rozumiany jest, jako odbiór Etapu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przewidywany czas na kontrolę.

- Podział dokumentacji i danych wskazany w niniejszych warunkach technicznych ma charakter przybliżony i określa minimalne wymagania. Szczegółowy i fizyczny podział należy uzgadniać z Zamawiającym w trakcie trwania prac, uwzględniając wielkość powstałej dokumentacji oraz aspekty techniczno-organizacyjne.

- Wszelka wymiana danych zawierających dane osobowe musi odbywać się z zastosowaniem kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności szyfrowanie plików, szyfrowanie połączenia, zabezpieczania hasłem.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, ale nie rzadziej, niż raz na miesiąc, udostępni cyfrowe kopie operatów technicznych przyjmowanych na bieżąco do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w trakcie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru, na każdym etapie wykonywania prac, dostęp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji i plików bazy roboczej oraz udzielania informacji o zaawansowaniu prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zaleceń Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający udzieli wsparcia w zakresie pozyskania niezbędnych materiałów PZGiK z sąsiednich powiatów.

- Zamawiający udzieli wsparcia w zakresie uzyskania dostępu do portalu ZSIN na czas realizacji modernizacji EGiB.

- Kontrola dokumentacji ze wszystkich Etapów kolejnych części będzie wykonywana na próbce. Jeżeli w obszarze próbki stwierdzono wady i błędy, Zamawiający uznaje, że całe opracowanie danej części obarczone jest wadami i błędami.

- Stwierdzone wady, błędy i usterki wskazane w kontroli merytorycznej Wykonawca zobowiązany jest do poprawy analogicznych wad, błędów i usterek w całości opracowania wraz z zadbaniem o spójność dokumentacji oraz bazy danych EGiB (części graficznej i opisowej).

- Przedstawiciele Zamawiającego oraz zespół Inspektora Nadzoru mogą uczestniczyć w czynnościach terenowych. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o harmonogramie prac terenowych.

- Osoby z zespołów terenowych zobowiązane są do noszenia kamizelek odblaskowych z napisem GEODETA, posiadania upoważnienia imiennego wraz z fotografią od Wykonawcy oraz kopii informacji Starosty Wrzesińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków.

- Osoby z zespołów terenowych zobowiązane są do informowania zainteresowanych osób z obszaru opracowania o przeprowadzanych pracach oraz udostepnienia nr telefonu do kierownika prac oraz przedstawicieli Starostwa.