## Arkusz
|  | Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski | [20 empty] | ul. Zimowa 18 87-800 Włocławek
Kosztorys Inwestorski
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45000000-7 | [13 empty] | Roboty budowlane
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [13 empty] | Przebudowa drogi gminnej nr 170502C relacji Jankowo - Jarczechowo - Kikół
|  | ADRES INWESTYCJI: | [13 empty] | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI GMINA LIPNO
|  | NAZWA INWESTORA: | [13 empty] | GMINA LIPNO
|  | ADRES INWESTORA: | [13 empty] | Ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Piotr Przybylski
|  | DATA OPRACOWANIA: | [15 empty] | 30.12.2024
|  | Stawka roboczogodziny | [11 empty] | 38,50 zł
| POZIOM CEN: | [12 empty] | 4 kw. 2024
Ceny średnie RMS (Intercenbud)
NARZUTY
|  | Koszty pośrednie [Kp] | [18 empty] | 70,5% (R+S)
|  | Zysk [Z] | [18 empty] | 13,5% (R+S+Kp(R+S))
|  | VAT [V] | [18 empty] | 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
|  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | [22 empty] | 922 385,78 zł
|  | PODATEK VAT: | [22 empty] | (23%) 212 148,73 zł
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: | [22 empty] | 1 134 534,51 zł
|  | SŁOWNIE: | [10 empty] | jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery i 51/100 zł
Zatwierdził
Data zatwierdzenia
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE Przebudowa drogi gminnej nr 170502C relacji Jankowo - Jarczechowo - Kikół " Wykonanie umocnionego pobocza o szerokości 0,25 m na długości 910 mb; Wykonanie utwardzonych zjazdów PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI przekrój dla klasy dróg – D (Dojazdowa) 1x1; kategoria ruchu KR 1; prędkość projektowana – 30 km/h; szerokość jezdni – 3,5 m; szerokość pobocza 0,75 m po każdej ze stron KONSTRUKCJE Nawierzchnia jezdni: Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 3 cm; Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 3 cm; Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 23cm; Warstwa odsączająca gr. 10 cm; Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do G-1. Konstrukcja zjazdów Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 3 cm; Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 3 cm; Podbudowa z KŁSM WG WT 4 Z 2010r. o grubości 23 cm; Warstwa odcinająca z pasku grubości 10 cm; Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone Konstrukcja poboczy w części umocnienia kruszywem Nawierzchnia z KŁSM WG WT 4 Z 2010r. o grubości 20cm; Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone Konstrukcja poboczy w części umocnienia przy użyciu betonu asfaltowego Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 3 cm; Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 3 cm; Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 23cm; Warstwa odsączająca gr. 10 cm; Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntow
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa | [5 empty] | Nr spec. techn. |  |  | Opis i wyliczenia | [18 empty] | j.m. |  |  | Poszcz. |  |  |  | Razem
PRZEDMIAR:
1 | [11 empty] | Roboty przygotowawcze
1 d.1 |  |  | KNNR 1 0111-01 | [8 empty] | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | [18 empty] | km
[12 empty] | 0.91 | [18 empty] | km |  |  | 0.91
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 0.91
2 d.1 |  |  | KNNR 1 0113-01 | [8 empty] | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 5,2 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4932
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4932
2 | [11 empty] | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
3 d.2 |  |  | KNNR 1 0210-01 | [8 empty] | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | [18 empty] | m3
[12 empty] | 20 * 0,5 * 1,5 | [18 empty] | m3 |  |  | 15
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 15
4 d.2 |  |  | KNR 2-28 0703-05 | [8 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 400 mm | [18 empty] | m
[12 empty] | 10 | [18 empty] | m |  |  | 10
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 10
5 d.2 |  |  | KNR 2-28 0703-04 | [8 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 200 mm | [18 empty] | m
[12 empty] | 10 | [18 empty] | m |  |  | 10
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 10
6 d.2 |  |  | KNR 2-31 0604-05 | [8 empty] | Studnie z kręgów betonowych fi 1200 i głębokości 3.0 m | [18 empty] | szt.
[12 empty] | 4 | [18 empty] | szt. |  |  | 4
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4
7 d.2 |  |  | KNR 2-01 0230-01 | [8 empty] | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę | [18 empty] | m3
[12 empty] | 20 * 0,5 * 1,5 | [18 empty] | m3 |  |  | 15
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 15
8 d.2 |  |  | KNR 2-01 0236-01 | [8 empty] | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | [18 empty] | m3
[12 empty] | 20 * 0,5 * 1,5 | [18 empty] | m3 |  |  | 15
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 15
9 d.2 |  |  | KNR 2-31 0109-03 | [8 empty] | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 220 * 0,5 * 2 | [18 empty] | m2 |  |  | 220
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 220
10 d.2 |  |  | KNR 2-31 0609-06 | [8 empty] | Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej | [18 empty] | m2
[12 empty] | 220 * 0,5 * 2 | [18 empty] | m2 |  |  | 220
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 220
3 | [11 empty] | Roboty przy nawierzchni jezdni
11 d.3 |  |  | KNNR 6 0101-02 | [8 empty] | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 5,2 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4932
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4932
12 d.3 |  |  | KNNR 6 0104-01 | [8 empty] | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 5,2 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4932
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4932
13 d.3 |  |  | KNNR 6 0113-01 | [8 empty] | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 5,2 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4932
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4932
14 d.3 |  |  | KNNR 6 0113-04 | [8 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 5,2 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4932
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4932
15 d.3 |  |  | KNNR 6 1005-04 | [8 empty] | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 4,7 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4477
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4477
16 d.3 |  |  | KNNR 6 1005-07 | [8 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 4,7 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4477
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4477
17 d.3 |  |  | KNNR 6 0308-01 | [8 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 4,7 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4477
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4477
18 d.3 |  |  | KNNR 6 1005-06 | [8 empty] | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 4,5 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4295
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4295
19 d.3 |  |  | KNNR 6 1005-07 | [8 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 4,5 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4295
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4295
20 d.3 |  |  | KNNR 6 0309-01 | [8 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 4,5 + 200 | [18 empty] | m2 |  |  | 4295
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 4295
4 | [11 empty] | Roboty przy nawierzchni zjazdów
21 d.4 |  |  | KNNR 6 0101-02 | [8 empty] | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na powierzchni zjazdów w ilości 19 szt. | [18 empty] | m2
[12 empty] | 19 * 20 | [18 empty] | m2 |  |  | 380
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 380
22 d.4 |  |  | KNNR 6 0106-05 | [8 empty] | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 380 | [18 empty] | m2 |  |  | 380
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 380
23 d.4 |  |  | KNNR 6 0113-01 | [8 empty] | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 380 | [18 empty] | m2 |  |  | 380
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 380
24 d.4 |  |  | KNNR 6 0113-04 | [8 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 380 | [18 empty] | m2 |  |  | 380
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 380
25 d.4 |  |  | KNNR 6 0308-01 | [8 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [18 empty] | m2
[12 empty] | 380 | [18 empty] | m2 |  |  | 380
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 380
26 d.4 |  |  | KNNR 6 0309-01 | [8 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | [18 empty] | m2
[12 empty] | 380 | [18 empty] | m2 |  |  | 380
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 380
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa | [5 empty] | Nr spec. techn. |  |  | Opis i wyliczenia | [18 empty] | j.m. |  |  | Poszcz. |  |  |  | Razem
5 | [11 empty] | Roboty wykończeniowe
27 d.5 |  |  | KNNR 1 0503-03 | [8 empty] | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | [18 empty] | m2
[12 empty] | (910 - 220) * 2 * 0,75 | [18 empty] | m2 |  |  | 1035
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 1035
28 d.5 |  |  | KNNR 6 0113-04 | [8 empty] | Wykonanie umocnienia poboczy grubości 6 cm | [18 empty] | m2
[12 empty] | 910 * 2 * 0,25 | [18 empty] | m2 |  |  | 455
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 455
29 d.5 |  |  | KNNR 6 0702-01 | [8 empty] | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | [18 empty] | szt.
[12 empty] | 11 | [18 empty] | szt. |  |  | 11
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 11
30 d.5 |  |  | KNNR 6 0702-04 | [8 empty] | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | [18 empty] | szt.
[12 empty] | 11 | [18 empty] | szt. |  |  | 11
[34 empty] | RAZEM |  |  |  | 11
Kosztorys inwestorski
Lp. |  |  |  |  | Podstawa |  |  |  |  | Opis | [13 empty] | j.m. |  | Ilość | [6 empty] | Cena jedn. |  |  |  | Wartość
KOSZTORYS:
1 | [9 empty] | Roboty przygotowawcze | [26 empty] | 8935.9
1 d.1 |  |  |  |  | KNNR 1 0111-01 |  |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | [13 empty] | km |  | 0.91 | [6 empty] | 4454.09 |  |  |  | 4053.22
2 d.1 |  |  |  |  | KNNR 1 0113-01 |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | [13 empty] | m2 |  | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000 | [6 empty] | 0.99 |  |  |  | 4882.68
Razem dział: Roboty przygotowawcze 8 935,90
2 | [9 empty] | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [26 empty] | 108696.2
3 d.2 |  |  |  |  | KNNR 1 0210-01 |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | [13 empty] | m3 |  | 20 * 0,5 * 1,5 = 15,000 | [6 empty] | 29.65 |  |  |  | 444.75
4 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-28 0703-05 |  |  |  |  | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 400 mm | [13 empty] | m |  | 10 | [6 empty] | 82.5 |  |  |  | 825
5 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-28 0703-04 |  |  |  |  | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 200 mm | [13 empty] | m |  | 10 | [6 empty] | 95.3 |  |  |  | 953
6 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-31 0604-05 |  |  |  |  | Studnie z kręgów betonowych fi 1200 i głębokości 3.0 m | [13 empty] | szt. |  | 4 | [6 empty] | 3370.8 |  |  |  | 13483.2
7 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-01 0230-01 |  |  |  |  | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę | [13 empty] | m3 |  | 20 * 0,5 * 1,5 = 15,000 | [6 empty] | 2.84 |  |  |  | 42.6
8 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-01 0236-01 |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | [13 empty] | m3 |  | 20 * 0,5 * 1,5 = 15,000 | [6 empty] | 11.43 |  |  |  | 171.45
9 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-31 0109-03 |  |  |  |  | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | [13 empty] | m2 |  | 220 * 0,5 * 2 = 220,000 | [6 empty] | 69.65 |  |  |  | 15323
10 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-31 0609-06 |  |  |  |  | Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej | [13 empty] | m2 |  | 220 * 0,5 * 2 = 220,000 | [6 empty] | 352.06 |  |  |  | 77453.2
Razem dział: Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych 108 696,20
3 | [9 empty] | Roboty przy nawierzchni jezdni | [26 empty] | 709809.41
11 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 0101-02 |  |  |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | [13 empty] | m2 |  | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000 | [6 empty] | 4.88 |  |  |  | 24068.16
12 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 0104-01 |  |  |  |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | [13 empty] | m2 |  | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000 | [6 empty] | 16.15 |  |  |  | 79651.8
13 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 0113-01 |  |  |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | [13 empty] | m2 |  | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000 | [6 empty] | 25.39 |  |  |  | 125223.48
14 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 0113-04 |  |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | [13 empty] | m2 |  | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000 | [6 empty] | 16.09 |  |  |  | 79355.88
15 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 1005-04 |  |  |  |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | [13 empty] | m2 |  | 910 * 4,7 + 200 = 4 477,000 | [6 empty] | 2.42 |  |  |  | 10834.34
16 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 1005-07 |  |  |  |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [13 empty] | m2 |  | 910 * 4,7 + 200 = 4 477,000 | [6 empty] | 4.15 |  |  |  | 18579.55
17 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 0308-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [13 empty] | m2 |  | 910 * 4,7 + 200 = 4 477,000 | [6 empty] | 39.05 |  |  |  | 174826.85
18 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 1005-06 |  |  |  |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | [13 empty] | m2 |  | 910 * 4,5 + 200 = 4 295,000 | [6 empty] | 0.86 |  |  |  | 3693.7
19 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 1005-07 |  |  |  |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [13 empty] | m2 |  | 910 * 4,5 + 200 = 4 295,000 | [6 empty] | 4.15 |  |  |  | 17824.25
20 d.3 |  |  |  |  | KNNR 6 0309-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | [13 empty] | m2 |  | 910 * 4,5 + 200 = 4 295,000 | [6 empty] | 40.92 |  |  |  | 175751.4
Razem dział: Roboty przy nawierzchni jezdni 709 809,41
Kosztorys inwestorski
Lp. |  |  |  |  | Podstawa |  |  |  |  | Opis | [13 empty] | j.m. |  | Ilość | [6 empty] | Cena jedn. |  |  |  | Wartość
4 | [9 empty] | Roboty przy nawierzchni zjazdów | [26 empty] | 71687
21 d.4 |  |  |  |  | KNNR 6 0101-02 |  |  |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na powierzchni zjazdów w ilości 19 szt. | [13 empty] | m2 |  | 19 * 20 = 380,000 | [6 empty] | 5.71 |  |  |  | 2169.8
22 d.4 |  |  |  |  | KNNR 6 0106-05 |  |  |  |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | [13 empty] | m2 |  | 380 | [6 empty] | 46.59 |  |  |  | 17704.2
23 d.4 |  |  |  |  | KNNR 6 0113-01 |  |  |  |  | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | [13 empty] | m2 |  | 380 | [6 empty] | 34.66 |  |  |  | 13170.8
24 d.4 |  |  |  |  | KNNR 6 0113-04 |  |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [13 empty] | m2 |  | 380 | [6 empty] | 21.26 |  |  |  | 8078.8
25 d.4 |  |  |  |  | KNNR 6 0308-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [13 empty] | m2 |  | 380 | [6 empty] | 39.27 |  |  |  | 14922.6
26 d.4 |  |  |  |  | KNNR 6 0309-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | [13 empty] | m2 |  | 380 | [6 empty] | 41.16 |  |  |  | 15640.8
Razem dział: Roboty przy nawierzchni zjazdów 71 687,00
5 | [9 empty] | Roboty wykończeniowe | [26 empty] | 23257.27
27 d.5 |  |  |  |  | KNNR 1 0503-03 |  |  |  |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | [13 empty] | m2 |  | (910 - 220) * 2 * 0,75 = 1 035,000 | [6 empty] | 9.31 |  |  |  | 9635.85
28 d.5 |  |  |  |  | KNNR 6 0113-04 |  |  |  |  | Wykonanie umocnienia poboczy grubości 6 cm | [13 empty] | m2 |  | 910 * 2 * 0,25 = 455,000 | [6 empty] | 17.19 |  |  |  | 7821.45
29 d.5 |  |  |  |  | KNNR 6 0702-01 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | [13 empty] | szt. |  | 11 | [6 empty] | 288.5 |  |  |  | 3173.5
30 d.5 |  |  |  |  | KNNR 6 0702-04 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | [13 empty] | szt. |  | 11 | [6 empty] | 238.77 |  |  |  | 2626.47
Razem dział: Roboty wykończeniowe 23 257,27
Kosztorys netto 922 385,78
VAT 23% 212 148,73
Kosztorys brutto 1 134 534,51
Tabela elementów scalonych
Lp. |  |  |  | Nazwa | [12 empty] | Uproszczone |  | Robocizna | Materiały |  | Sprzęt | [5 empty] | Kp |  |  |  | Z |  |  |  | Razem |  |  |  | Udział %
1 |  |  |  | Roboty przygotowawcze | [12 empty] | 0 |  | 2894.11 | 23.72 |  | 1718.25 | [5 empty] | 3241.03 |  |  |  | 1058.79 |  |  |  | 8935.9 |  |  |  | 0,79%
2 |  |  |  | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [12 empty] | 0 |  | 22666.55 | 62114.18 |  | 1405.39 | [5 empty] | 16969.64 |  |  |  | 5540.44 |  |  |  | 108696.2 |  |  |  | 9,58%
3 |  |  |  | Roboty przy nawierzchni jezdni | [12 empty] | 0 |  | 46006.66 | 441497.31 |  | 92636.47 | [5 empty] | 97753.1 |  |  |  | 31915.87 |  |  |  | 709809.41 |  |  |  | 62,56%
4 |  |  |  | Roboty przy nawierzchni zjazdów | [12 empty] | 0 |  | 2094.18 | 53383.16 |  | 7362.5 | [5 empty] | 6669.39 |  |  |  | 2177.77 |  |  |  | 71687 |  |  |  | 6,32%
5 |  |  |  | Roboty wykończeniowe | [12 empty] | 0 |  | 6075.2 | 8788.98 |  | 1404.14 | [5 empty] | 5269.01 |  |  |  | 1719.94 |  |  |  | 23257.27 |  |  |  | 2,05%
|  |  |  | Kosztorys netto | [12 empty] | 0 |  | 79736.7 | 565807.35 |  | 104526.75 | [5 empty] | 129902.17 |  |  |  | 42412.81 |  |  |  | 922385.78 |  |  |  | 81,30%
|  |  |  | VAT 23% | [31 empty] | 212148.73 |  |  |  | 18,70%
|  |  |  | Kosztorys brutto | [31 empty] | 1134534.51 |  |  |  | 100,00%
Słownie: | [6 empty] | jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery i 51/100 zł
Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
Lp. | [5 empty] | Podstawa |  |  |  |  | Opis | [15 empty] | j.m. |  |  | Nakłady jedn. |  |  |  |  | Cena jedn. |  |  |  | Koszt jedn.
KOSZTORYS:
1 | [10 empty] | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | [5 empty] | KNNR 1 0111-01 |  |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | [15 empty] | km
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 56 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 2156
--Materiały--
2* | [10 empty] | słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów | [15 empty] | m3 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 236.94 |  |  |  | 26.063
--Sprzęt--
3* | [10 empty] | samochód dostawczy | [15 empty] | m-g |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 88.12 |  |  |  | 132.18
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 2314.243
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 1613.167
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 526.682
Razem pozycja | [38 empty] | 4454.09
Cena jednostkowa | [38 empty] | 4454.09
2 d.1 | [5 empty] | KNNR 1 0113-01 |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0049 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.189
--Sprzęt--
2* | [10 empty] | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0023 |  |  |  |  | 140.9 |  |  |  | 0.324
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 0.513
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 0.362
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.118
Razem pozycja | [38 empty] | 0.99
Cena jednostkowa | [38 empty] | 0.99
2 | [10 empty] | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
3 d.2 | [5 empty] | KNNR 1 0210-01 |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | [15 empty] | m3
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.182 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 7.007
--Sprzęt--
2* | [10 empty] | koparka 0.15 m3 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0625 |  |  |  |  | 133.02 |  |  |  | 8.314
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 15.321
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 10.801
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 3.526
Razem pozycja | [38 empty] | 29.65
Cena jednostkowa | [38 empty] | 29.65
4 d.2 | [5 empty] | KNR 2-28 0703-05 |  |  |  |  | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 400 mm | [15 empty] | m
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.237 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 9.125
--Materiały--
2* | [10 empty] | rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne perforowane o śr. nom. 125 mm | [15 empty] | m |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 21.44 |  |  |  | 22.298
3* | [10 empty] | kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej o śr. nom. 125 mm | [15 empty] | szt |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 15.19 |  |  |  | 0.456
4* | [10 empty] | złączki z tworzyw do rur dwuściennych o śr. nom. 125 mm | [15 empty] | szt |  |  | 0.173 |  |  |  |  | 226.39 |  |  |  | 39.165
5* | [10 empty] | uszczelki do rur z tworzyw dwuściennych o śr. nom. 125 mm | [15 empty] | szt |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 0.996
6* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 2 | [8 empty] | 1.258
--Sprzęt--
7* | [10 empty] | ciągnik kołowy 29-37 kW | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0042 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  | 0.303
8* | [10 empty] | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0042 |  |  |  |  | 9.47 |  |  |  | 0.04
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 73.641
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 6.675
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 2.179
Razem pozycja | [38 empty] | 82.5
Cena jednostkowa | [38 empty] | 82.5
5 d.2 | [5 empty] | KNR 2-28 0703-04 |  |  |  |  | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 200 mm | [15 empty] | m
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.219 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 8.432
--Materiały--
2* | [10 empty] | rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne perforowane o śr. nom. 100 mm | [15 empty] | m |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 34.98 |  |  |  | 36.379
3* | [10 empty] | kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej o śr. nom. 100 mm | [15 empty] | szt |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 16.28 |  |  |  | 0.488
4* | [10 empty] | złączki z tworzyw do rur dwuściennych o śr. nom. 100 mm | [15 empty] | szt |  |  | 0.173 |  |  |  |  | 226.39 |  |  |  | 39.165
5* | [10 empty] | uszczelki do rur z tworzyw dwuściennych o śr. nom. 100 mm | [15 empty] | szt |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  | 0.89
6* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 2 | [8 empty] | 1.538
--Sprzęt--
7* | [10 empty] | ciągnik kołowy 29-37 kW | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0033 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  | 0.238
8* | [10 empty] | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0033 |  |  |  |  | 9.47 |  |  |  | 0.031
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 87.161
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 6.134
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 2.003
Razem pozycja | [38 empty] | 95.3
Cena jednostkowa | [38 empty] | 95.3
6 d.2 | [5 empty] | KNR 2-31 0604-05 |  |  |  |  | Studnie z kręgów betonowych fi 1200 i głębokości 3.0 m | [15 empty] | szt.
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 33.85 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1303.225
--Materiały--
2* | [10 empty] | piasek | [15 empty] | m3 |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 32.75 |  |  |  | 20.96
3* | [10 empty] | tłuczeń kamienny sortowany | [15 empty] | t |  |  | 1.01 |  |  |  |  | 93.33 |  |  |  | 94.263
4* | [10 empty] | żwir | [15 empty] | m3 |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 134.56 |  |  |  | 170.891
5* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) | [15 empty] | % |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1.431
6* | [10 empty] | kręgi żelbetowe 120/60 śr. 120 cm | [15 empty] | m |  |  | 2 |  |  |  |  | 221.7 |  |  |  | 443.4
--Sprzęt--
7* | [10 empty] | żuraw samochodowy 4 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 114.94 |  |  |  | 60.918
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 2095.088
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 961.721
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 313.992
Razem pozycja | [38 empty] | 3370.8
Cena jednostkowa | [38 empty] | 3370.8
7 d.2 | [5 empty] | KNR 2-01 0230-01 |  |  |  |  | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę | [15 empty] | m3
--Sprzęt--
1* | [10 empty] | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0135 |  |  |  |  | 108.66 |  |  |  | 1.467
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 1.467
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 1.034
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.338
Razem pozycja | [38 empty] | 2.84
Cena jednostkowa | [38 empty] | 2.84
8 d.2 | [5 empty] | KNR 2-01 0236-01 |  |  |  |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | [15 empty] | m3
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.1337 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 5.147
--Sprzęt--
2* | [10 empty] | ubijak spalinowy 200 kg | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0704 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 0.76
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 5.907
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 4.164
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.36
Razem pozycja | [38 empty] | 11.43
Cena jednostkowa | [38 empty] | 11.43
9 d.2 | [5 empty] | KNR 2-31 0109-03 |  |  |  |  | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.2385 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 9.182
--Materiały--
2* | [10 empty] | krawędziaki iglaste kl.II | [15 empty] | m3 |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 1350.21 |  |  |  | 0.675
3* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 7.05 |  |  |  | 0.071
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M2+M3) | [15 empty] | % |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.004
5* | [10 empty] | mieszanka betonowa | [15 empty] | m3 |  |  | 0.1218 |  |  |  |  | 347.78 |  |  |  | 42.36
--Sprzęt--
6* | [10 empty] | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0402 |  |  |  |  | 112.79 |  |  |  | 4.534
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 56.826
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 9.67
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 3.157
Razem pozycja | [38 empty] | 69.65
Cena jednostkowa | [38 empty] | 69.65
10 d.2 | [5 empty] | KNR 2-31 0609-06 |  |  |  |  | Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 1.7799 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 68.526
--Materiały--
2* | [10 empty] | brukowiec | [15 empty] | t |  |  | 0.368 |  |  |  |  | 398.77 |  |  |  | 146.747
3* | [10 empty] | piasek | [15 empty] | m3 |  |  | 0.147 |  |  |  |  | 32.75 |  |  |  | 4.814
4* | [10 empty] | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | [15 empty] | t |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 795.29 |  |  |  | 63.623
5* | [10 empty] | kliniec kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.0324 |  |  |  |  | 93.52 |  |  |  | 3.03
6* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.021 |  |  |  |  | 7.05 |  |  |  | 0.148
7* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1.092
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 287.98
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 48.311
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 15.773
Razem pozycja | [38 empty] | 352.06
Cena jednostkowa | [38 empty] | 352.06
3 | [10 empty] | Roboty przy nawierzchni jezdni
11 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 0101-02 |  |  |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.033 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1.271
--Sprzęt--
2* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.497
3* | [10 empty] | walec wibracyjny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0082 |  |  |  |  | 92.04 |  |  |  | 0.755
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 2.523
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 1.779
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.581
Razem pozycja | [38 empty] | 4.88
Cena jednostkowa | [38 empty] | 4.88
12 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 0104-01 |  |  |  |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0772 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 2.972
--Materiały--
2* | [10 empty] | piasek | [15 empty] | m3 |  |  | 0.123 |  |  |  |  | 76.09 |  |  |  | 9.359
3* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.034
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.019
--Sprzęt--
5* | [10 empty] | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0133 |  |  |  |  | 38.11 |  |  |  | 0.507
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 12.891
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 2.453
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.801
Razem pozycja | [38 empty] | 16.15
Cena jednostkowa | [38 empty] | 16.15
13 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 0113-01 |  |  |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0266 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1.024
--Materiały--
2* | [10 empty] | tłuczeń kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.318 |  |  |  |  | 50.94 |  |  |  | 16.199
3* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.103
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.033
--Sprzęt--
5* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0027 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.372
6* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0387 |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  | 3.285
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 21.016
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 3.3
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.077
Razem pozycja | [38 empty] | 25.39
Cena jednostkowa | [38 empty] | 25.39
14 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 0113-04 |  |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0243 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.936
--Materiały--
2* | [10 empty] | tłuczeń kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 50.94 |  |  |  | 8.66
3* | [10 empty] | miał kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.0143 |  |  |  |  | 47.28 |  |  |  | 0.676
4* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.055
5* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.019
--Sprzęt--
6* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0025 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.345
7* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0256 |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  | 2.173
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 12.864
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 2.435
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.795
Razem pozycja | [38 empty] | 16.09
Cena jednostkowa | [38 empty] | 16.09
15 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 1005-04 |  |  |  |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.016 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.616
--Materiały--
2* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.055
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0
--Sprzęt--
4* | [10 empty] | szczotka mechaniczna (bez ciągnika) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0054 |  |  |  |  | 40.38 |  |  |  | 0.218
5* | [10 empty] | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0054 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  | 0.39
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 1.279
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 0.863
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.282
Razem pozycja | [38 empty] | 2.42
Cena jednostkowa | [38 empty] | 2.42
16 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 1005-07 |  |  |  |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0076 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.293
--Materiały--
2* | [10 empty] | asfalt drogowy | [15 empty] | kg |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  | 1.265
3* | [10 empty] | olej (paliwo technologiczne) | [15 empty] | dm3 |  |  | 0.018 |  |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 0.104
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.003
--Sprzęt--
5* | [10 empty] | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0122 |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 0.259
6* | [10 empty] | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0122 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  | 0.881
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 2.805
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 1.01
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.33
Razem pozycja | [38 empty] | 4.15
Cena jednostkowa | [38 empty] | 4.15
17 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 0308-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna 0,0312 * 0,75 | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0234 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.901
--Materiały--
2* | [10 empty] | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0,0995 * 0,75 | [15 empty] | t |  |  | 0.074625 |  |  |  |  | 384.93 |  |  |  | 28.725
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.057
--Sprzęt--
4* | [10 empty] | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0,0068 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0051 |  |  |  |  | 193.84 |  |  |  | 0.989
5* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny 0,0068 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0051 |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  | 0.433
6* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny ogumiony 0,0068 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0051 |  |  |  |  | 137.65 |  |  |  | 0.702
7* | [10 empty] | samochód samowyładowczy 5 t 0,0239 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.017925 |  |  |  |  | 127.28 |  |  |  | 2.281
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 34.088
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 3.741
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.221
Razem pozycja | [38 empty] | 39.05
Cena jednostkowa | [38 empty] | 39.05
18 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 1005-06 |  |  |  |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0058 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.223
--Materiały--
2* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.055
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0
--Sprzęt--
4* | [10 empty] | szczotka mechaniczna (bez ciągnika) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0017 |  |  |  |  | 40.38 |  |  |  | 0.069
5* | [10 empty] | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0017 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  | 0.123
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 0.47
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 0.293
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.096
Razem pozycja | [38 empty] | 0.86
Cena jednostkowa | [38 empty] | 0.86
19 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 1005-07 |  |  |  |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0076 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.293
--Materiały--
2* | [10 empty] | asfalt drogowy | [15 empty] | kg |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  | 1.265
3* | [10 empty] | olej (paliwo technologiczne) | [15 empty] | dm3 |  |  | 0.018 |  |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 0.104
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.003
--Sprzęt--
5* | [10 empty] | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0122 |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 0.259
6* | [10 empty] | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0122 |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  | 0.881
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 2.805
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 1.01
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.33
Razem pozycja | [38 empty] | 4.15
Cena jednostkowa | [38 empty] | 4.15
20 d.3 | [5 empty] | KNNR 6 0309-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0308 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1.186
--Materiały--
2* | [10 empty] | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I | [15 empty] | t |  |  | 0.0765 |  |  |  |  | 384.93 |  |  |  | 29.447
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.059
--Sprzęt--
4* | [10 empty] | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 193.84 |  |  |  | 1.086
5* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  | 0.475
6* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny ogumiony | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 137.65 |  |  |  | 0.771
7* | [10 empty] | samochód samowyładowczy 5 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0187 |  |  |  |  | 127.28 |  |  |  | 2.38
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 35.404
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 4.158
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.358
Razem pozycja | [38 empty] | 40.92
Cena jednostkowa | [38 empty] | 40.92
4 | [10 empty] | Roboty przy nawierzchni zjazdów
21 d.4 | [5 empty] | KNNR 6 0101-02 |  |  |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na powierzchni zjazdów w ilości 19 szt. | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.033 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1.271
--Sprzęt--
2* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0036 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.497
3* | [10 empty] | walec wibracyjny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0082 |  |  |  |  | 144.2 |  |  |  | 1.182
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 2.95
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 2.08
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.679
Razem pozycja | [38 empty] | 5.71
Cena jednostkowa | [38 empty] | 5.71
22 d.4 | [5 empty] | KNNR 6 0106-05 |  |  |  |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.193
--Materiały--
2* | [10 empty] | piasek | [15 empty] | m3 |  |  | 0.58671 |  |  |  |  | 76.09 |  |  |  | 44.643
3* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.0082 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.056
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.089
--Sprzęt--
5* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0069 |  |  |  |  | 107.08 |  |  |  | 0.739
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 45.72
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 0.657
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.215
Razem pozycja | [38 empty] | 46.59
Cena jednostkowa | [38 empty] | 46.59
23 d.4 | [5 empty] | KNNR 6 0113-01 |  |  |  |  | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0266 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1.024
--Materiały--
2* | [10 empty] | KRUSZYWO ŁAMANE | [15 empty] | t |  |  | 0.318 |  |  |  |  | 74.79 |  |  |  | 23.783
3* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.103
4* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.048
--Sprzęt--
5* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0027 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.372
6* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0387 |  |  |  |  | 107.08 |  |  |  | 4.144
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 29.474
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 3.906
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.275
Razem pozycja | [38 empty] | 34.66
Cena jednostkowa | [38 empty] | 34.66
24 d.4 | [5 empty] | KNNR 6 0113-04 |  |  |  |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0243 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.936
--Materiały--
2* | [10 empty] | tłuczeń kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 74.79 |  |  |  | 12.714
3* | [10 empty] | miał kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.0143 |  |  |  |  | 47.28 |  |  |  | 0.676
4* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.055
5* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.027
--Sprzęt--
6* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0025 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.345
7* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0256 |  |  |  |  | 107.08 |  |  |  | 2.741
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 17.494
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 2.836
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.926
Razem pozycja | [38 empty] | 21.26
Cena jednostkowa | [38 empty] | 21.26
25 d.4 | [5 empty] | KNNR 6 0308-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna 0,0312 * 0,75 | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0234 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.901
--Materiały--
2* | [10 empty] | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0,0995 * 0,75 | [15 empty] | t |  |  | 0.074625 |  |  |  |  | 384.93 |  |  |  | 28.725
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.057
--Sprzęt--
4* | [10 empty] | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0,0068 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0051 |  |  |  |  | 193.84 |  |  |  | 0.989
5* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny 0,0068 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0051 |  |  |  |  | 107.08 |  |  |  | 0.546
6* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny ogumiony 0,0068 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0051 |  |  |  |  | 137.65 |  |  |  | 0.702
7* | [10 empty] | samochód samowyładowczy 5 t 0,0239 * 0,75 | [15 empty] | m-g |  |  | 0.017925 |  |  |  |  | 127.28 |  |  |  | 2.281
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 34.201
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 3.82
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.247
Razem pozycja | [38 empty] | 39.27
Cena jednostkowa | [38 empty] | 39.27
26 d.4 | [5 empty] | KNNR 6 0309-01 |  |  |  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0308 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 1.186
--Materiały--
2* | [10 empty] | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I | [15 empty] | t |  |  | 0.0765 |  |  |  |  | 384.93 |  |  |  | 29.447
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.059
--Sprzęt--
4* | [10 empty] | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 193.84 |  |  |  | 1.086
5* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 107.08 |  |  |  | 0.6
6* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny ogumiony | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0056 |  |  |  |  | 137.65 |  |  |  | 0.771
7* | [10 empty] | samochód samowyładowczy 5 t | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0187 |  |  |  |  | 127.28 |  |  |  | 2.38
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 35.529
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 4.246
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.386
Razem pozycja | [38 empty] | 41.16
Cena jednostkowa | [38 empty] | 41.16
Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
Lp. | [5 empty] | Podstawa |  |  |  |  | Opis | [15 empty] | j.m. |  |  | Nakłady jedn. |  |  |  |  | Cena jedn. |  |  |  | Koszt jedn.
5 | [10 empty] | Roboty wykończeniowe
27 d.5 | [5 empty] | KNNR 1 0503-03 |  |  |  |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.125 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 4.813
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 4.813
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 3.393
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 1.108
Razem pozycja | [38 empty] | 9.31
Cena jednostkowa | [38 empty] | 9.31
28 d.5 | [5 empty] | KNNR 6 0113-04 |  |  |  |  | Wykonanie umocnienia poboczy grubości 6 cm | [15 empty] | m2
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.0243 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.936
--Materiały--
2* | [10 empty] | tłuczeń kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 50.94 |  |  |  | 8.66
3* | [10 empty] | miał kamienny | [15 empty] | t |  |  | 0.0143 |  |  |  |  | 47.28 |  |  |  | 0.676
4* | [10 empty] | woda | [15 empty] | m3 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 0.055
5* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.019
--Sprzęt--
6* | [10 empty] | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0025 |  |  |  |  | 137.92 |  |  |  | 0.345
7* | [10 empty] | walec statyczny samojezdny | [15 empty] | m-g |  |  | 0.0256 |  |  |  |  | 107.08 |  |  |  | 2.741
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 13.432
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 2.836
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 0.926
Razem pozycja | [38 empty] | 17.19
Cena jednostkowa | [38 empty] | 17.19
29 d.5 | [5 empty] | KNNR 6 0702-01 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | [15 empty] | szt.
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.753 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 28.991
--Materiały--
2* | [10 empty] | słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | [15 empty] | m |  |  | 9.815 |  |  |  |  | 23.63 |  |  |  | 231.928
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.464
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 261.383
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 20.439
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 6.673
Razem pozycja | [38 empty] | 288.5
Cena jednostkowa | [38 empty] | 288.5
30 d.5 | [5 empty] | KNNR 6 0702-04 |  |  |  |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | [15 empty] | szt.
--Robocizna--
1* | [10 empty] | robocizna | [15 empty] | r-g |  |  | 0.824 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 31.724
--Materiały--
2* | [10 empty] | tablice znaków drogowych | [15 empty] | szt |  |  | 1 |  |  |  |  | 177.02 |  |  |  | 177.02
3* | [10 empty] | materiały pomocnicze(od M) | [15 empty] | % |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.354
Razem koszty bezpośrednie | [38 empty] | 209.098
Koszty pośrednie [Kp] (R+S) | [26 empty] | % |  |  | 70.5 | [8 empty] | 22.365
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) | [26 empty] | % |  |  | 13.5 | [8 empty] | 7.302
Razem pozycja | [38 empty] | 238.77
Cena jednostkowa | [38 empty] | 238.77
Strona Tytułowa 1
Ogólna charakterystyka obiektu 2
Przedmiar 3
1 Roboty przygotowawcze 3
2 Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych 3
3 Roboty przy nawierzchni jezdni 3
4 Roboty przy nawierzchni zjazdów 4
5 Roboty wykończeniowe 5
Kosztorys inwestorski 6
1 Roboty przygotowawcze 6
2 Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych 6
3 Roboty przy nawierzchni jezdni 6
4 Roboty przy nawierzchni zjazdów 7
5 Roboty wykończeniowe 7
Tabela elementów scalonych 8
Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji 9
1 Roboty przygotowawcze 9
2 Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych 9
3 Roboty przy nawierzchni jezdni 11
4 Roboty przy nawierzchni zjazdów 14
5 Roboty wykończeniowe 16
Spis treści 17

## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.91
2 d.1 | D-02.00.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000
2 |  | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
3 d.2 | D-02.00.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 20 * 0,5 * 1,5 = 15,000
4 d.2 | D-02.00.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 400 mm | m | 10
5 d.2 | D-02.00.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 200 mm | m | 10
6 d.2 | D-02.00.01 | Studnie z kręgów betonowych fi 1200 i głębokości 3.0 m | szt. | 4
7 d.2 | D-02.00.01 | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę | m3 | 20 * 0,5 * 1,5 = 15,000
8 d.2 | D-02.00.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | m3 | 20 * 0,5 * 1,5 = 15,000
9 d.2 | D-02.00.01 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 220 * 0,5 * 2 = 220,000
10 d.2 | D-02.00.01 | Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 220 * 0,5 * 2 = 220,000
3 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
11 d.3 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000
12 d.3 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000
13 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000
14 d.3 | D-04.02.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 910 * 5,2 + 200 = 4 932,000
15 d.3 | D-05.03.05B | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 910 * 4,7 + 200 = 4 477,000
16 d.3 | D-05.03.05B | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 910 * 4,7 + 200 = 4 477,000
17 d.3 | D-05.03.05B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 910 * 4,7 + 200 = 4 477,000
18 d.3 | D-05.03.05A | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 910 * 4,5 + 200 = 4 295,000
19 d.3 | D-05.03.05A | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 910 * 4,5 + 200 = 4 295,000
20 d.3 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 910 * 4,5 + 200 = 4 295,000
4 |  | Roboty przy nawierzchni zjazdów
21 d.4 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na powierzchni zjazdów w ilości 19 szt. | m2 | 19 * 20 = 380,000
22 d.4 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 380
23 d.4 | D-04.04.02 | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 380
24 d.4 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 380
25 d.4 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 380
26 d.4 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 380
5 |  | Roboty wykończeniowe
27 d.5 | D-02.00.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | (910 - 220) * 2 * 0,75 = 1 035,000
28 d.5 | D-06.03.01A | Wykonanie umocnienia poboczy grubości 6 cm | m2 | 910 * 2 * 0,25 = 455,000
29 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 11
30 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt. | 11
Kosztorys netto:
VAT 23%
Kosztorys brutto: