**UMOWA Nr NI/ /UH-I/ /202****5**

**na realizację zadania pn.:** **„Przebudowa bram wjazdowych w magazynie nr 11 i 12 przy nabrzeżu Węgierskim, na terenie portu w Szczecinie”**

zawarta w dniu …………….2025 r. w Szczecinie pomiędzy: **Zarządem Morskich Portów Szczecin   
i Świnoujście Spółką Akcyjną** z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033768, NIP: 955-18-89-161, kapitał zakładowy: 14.328.570,00 zł wpłacony   
w całości, reprezentowaną przez:

1. **…………………………………………………………………………………………………………………………………**
2. **……………………………………………………………………………………….………………………………………..**

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

**a**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty   
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą nr …. Zarządu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, podjętą w dniu …………………………… r.

**§ 1**

**Przedmiot umowy i zobowiązania Wykonawcy**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: **„Przebudowa bram wjazdowych w magazynie nr 11 i 12 przy nabrzeżu Węgierskim, na terenie portu w Szczecinie”,** zgodnie z zakresem prac ujętym w swz, w tym opisie przedmiotu zamówienia oraz ofertą, stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa bram wjazdowych w magazynie nr 11 i 12 przy nabrzeżu Węgierskim na terenie Portu Szczecin w Szczecinie”, autorstwa pracowni projektowej Just Project Justyna Just.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu   
   i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.
4. Wykonawca wykona prace budowlane w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie obiektu   
   i jego otoczenia. Na czas budowy obiekt nie będzie wyłączony z eksploatacji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wszelkich niezbędnych zabezpieczeń BHP oraz do zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Do obowiązków Wykonawcy należy także bieżące usuwanie zabrudzeń powstałych w wyniku prowadzenia prac.

1. Od dnia protokolarnego udostępnienia terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

**§ 2**

**Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji prac, o których mowa w § 1 ustala się na **7 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe,   
ustalone w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy.

2. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:

**……………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………..)**+ podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym m.in koszty robót przygotowawczych, utrzymania ewentualnego zaplecza robót (woda, energia), dozorowania robót, utylizacji   
   i wywozu nieczystości, prac porządkowych, związane z odbiorami wykonanych robót, badań i pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 2, chociażby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub zakresu wszystkich prac i określić ich kosztu.

**§ 4**

**Podwykonawcy i rozliczenia**

1. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy siłami własnymi, a w zakresie wskazanym   
   w ofercie cenowej przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót i zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi dwoma fakturami przejściowymi oraz fakturą końcową, w następujący sposób:

1) pierwsza faktura w wysokości 40 % należnego wynagrodzenia, o którym mowa   
w § 4 ust.2. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego sporządzony przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzający stan zaawansowania robót, w co najmniej 40 %.

2) druga faktura w wysokości 30 % należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Podstawą do wystawienia drugiej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego sporządzony przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzający stan zaawansowania robót, w co najmniej 70 %.

4. Faktura końcowa w wysokości 30 % należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy   
i odbiorze końcowym robót.

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót sporządzony przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, z którego wynikać będzie,   
że przedmiot zamówienia został odebrany.

6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury podpisane przez Wykonawcę   
i każdego z podwykonawców oświadczenie o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy.

7. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 6 uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty faktury i wstrzymuje bieg terminu płatności aż do daty wykonania tego obowiązku.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr ……………………………………………………., zgodny z art. 96 b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024.361), z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, po dokonaniu potrącenia kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w przypadku jej uregulowana przez Zamawiającego.

9. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności   
Wykonawcy.

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP:………………………………..

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: 955-18-89-161 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2023.1790).

**§ 5**

**Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z realizacją umowy w zakresie wykonywania obowiązków umownych   
   jest Starszy Inspektor Nadzoru p. Ewa Komar-Sosnowska tel. (91) 430 85 48,   
   e-mail: [E.Komar@port.szczecin.pl](mailto:E.Komar@port.szczecin.pl)
2. Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych   
   z realizacją umowy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest   
   p…………………..…………………, tel………………….…………, e-mail: …………………………………………………..
3. Zmiana w zakresie wskazanych wyżej osób wymaga jedynie poinformowania drugiej strony   
   w formie pisemnej lub dokumentowej.

**§ 6**

**Prawa i obowiązki stron**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1. udostępnienie Wykonawcy terenu w celu wykonania robót, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. zapewnienie nadzoru technicznego,
3. umożliwienie odpłatnego korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody w czasie realizacji zamówienia,
4. udzielanie w formie pisemnej lub dokumentowej odpowiedzi na pytania Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia dotarcia zapytania do Zamawiającego,
5. uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach na temat bieżącego postępu prac,
6. przystąpienie do odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
2. zapoznanie pracowników z zakresem prac oraz poinstruowanie o bezpiecznym sposobie wykonania prac przed przystąpieniem do robót budowlanych,
3. współpracowanie z służbami Zamawiającego na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji w związku z wykonywaniem robót,
4. odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym prowadzone będą roboty budowlane przez cały czas ich trwania,
5. przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, zapewnienie   
   warunków bezpieczeństwa oraz stosowanie rozwiązań organizacyjno-technicznych, adekwatnych do prowadzonych robót,
6. zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na bocznicach kolejowych ZMPSiŚ S.A. oraz przepisami p.poż, BHP, przepisami portowych na warunkach ogólnych określonych w porcie, a przede wszystkim „Instrukcją dot. ogólnych zasad bezpiecznego poruszania   
   i zachowania się na terenach ZMPSIŚ S.A.” dostępną na internetowej stronie Zamawiającego: [www.port.szczecin.pl/bip](http://www.port.szczecin.pl/bip) i ich przestrzeganie w trakcie realizacji umowy,
7. uzyskanie przepustek na wjazd na teren Portu we własnym zakresie i na własny koszt,
8. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,
9. pisemne zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i końcowego wykonanych prac, przy uwzględnieniu terminu zakończenia prac określonego w § 2,
10. uczestniczenie w odbiorze wykonanych prac,
11. udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji w związku z wykonaniem robót,
12. wykonywanie prac w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie obiektów i ich otoczenia oraz niestwarzający utrudnień w prowadzeniu prac użytkownikom obiektów.

3. W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. została wprowadzona Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów. Jeśli posiadasz informacje   
o naruszeniu prawa w Spółce, zachęcamy do skorzystania z Procedury, z którą możesz się zapoznać na stronie internetowej Spółki. Zawierając umowę zobowiązujesz się do działania zgodnie z Procedurą w zakresie objętych nią naruszeń prawa.

**§ 7**

**Gospodarka odpadami**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ustaw: Prawo   
    ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody,
3. w przypadku wytwarzania odpadów przez Wykonawcę, posiadania numeru rejestrowego   
    nadanego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu i posiadanie   
    wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wytwarzania odpadów, zgodnie z   
    obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przez cały okres trwania umowy.
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji prac   
   i zobowiązany jest do prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji jakościowo-ilościowej wytwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przekazywania odpadów podmiotom uprawnionym oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

**§ 8**

**Odbiory**

1. Odbiory częściowe i końcowy przedmiotu umowy będą następowały, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu:

a) niezakończenia robót,

b) wadliwego wykonania (w przypadku wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru),

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru   
i obniżyć odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy,

2) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne   
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań określonych w § 11 niniejszej umowy,

3) w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru   
z wyszczególnieniem wad i wskazaniem terminu ich usunięcia.

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Protokoły odbioru stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i końcowej, obejmujących wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni i nie zawiadomi Zamawiającego o przyczynach nie przystąpienia do odbioru robót, Zamawiający może stwierdzić w jednostronnie sporządzonym protokole odbioru, wykonanie zamówienia.

**§ 9**

**Gwarancja jakości**

1. Na wykonane prace Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji jakości. Na zamontowane bramy obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru robót.
3. W razie ujawnienia się wad w terminie biegu gwarancji, Wykonawca ma obowiązek je usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ujawnieniu tych wad, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
4. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania odpowiedniego upoważnienia sądu w tym zakresie.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

**§ 10**

**Zmiany umowy**

* + 1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksów podpisanych przez obie Strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 5 ust. 3.

1. Wniosek Wykonawcy o zawarcie aneksu powinien wpłynąć do Zamawiającego w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji w tej sprawie.

**§ 11**

**Kary umowne**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót wskazanego w § 2 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi   
   i gwarancji jakości - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
   w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezależnie od pokrycia powstałych z tego tytułu szkód.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy   
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wymagalnych kar umownych z kwot wynagrodzeniaWykonawcy.

**§ 12**

**Obowiązek informacyjny realizowany przez Strony Umowy**

* + - 1. Wykonawca  zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,   
         niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia niniejszej   
         Umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony   
         poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
      2. Wykonawca oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego, jak również osób fizycznych  wskazanych przez Zamawiającego jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy   
         (o ile Zamawiający takie osoby wskazał). Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia,   
         w imieniu Wykonawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego w  stosunku do osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej  przygotowanej przez Wykonawcę.

**§ 13**

**Współdziałanie stron**

Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się w formie pisemnej lub dokumentowej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

**§ 14**

**Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach *Kodeksu Cywilnego* lub opisanych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy   
   z winy Wykonawcy w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do realizacji umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub wstrzymania prac i ich niekontynuowania przez okres dłuższy niż 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia/wykonania.   
   Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest umożliwić mu skontrolowanie   
   sposobu wykonania umowy i udzielić wszystkich niezbędnych informacji o sposobie jej   
   wykonywania.
   1. Odstąpienie od umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
   2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia   
      powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia.
   3. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części umowy. W przypadku odstąpienia częściowego, Strony rozliczą wykonane przez Wykonawcę i protokolarnie odebrane prace objęte przedmiotem umowy.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
2. w terminie 14 dni od daty odstąpieniaod umowyWykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.
3. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,   
   w sposób umożliwiający dalsze prawidłowe ich wykonanie, uwzględniając wytyczne   
   Zamawiającego, nakoszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego prace przerwane, w przypadku odstąpienia częściowego.
5. w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Zamawiający dokona odbioru prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane w sposób odpowiadający warunkom umowy do dnia odstąpienia i nadają się do dalszego wykorzystania przez   
   Zamawiającego.
   1. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana przez strony za porozumieniem.

**§ 15**

**Oświadczenie stron**

1.  Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507) ani na podstawie Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1:

1)  wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia   
wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni;

2)   Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, albo wezwać Wykonawcę do:

a)  usunięcia naruszenia np. poprzez zmianę podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,

b)  przedłożenia zezwolenia, o którym mowa w art. 5k ust. 2 rozporządzenia 833/2014   
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie -   w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) oraz inne   
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki będące integralną częścią umowy:

1) Załącznik nr 1 - swz (wraz z załącznikami).

2) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami),

3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**