Egz. ……

PROJEKT UMOWY

Nr………………………

zawarta w dniu ………….. 2025 r. w Radomiu, pomiędzy Skarbem Państwa 
– 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego, z siedzibą w Radomiu ul. Sadków 9 zwaną dalej Zamawiającym, NIP: 796-29-32-928, REGON: 142676316, którą reprezentuje:

DOWÓDCA 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI,

a ……...……………….…………………………………………………. zarejestrowaną 
w ……………………….……………………………………………, KRS ……………………….., 
NIP ………………………. REGON …………………………….. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ……………………………….……………………………………………...

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/, zwanej dalej „ustawa Pzp’’ na Remont dróg kołowania na terenie kompleksu nr K-6087 w Radomiu, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, nr sprawy: 58/TP/2024, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeśli konieczne) oraz pozostałej dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania. Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy – „PFU”, który stanowi integralną część niniejszej umowy;

- wykonanie wszelkich robót budowlanych i innych czynności zgodnie z celem inwestycji, programem funkcjonalno-użytkowym, a także opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową niezbędną do pełnej realizacji 
i odbioru inwestycji.

- Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w załączniku nr 1 - ,,PFU’’ do niniejszej umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ………………………….. zł.

(słownie: …………………………………………………………)

brutto: …………………………… zł.

(słownie: ………………………………………………………….)

- Kwota brutto zawiera podatek VAT naliczony przez Wykonawcę zgodnie 
ze złożoną ofertą i przepisami prawa ogólnie obowiązującego.

- Ogólna wartość umowy zawiera również opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz wszystkimi innymi pracami koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 15 ust. 9.

- Wykonawca zobowiązuje się wszelkie rozliczenia z Zamawiającym dotyczące materiałów z rozbiórki i demontażu (np: elementy stalowe, żeliwne itp.) rozliczać na podstawie faktury (rachunku) sprzedaży złomu. Faktura przedłożona przez Wykonawcę musi zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego co do ilości oraz stanu faktycznego. Kwota sprzedanego przez Wykonawcę złomu zostanie odjęta od faktury końcowej 
na podstawie karty przekazania odpadów, co tym samym pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca zobowiązuje się 
do wywiezienia pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko odpadów celem utylizacji oraz przekazaniu Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Dostarczona dokumentacja techniczna musi zawierać uzgodnienia międzybranżowe występujących w niej branż, pomiędzy wykonywującymi opracowanie projektantami z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, z podpisem na każdym egzemplarzu.

- W skład dokumentacji projektowo-kosztowej wchodzi:

- projekt budowlany w zakresie wymaganym do ewentualnego uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w przypadku kiedy będą zachodziły takie okoliczności. Opracowanie w wersji drukowanej - oprawione, trwale zszyte, ponumerowane strony oraz w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD zapisana w dwóch formatach tj. w plikach graficznych pdf i w edytowalnych plikach dwg dla części rysunkowej, a dla części tekstowej w edytorze Microsoft Word;

- projekty techniczne należy wykonać odrębnie dla każdej branży, jako opracowanie uzupełniające, uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót i realizacji robót budowlanych. Projekt musi zawierać wszystkie rysunki, opisy, schematy niezbędne dla Wykonawcy robót budowlanych oraz produkcji wyrobów budowlanych objętych projektem. Dla rozwiązań typowych należy powołać się na obowiązujące normy budowlane lub powszechnie znane katalogi wykonania wyrobów. Projekty muszą jednoznacznie określać dane techniczne, technologiczne oraz organizacyjnych mających wpływ na realizację zawartych pozycji robót. Opracowanie w wersji drukowanej - oprawione, trwale zszyte, ponumerowane strony oraz w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD zapisana w dwóch formatach tj. w plikach graficznych pdf i dwg w edytowalnych plikach dla części rysunkowej, a dla części tekstowej w edytorze Microsoft Word. Projekt wykonawczy musi zawierać informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. z póź. zm. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003. 120.1126);

- przedmiary robót należy wykonać odrębne dla każdej branży w oparciu o program NORMA PRO lub w innym kompatybilnym z tym programem. Przedmiary robót winny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót oraz w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej (nie dopuszcza się jako podstawy wyceny przyjmować katalogów KNNR);

- Kosztorysy inwestorskie opracować odrębnie dla każdej branży w wersji drukowanej - oprawione, trwale zszyte i ponumerowane strony oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD w dwóch formach zapisu tj. edytowalnej w oparciu o program NORMA PRO lub inny program z nim kompatybilny oraz w plikach graficznych pdf) w formie szczegółowej. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2458/ metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorysy powinny zawierać Tabelę Elementów Scalonych. Kosztorysy powinny być podpisane przez osobę sporządzającą kosztorys oraz przez projektanta;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego /Dz. U. z 2021 r., poz. 2454/;

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta.

- Opracowania w wersji elektronicznej winny być wykonane w technice komputerowej, zapisane w foldery mniejsze niż 50 MB. Nazwy folderów powinny być krótkie 
i bez polskich znaków, oraz znaków typu …_-„”/<\, dostarczone Zamawiającemu 
na 2 płytach CD/DVD:

- Płyta nr 1 – projekt budowlany i projekty wykonawcze, inwentaryzacja zieleni, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (pliki graficzne w formie pdf i ath) – jawne;

- Płyta nr 2 – projekt budowlany i projekty wykonawcze, inwentaryzacja zieleni, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, ath, Word, Excel ) – jawne.

- Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlany w min. 4 egz. (max. 6 egz. jeśli będzie zachodziła taka potrzeba;

- Projekt techniczny w 4 egz.;

- Przedmiary robót w 2 egz.;

- Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.;

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta w 2 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.

- Opracowania przewidziane do realizacji zamówienia zostaną wykonane 
w nw. klauzuli niejawności:

- projekt budowlany – JAWNE;

- projekty techniczne– JAWNE;

- przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót – JAWNE.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z uwzględnieniem zgodności projektu technicznego z częścią kosztową dokumentacji w taki sposób, aby część kosztowa obejmowała 100% robót ujętych w dokumentacji.

- Wykonawca określi parametry techniczne dla projektowanych urządzeń i materiałów 
przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm. Dla celów projektowych dopuszcza się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów 
z jednoczesnym użyciem wyrazów „lub równoważne”. W projekcie należy określić warunki 
i ograniczenie zastosowania innych urządzeń i materiałów spełniających wymagane parametry. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawierać szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.

- Dostarczony przedmiot umowy ma zawierać:

- uzgodnienia z użytkownikami,

- uzgodnienie z administratorem kompleksu,

- inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Dokumentacja projektowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami a także, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy posiada wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 
w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wygasa w stosunku 
do Zamawiającego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że w trakcie procesu projektowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w radach techniczno-ekonomicznych, które zorganizuje Wykonawca 
w siedzibie Zamawiającego. O terminie i miejscu posiedzeń Rady, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie co najmniej 2 dni przed planowanym terminem spotkania.

- Strony ustalają, że zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późń. zm./, Wykonawca dokona sprawdzenia sporządzonej przez siebie dokumentacji siłami własnymi lub zleci takie sprawdzenie osobom trzecim na własny koszt. W skład zespołu sprawdzającego nie mogą wchodzić osoby projektujące przedmiot umowy.

- Opis sposobu odbioru usługi: Przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podlega następującym odbiorom: odbiór projektu budowlanego; odbiór pozostałej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z zestawieniem wykonanych prac 
i oświadczeniem o ich kompletności, spisaniu protokołu końcowego odbioru kompletu dokumentacji.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację 
w postaci planu sytuacyjnego kompleksu, związanych z przedmiotem Umowy.

- Zamawiający na podstawie „Protokołu wprowadzenia na budowę” 
przed przystąpieniem do prac na terenie K- 6087 Radom - dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy.

- Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Rozliczenie za wykorzystane, w trakcie realizacji przedmiotu umowy media, 
będzie dokonane na podstawie notatki służbowej i faktur wystawionych 
dla, przez i na rzecz:

  - energia elektryczna w formie ryczałtowej /płatność na podstawie faktury wystawionej przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury/, na konto SZI;

  - woda i odprowadzane ścieki bytowe w formie ryczałtowej /płatność na podstawie faktury wystawionej przez 42 BLSz/na konto 42 BLSz.

- W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- zapewnić nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających 
i ulegających zakryciu;

- informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

- udzielać Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych 
do dokonania czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy;

- dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych należycie przez Wykonawcę, 
w tym robót zanikających i ulegających zakryciu.

§ 4

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

- Wykonawca, na zakres objęty przedmiotem zamówienia, zobowiązuje się wykonać prace projektowe oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie, pozwolenia, mapy, uzgodnienia 
i decyzje przewidziane przepisami prawa, w tym decyzje niezbędne do wykonania robót budowlanych, na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

- Wykonawca przed złożeniem dokumentów do wniosku o pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zobowiązany 
jest do przedłożenia dokumentacji projektowej celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminach odbioru robót zanikających;

- informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- uczestniczenia w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dozoru i przejęcia pełnej odpowiedzialności za plac budowy od momentu jego przejęcia do dnia podpisania protokołu końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów 
i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia opisanym w § 1 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych, SWZ z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy oraz oddania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego pełnego dostępu do prac, jak również informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia 
w należytym porządku, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenia robót 
w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu 
i najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, zgodnie z przepisami:

a)	ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 54 z późn. zm.);

b)	ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
z późń. zm.).

- Wykonawca ma obowiązek, w czasie realizacji umowy, utrzymywać porządek 
na budowie oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż.

- Wykonawca wyznacza koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował 
z inspektorem wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska, (zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi), na placu budowy i w jego otoczeniu.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem ewentualnych wad zatrudni na placu budowy takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagania bhp, ppoż. 
oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- Wykonawca w terminie do 3 dni przed przystąpieniem do prac na terenie 
K – 6087 Radom przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych, zatrudnionych 
na umowę o pracę z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- nr dowodu osobistego,

- wymiar czasu pracy.

- Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu składa dokumenty konieczne do uzyskania okresowych przepustek na obiekt, gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia tj.:

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z ich adresami zamieszkania, Nr PESEL i nr dowodu osobistego,

- wykaz pojazdów dostawczych wraz z nr rejestracyjnymi i marką pojazdów.

- Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wytwarzania i zagospodarowania odpadów, przedstawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia na budowę zezwolenie 
w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku prowadzenia działań związanych z niniejszą umową lub oświadczenie o ich braku.

- Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanych przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż 
i instalację.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania 
i wnoszenia wszelkich uwag, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana 
i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym, a następnie przez Zamawiającego zaakceptowana.

- Przekazywane poszczególne elementy dokumentacji będą ze sobą spójne 
oraz kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacja 
ta ma zawierać wymagane rozwiązania projektowe oraz opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów i konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, a także o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy na roboty budowlane.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią 
lub ze względów konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację tych robót wraz z dokonaniem stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie naruszając praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, a także praw zależnych. W przypadku poniesienia 
przez Zamawiającego bądź osobę trzecią jakiejkolwiek szkody z powodu wadliwości rozporządzenia przez Wykonawcę częścią lub całością praw określonych w Umowie, poszkodowanemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia stosownego odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy, zaś w przypadku wystosowania roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego Wykonawca wstąpi do takiego sporu przejmując odpowiedzialność.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia 
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. z 2024 r., 
poz. 725 z późń. zm./,, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski na każde pisemne żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w nieprzekraczalnym terminie 4 dni od daty otrzymania wezwania do wykonania czynności zgodnie z wezwaniem 
w ramach nadzoru autorskiego.

- Wykonawca obowiązany jest do usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie kompleksu w m. Radom przepisów w zakresie wejścia i wjazdu oraz parkowania pojazdów.

- Przekazany plac budowy, do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiającemu, podlega ochronie (ubezpieczeniu) przez Wykonawcę – od kradzieży 
i pożaru.

- Zlikwidowanie placu budowy m.in. uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu poprzedzającego realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje na koszt własny.

- Termin przekazania terenu po zlikwidowanym placu budowy, Strony umowy ustalają 
na 7 (siedem) dni, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć:

- kserokopię uprawnień osób przewidzianych do realizacji zamówienia 
wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego będących w dyspozycji Wykonawcy;

- pisemne oświadczenie osób przewidzianych do realizacji usługi, o których mowa 
w ust. 23 pkt 1, potwierdzające zgodę na pełnienie przewidzianych funkcji;

- poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
min. ,,ZASTRZEŻONE’’ oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, o których mowa w ust. 31 pkt 1 niniejszego paragrafu.

- UWAGA! Dokumenty, o których mowa w ust. 31 pkt 3 niniejszego paragrafu muszą być wydane  przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć 
do Zamawiającego kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek ubezpieczenia OC) potwierdzającego, że posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwoty nie mniejsze niż wymieniona w §1 ust. 2.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczenia na kolejny okres, w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

- Przed przystąpieniem do prac wymagane jest podpisanie porozumienia między pracownikiem, a pracodawcą tj. Wykonawca w sprawie ustalenia zasad współdziałania 
w zakresie przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy /t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm./. 
oraz §2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy /Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860 
z późn. zm./.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania prac remontowo - budowlanych 
do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
/t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275 z późn. zm./.

- Do przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyznaczony zostanie przez Zamawiającego Inspektor ochrony przeciwpożarowej.

- Przed przystąpieniem do prac remontowo - budowlanych, Wykonawcy będzie udzielony instruktaż stanowiskowy przez Inspektora ochrony ppoż.

- Przed przystąpieniem do prac wymagane jest szkolenie pracowników z zasad przestrzegania systemu przepustowego w obiekcie wojskowym w m. Radom, 
które przeprowadzi w imieniu Zamawiającego pełnomocnik ds. OIN właściwy dla danego obiektu wojskowego lub inna upoważniona osoba.

§ 5

MATERIAŁY BUDOWLANE

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały mają posiadać atesty i dopuszczenia, upoważnionych instytucji 
w tym ITWL do stosowania na rynku polskim.

- na każde żądanie Zamawiającego materiały, określone w ust. 2, zostaną poddane dodatkowej (jakościowej i ilościowej ocenie) w miejscu robót, na placu budowy 
lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów.

- koszty badań określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu zostaną opłacone przez:

- Zamawiającego w przypadku zgodności wyników badań z atestami i dokumentacją;

- Wykonawcę w przypadku niezgodności wyników badań z atestami 
bądź dokumentacją.

- Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie, które uzyskają akceptację Zamawiającego.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami 
lub Wykonawca powierzy Podwykonawcy(com) …………………………………zakres obejmujący następujące prace: ..............................................................................

- Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Podwykonawca, o którym mowa 
w ust. 1 jest /nie jest podmiotem, na zasoby, którego Wykonawca powołał się 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, która dotyczy podmiotu 
na zasoby, którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 462 ust. 7 Pzp.

- Użycie Podwykonawców, wymagać będzie, w każdym takim przypadku, pisemnej zgody Zamawiającego. Za wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców odpowiedzialność poniesie Wykonawca.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany 
jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Dotyczy to również zmiany umowy 
z Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o którym mowa w ust. 5 zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej następujących wymagań:

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 9 ust. 1;

  - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy;

  - umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń wobec przedłożonego projektu umowy 
lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa zastosowanie mają zapisy unormowane w art. 462 – 465 ustawy Pzp.

§ 7

OSOBY WYZNACZONE DO NADZORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

            - Zamawiający powołał inspektora nadzoru do spraw budowlanych w osobie p……………

- Do wydawania poleceń Wykonawcy, ze strony Zamawiającego, (oprócz inspektora nadzoru) ma prawo Szef Infrastruktury 42. BLSz – mjr Szymon BOLEK.

- Bieżący nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie Szef Infrastruktury 42 BLSz – mjr Szymon BOLEK oraz Kierownik Sekcji Infrastruktury Lotniskowej 
– p. Agnieszka CHORĄŻY.

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które 
jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy 
lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

§ 8

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ WYKONAWCĘ

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest p. ……………………………

- Projektantem posiadającym właściwe uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia jest p. …………………………………….

- Kierownikiem budowy posiadającym właściwe uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia jest p. ………………

- Wykonawca winien każdorazowo pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie osób wymienionych w § 8.

§ 9

TERMIN REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Etap I – opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej (budowlano-technicznej), w tym przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego 
oraz dokumentacji wymienionej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

- Etap II – wykonanie na podstawie opracowanej wcześniej zaakceptowanej 
przez Zamawiającego w/w dokumentacji robót (budowlanych, sanitarnych 
i elektrycznych) objętych niniejszym zamówieniem publicznym w terminie do dnia 31.07.2025 r.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po sporządzeniu dokumentacji projektowej 
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego przystąpić do wykonania prac budowlanych zgodnie z § 3 umowy.

- Realizacja robót budowlanych zamówienia, od dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia (tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych), odbywać się będzie w sposób ciągły (codziennie), z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji robót.

- Przez zakończenie robót rozumie się:

- wykonanie robót;

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru;

- powiadomienie Inspektora nadzoru o zakończeniu robót;

- potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.

- Termin określony w §9 ust. 1 pkt 2 zostanie uznany za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót, 
co następnie zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem 
do dziennika budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu okoliczności i komplikacji utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót, a w szczególności zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, określonym w § 9 ust. 1.

- Strony postanawiają, że będą dokonywać odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia, a następnie dokonają odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu możliwe do odbioru etapy robót, na piśmie oraz w dzienniku budowy - Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót na piśmie oraz w dzienniku budowy - Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy.

- Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość obiektu do odbioru z wyprzedzeniem, na co najmniej 7 (siedem) dni.

- Zamawiający, w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, powoła komisję w celu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca, przed terminem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego w zakresie wynikającym z obowiązków Wykonawcy.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego informacji o przygotowaniu obiektu do przekazania w użytkowanie lub wyznaczenia komisji odbioru końcowego, Wykonawca ma prawo w terminie 30 dni od daty dokonania wpisu o gotowości obiektu do odbioru, dokonania odbioru jednostronnego oraz wystawienia faktury końcowej.

- O przystąpieniu przez Wykonawcę do jednostronnego odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inwestora i Użytkownika. Po dokonaniu odbioru jednostronnego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia 
do Zamawiającego dokumentów określonych w niniejszym paragrafie.

- Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostaną ujawnione istotne wady robót, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru i traktuje się, iż obowiązki określone 
w § 9 ust. 4 nie zostały wykonane prawidłowo. Oznaczać to będzie, że nie wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez wykonawcę

- W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 15 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie 
z zasadami opisanymi w § 9 ust. 4 oraz § 9 ust. 9.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru i przekazania do eksploatacji będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót”, zawierający ustalenia dokonane 
w toku odbioru.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ……..……… miesięcznej gwarancji, 
licząc od daty podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu odbioru prac.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na podstawie art. 449 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. …………zł w formie…………………..…

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych 
w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, kwotę określoną 
w § 10 ust. 2 wpłacić należy na rachunek bankowy Zamawiającego  tj.: nr 28 1010 1010 0136 2213 9120 2000 do dnia zawarcia umowy w rozbiciu na 70% 
i 30%.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy pzp:

  - w przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni (z wyjątkiem sytuacji, 
gdy z dokumentu na podstawie którego udzielono zabezpieczenia wynika, 
że przestaje on wiązać w określonym terminie mimo iż nie został zwrócony) 
po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie;

  - pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11

ZASADY ROZLICZENIA UMOWY

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturą końcową. Podstawą do rozliczenia faktury będzie, podpisany przez osobę wskazaną w § 8 ust. 2 i inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego robót oraz kosztorys powykonawczy 
za całe zadanie z podziałem na branże, sporządzony w oparciu o załączoną książkę obmiaru robót i cenę ryczałtową brutto przedmiotu zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy, zarejestrowany 
w US w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zastrzega, 
iż będzie dokonywać płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

- Należność przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy, tj.

Nazwa banku: …………………………..…..

Nr konta: ……………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
i posiada numer NIP: ………………………….……….

- Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy:

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego,

- do siedziby Zamawiającego na adres 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, 
ul. Sadków 9, 26-600 Radom.

- Faktura VAT musi zawierać następujące dane:

- pełne dane Zamawiającego (nazwę, adres, NIP);

- opis produktów w sposób zgodny z umową;

- jednostkę miary zgodnie z umową;

- dokładną ilość odebranych produktów;

- cenę jednostkową brutto;

- stawkę podatku VAT;

- wartość brutto odebranych towarów.

- W przypadku dostarczania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, 30 dniowy termin biegnie od dnia dostarczenia tej faktury na konto Zamawiającego w dniu roboczym do godziny 15.00. W przypadku dostarczenia takiej faktury w dniu roboczym po godzinie 15.00 lub w innym dniu 
niż dzień roboczy, 30 dniowy termin biegnie od pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu.

- W przypadku dostarczania faktur do siedziby Zamawiającego 30 dniowy termin biegnie od dnia wpływu faktury do kancelarii Zamawiającego.

- Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

- Wszelkie rozliczenia finansowe objęte niniejszą umową będą dokonywane 
przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej 
z umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy do faktury Wykonawca będzie dołączał:

- oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych 
im kwot związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, 
jaki wynika ze złożonej faktury Wykonawcy;

- kopie faktury Podwykonawców potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniem dokonanych przelewów.

- W przypadku nie przekazania wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 12, 
termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 i 12 niniejszego paragrafu.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji 
i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Termin przekazania i zaakceptowania przedmiotu umowy protokołem końcowego odbioru w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, liczonych od daty 
jak w ust. 2 zgodnie z KC.

- Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producentów gwarancji 
na materiały i urządzenia spoczywa:

- w okresie obowiązywania rękojmi na Wykonawcy;

- po okresie rękojmi na Zamawiającym.

- W okresie rękojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Strony.

- W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio 
przez Użytkownika. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek stawiennictwa 
na wezwanie Użytkownika i niezwłocznego usunięcia awarii.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy 
na okres gwarancji i rękojmi zgodnie z § 10 ust. 2.

- Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty 
we właściwym sądzie dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

KARY UMOWNE

- Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań w stosunku do jakichkolwiek terminów ustalonych w umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2;

- za zwłokę w fakturowaniu robót po 30 dniach od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie złożenia wymaganego rozliczenia w ciągu 30 dni Zamawiający jest zwolniony od płacenia odsetek za ewentualne nieterminowe regulowanie należności;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 w przypadku braku zapłaty lub nie terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 w przypadku 
nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w §1 ust. 2 w przypadku 
nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- za oddelegowanie do wykonania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ponownej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy również pracowników podwykonawców;

- w przypadku nieprzedłożenia dokumentów na zasadach określonych w § 16 
ust. 4 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby);

- 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 1 ust. 2 w przypadku 
nie dostarczenia wykazu pracowników, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, po wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyżej wymienionego dokumentu;

- za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie, o którym mowa § 4 ust. 33 - 34 – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za każdy przypadek naruszenia przez pracowników Wykonawcy zasad systemu przepustowego oraz innych przekazanych podczas szkolenia, o którym mowa 
w §4 ust. 30 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł.

- Łączna wysokość nałożonych kar umownych, o których mowa w § 13 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wszelkie kary umowne będą  potrącane od kwoty wynagrodzenia brutto określonego 
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, z przysługujących mu należności. 
W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych.

- W przypadkach, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionych strat, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zgodnie z treścią art. 456 ust. 1 Pzp Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy według swojego wyboru w całości lub części 
w terminie określonym w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

- złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

- w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego 
z członków konsorcjum.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);

- stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego;

- Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru.

- W przypadkach opisanych w ust. 5 pkt) od 1-7, wynagrodzenie Wykonawcy 
przysługuje tylko za stwierdzoną część wykonanego przedmiotu umowy na podstawie „Protokołu odbioru robót”.

- W w/w przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, przejmując w ciągu 15 dni od wypowiedzenia umowy plac budowy. W tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego oraz do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia. Ponadto Strony zobowiązane są dokonać odbioru robót w toku i robót zabezpieczających.

- Wykonawca zobowiązany jest: zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, sporządzić wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami 
i zasadnością zakupu urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót z tytułu wykonanej części umowy oraz zapłaty wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności polegającej na nieotrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w całości lub w części, (mimo że były one przydzielone i zaplanowane w ramach planu rzeczowego Zamawiającego na rok 2025), Zamawiający może od niej odstąpić w zakresie części jeszcze niewykonanej lub w całości w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez Strony przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie odstąpienia od umowy.

§ 15

ZMIANY UMOWY

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

- Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez określenie 
ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,

- wynikają one z zapisów art. 454 lub art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu:

- uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć nie zależnych od Zamawiające i Wykonawcy;

- w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do aktualnego stanu prawnego,

- z powodu okoliczności siły wyższej.

„Siła wyższa” to nadzwyczajna przeszkoda o charakterze obiektywnym, która przejawiła się w nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeniach, którym zapobiec Wykonawca nie mógł, jak np. wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie rewolucja czy zamieszki albo w aktach władzy publicznej, jak np. zajęcie towaru, zakaz eksportu itp;„Siła wyższa” to zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią Wykonawcy.”

- Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być wykazany dokumentem pochodzącym 
od właściwego organu administracji publicznej lub być powszechnie znany.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegającej na zmianie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zmiana, o której mowa w ust. 5 może nastąpić w przypadku wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożnością terminowego wykonania robót.

- Zmiany w powyższym zakresie może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający przyczynę i opis zmiany wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT).

- Zamawiający przewiduje zmianę osób wskazanych do realizacji umowy. Zmiana taka może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiającego . Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisanie w SWZ.

- Wszelkie zmiany w realizacji umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym zapisami w niniejszym paragrafie i wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

REGULACJE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszej umowy, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm./. Obowiązek dotyczy również Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę osoby bezpośrednio realizujące przedmiot zamówienia (pracowników fizycznych), co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 
lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innych osób. Powyższy wymóg nie dotyczy kierowników budowy, inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, gdyż pełnią oni samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
/t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm./, a czynności przez nich wykonywane 
nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca w celu weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia (pracowników fizycznych), zobowiązany jest 
do przedłożenia niektórych lub wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, na każde żądania Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od wezwania.

- Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia zostały skierowane osoby, o których mowa § 4 ust. 5 niniejszej umowy, jednocześnie dopuszczając możliwość zmiany 
ww. osób na osoby o kwalifikacjach nie gorszych niż osoby uprzednio zgłoszone.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej
w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia zmiany zaktualizowanej listy osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z ust. 6 będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 9 – 10 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy 
o podejrzeniu naruszenia zasad zatrudnienia na warunkach określonych w art. 22 §1 Kodeksu pracy.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17

WIERZYTELNOŚĆ

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie.

§ 18

DECYZJA NR 145/MON Z DNIA 13.07.2017 r.

Zamawiający, ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zawinionego podjęcia przez Wykonawcę działań określonych 
jako nie dopuszczalne, o których mowa w załączniku do decyzji nr 145/MON/Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach 
z Wykonawcami /Dz. Urz. MON poz. 157 z późn. zm./.

§ 19

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, 
w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 
ze zm./.

- W związku z realizacją powyższego zamówienia Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez drugą Stronę.

- Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wzajemnie lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku 
z ich bezprawnym udostępnieniem, czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.

- W związku z wykonywaniem zamówienia 42. Baza Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób 
na przetwarzanie ich danych przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

- W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, oświadcza, iż wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia, 
Strona obowiązana jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych przez drugą Stronę .

- Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Stronę niniejszej umowy, nie mogą być zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia.

§ 20

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

- Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym w trakcie realizacji niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995/.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
jakie uzyska w związku z wykonywaniem zamówienia, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych  zgodnie z ustawą z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 632 
z późn. zm./. pod rygorem zerwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń, rozkazów 
i innych aktów wewnętrznych regulujących porządek i dyscyplinę na terenie Jednostki Wojskowej i ściśle ich przestrzegać.

- Osoby biorące udział w realizacji umowy powinny posiadać obywatelstwo polskie.

- Wstęp cudzoziemców na teren Jednostki Wojskowej realizowany będzie na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania  współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej /Dz. U. MON. 2021. poz. 177 z dnia 19 sierpnia 2021 r./.

§ 21

PRAWA AUTORSKIE

      - Dokumentacja projektowa będąca częścią przedmiotu zamówienia jest utworem 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.) i podlega ochronie.

      - Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe 
do opracowań będących częścią przedmiotu zamówienia.

      - W ramach nabytych autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do:

- wykonania robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektową,

- powielania i przekazania Wykonawcom i Podwykonawcom opracowań będących przedmiotem umowy w celu realizacji inwestycji (tj. wykonania robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową),

- przekazania opracowań będących przedmiotem umowy podmiotom finansującym 
i kontrolującym realizację inwestycji,

- wykorzystywania dokumentacji w związku z administrowaniem nieruchomościami.

      - Prawa autorskie majątkowe przechodzą na rzecz Zamawiającego odpowiednio 
w dniu dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy.

# § 22 
NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 20 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., 
poz. 725 z późn. zm.) obejmującego w szczególności:

  - kontroli zgodności realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w toku wykonywanych robót budowlanych;

  - ścisłej współpracy z Zamawiającym;

  - pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową,

  - udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej;

  - udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

  - sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;

  - żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,

  - zapewnienie zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową.

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zawarte jest wynagrodzeniu określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 23

WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj.:

- Wykonawca ……………………………………… zrealizuje następujący zakres zamówienia: …………………………………………………………………………...

- Wykonawca ……………………………………… zrealizuje następujący zakres zamówienia: …………………………………………………………………………...

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przekazanie praw i obowiązków wynikających z powyższej umowy innemu Wykonawcy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcie umowy, przedmiotu zamówienia, innych informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Przez cały okres realizacji umowy, zakazuje się używania aparatów latających 
nad terenami i obiektami wojskowymi.

- W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
o ochronie informacji niejawnych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Spory powstałe w toku realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Program funkcjonalno-użytkowy + załączniki – załącznik nr 1 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                      	WYKONAWCA

...................................................			    .....................................................