## Tabela Prac Projektowych
ZAŁĄCZNIK NR 2B
TABELA PRAC PROJEKTOWYCH
Opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna"
Lp. | Pozycja rozliczeniowa | Poz. OPZ | Jednostka rozliczeniowa | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Termin pośredni
CZĘŚĆ A OPZ -CZĘŚĆ A – STUDIUM KORYTARZOWE - CZĘŚĆ TECHNICZNA.
1 | Studium Korytarzowe - Część techniczna. | A | ryczałt | 1 |  |  | 9 m-cy od dnia podpisania umowy
CZĘŚĆ B OPZ - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA
2 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | B.1 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
3 | Działania informacyjno - konsultacyjne. | B.2 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
4 | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. | B.3 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
5 | Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu | B.4 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ C – MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
6 | Prognozy ruchu | C.1 | ryczałt | 1 |  |  | 5 m-cy od dnia podpisania umowy
7 | Mapa do celów projektowych | C.2 | ha | 80 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
8 | Ortofotomapa | C.3 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
9 | Rozpoznanie podłoża gruntowego | C.4 | m | 1205 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
10 | Geotechniczne warunki posadowienia | C.5 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
11 | Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz hydrogeologiczna | C.6 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ D – PROJEKT WSTĘPNY, KONCEPCJA
12 | Projekt wstępny (PWS) | D.1 | ryczałt | 1 |  |  | 24 m-cy od dnia podpisania umowy
13 | Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR) | D.2 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
14 | Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR) | D.3 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
15 | Projekt konstrukcji nawierzchni (PN) | D.4 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
16 | Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) | D.5 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
17 | Wstępne materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. | D.6 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ E OPZ - CZĘŚĆ KOSZTOWA
18 | Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy. | E.1 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
19 | Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER. | E.2 | ryczałt | 1 |  |  | wg harmonogramu Wykonawcy
WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ
20 | Koszty ogóle związane z wymaganiami Zamawiającego, opisane w OPZ | OPZ | ryczałt | 1 |  |  | -
RAZEM NETTO:
VAT:
RAZEM BRUTTO: